北京开放大学   土木工程专业（本科）2019（春）

毕业设计任务书（施工技术型）

（高层建筑施工组织设计）

一、毕业设计任务及目的

毕业设计是完成和达到开放教育土木工程专业培养目标所必须的综合实践性教学环节，是贯彻理论联系实际，深化、拓宽专业知识的重要过程，也是对学生综合素质与工程实践能力的全面锻炼，是实现专业培养目标的重要阶段。对于培养学生综合运用所学基础理论、基本知识、基本技能解决实际问题的能力，具有十分重要的作用。

毕业设计的主要任务是以某高层建筑单位工程为编制对象，在充分调查、研究、分析、论证的基础上，编制一个详细、完整、实用的单位工程施工组织设计。

毕业设计的主要目的是通过编制单位工程施工组织设计，使学生学会依据设计任务进行资料收集、整理、编写技术文件，并能综合运用各学科的理论知识与技能，分析和解决工程实际问题，使理论深化、知识拓宽，专业技能得到进一步延伸。同时，通过毕业设计，进一步提高学员分析和解决实际工程施工组织设计与管理的能力，培养学生严谨、扎实的工作作风，为学生将来更好地从事专业工作奠定基础。

二、毕业设计题目及课题选择要求

1．设计题目：_________工程施工组织设计

2．课题选择要求

（1）选择的工程必须是10层～20层的高层建筑。结构形式不限，可以是框-剪、框架、框筒或筒体等钢筋混凝土结构，也可以是钢结构，甚至一些新型的结构类型。

（2）选择的工程必须是北京地区已建或在建的项目，有明确的建设地点，但周围环境可以拟定。如果实际工程为群楼，但必须选择其中一栋单体建筑物编制其施工组织设计。

（3）选择的工程应有较详尽的现场资料（包括水文地质、地下水位、冰冻深度、气候条件等），每个同学确定的工程项目不得相互雷同。

（4）选择的工程项目应具备全部的土建图纸（包括建筑、结构施工图和其它基本数据），所包含的资料、信息应保证从工程基础、主体结构乃至装饰装修、防水等各分部工程都能包括在施工组织设计的编制中。

三、毕业设计资料

1．全部的土建施工图纸及现场资料。

2．施工条件

（1）本工程所处地区交通运输方便，水电均由原有建筑引出，现场的三通一平已完成。

（2）各种预制构件均可在预制厂制作并运往工地，现场可不设加工厂，材料和劳动力、机械设备均满足施工需要。

（3）气温、风向、风力条件等按北京地区实际情况考虑；水文、地质、环境条件等按工程所处实际位置考虑。

3．施工日期

无论是已建或在建的工程，开工日期一律定为2020年4月1～30日之间。

4．国家相关的法律法规以及各种规范规程。

四、毕业设计内容及要点

（一）单位工程施工组织设计文本部分

1．编制依据

（1）施工图纸及合同：包括建筑与结构施工图纸，出图日期不宜早于2019年10月。合同签订日期及编号应合理。

（2）岩土工程地勘报告

（3）主要规范、规程及法规等文件：一律采用现行各级规范、规程、标准及法规。

凡2000年以前的规范规程均已废止。

（4）其它有关文件

2．工程概况及难点、特点分析

一律以表格形式呈现。要求主要撰写土建工程概况，其中各建设、设计、勘察、监理等单位名称一律不用实名，而冠以“××设计院或××监理公司”。包括：

（1）工程总体简介；

（2）建筑设计概况；

（3）结构设计概况；

（4）专业设计简介；

（5）工程典型平、立面图；

（6）工程特点及难点。

3．施工部署

应撰写施工部署原则及总体施工顺序、流水段划分（含图）、组织机构及相应的岗位职责、总体施工程序、劳动力组织、各种材料（构件、加工品）供应管理、主要施工机械和机具的选择与配置计划等多方面内容。

4．施工准备

应撰写技术准备工作、现场准备工作、资源准备及其他准备工作计划。

5．主要分项工程施工方法及技术措施

主要撰写土建部分，专业方案设计略。 应包括以下几方面内容：

（1）测量工程；

（2）土方工程；

（3）地下防水工程；

（4）钢筋、模板、混凝土、脚手架工程；

（5）二次结构；

（6）屋面工程；

（7）装饰装修工程。

要求学员的施工方案设计不得雷同，各自应有独特的选择，并应体现新材料、新工艺、新方法等方面内容。

6．施工进度计划

包括工程总工期，各分部工程起止日期、工期承诺、工期控制原则和保证措施等。

7．各项施工技术及管理措施

包括质量、工期保证措施、安全、消防、环保及文明施工管理措施、成本控制措施、冬、雨季施工管理措施等多方面内容。

8．主要技术经济指标

简要撰写工期目标、质量目标、安全目标、文明施工目标、消防目标、环保目标、工程回访与保修等方面的要求。

9．施工现场平面布置

要求对施工现场平面布置原则、布置要点进行重点说明，包括基础、主体、装饰施工三阶段布置特点说明，水电线路、设施等的布置说明。

10．附图

1、施工进度计划横道图；

2、施工进度计划网络图；

3、基础阶段施工现场平面布置图；

4、主体阶段施工现场平面布置图；

5、装修阶段施工现场平面布置图；

注意在设计文本中不要出现具体人名，若有必要，也只需指出对其技术职称的要求即可。

施工组织设计文本一律采用A4复印纸打印，具体打印格式详见“毕业设计写作规范”要求。同时，需上交电子文本。

（二）设计图纸

每位学生应独立完成5张及以上的设计图纸，图纸应与各自完成的设计文本相对应。

1．施工进度计划图2张

（1）横道图1张

（2）网络图（双代号时标网络图）1张

（ 申请学位者应打印A1#图，其余学生可打印为A3#或A2#图，以清晰可视为标准。）

2．施工现场平面布置图3张（比例为1∶200）（A2#）

（1）基础阶段施工现场（含临时水电线路布置图）平面布置图1张

（2）主体阶段施工现场（含临时水电线路布置图）平面布置图1张

（3）装修阶段施工现场（含临时水电线路布置图）平面布置图1张

五、毕业设计成果要求

（一）设计文本结构（非申请学位者用，申请学位的同学请参看国开要求）

1．毕业设计题目（封面）；

2．目录；

3．摘要、关键词；

4．正文；

5．参考文献；

6．致谢；

对指导教师和给予指导或协助完成毕业设计工作的组织和个人表示感谢。

7．封底

以上文本文字数量应在万字以上为宜，统一字体、统一字号、统一格式后宜控制在80～120页左右。需按统一要求进行装订，相关规定另见毕业设计写作规范。

（二）设计图纸

5张图纸一律要按《房屋建筑制图统一标准》中规定的图幅与图框规格绘制，每张图纸一律要有图纸标题栏（图标）。图标长边180mm，短边可采用30、40、50mm，标题内容需有：工程名称、图纸名称（三张现场平面布置图需标注比例）、图号、设计人、专业年级、学号、分校名称、指导教师等项目。

标题栏格式要求如下：

| 工程名称 |  | 专业年级 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 图号 |  | 分校 |  |
| 图名及比例 |  | 设计人 |  |
| 指导教师 | （由教师本人签名） | 学号 |  |

图纸无需装订，折叠后装入档案袋即可，若打印为A３图纸的，可装订在文本后。

七、毕业设计辅导安排

1、指导教师联系方式

学号：××—××邓小娟425975765@qq.com  13651188010

学号：××—×× 于英武423570348@ qq.com  13681091288

2、第一次辅导（2018年12月14日）面授

·布置毕业设计任务，讲授选题要求及设计总体安排与要求；

·强调毕业设计注意事项及以往毕业设计中存在的问题；

·讲授工程概况、施工特点分析及施工方案设计编制要点。

3．第二次辅导（2019年3月9日上午9点30~11：30）面授(针对申请学位的同学)

·检查学生上阶段完成内容，指出存在的问题；

·讲授施工进度计划编制与施工现场平面图设计要点；

·讲授毕业设计文本格式及装订要求；

·讲授毕业答辩准备工作及答辩注意事项。

地点：朝阳区定福庄东里一号北京水利水电学校501

4．4月15 日前上交毕业设计成果（同时上交电子版），每位学生设计成果必须经指导教师一一确认后方可装订成册。

2019.1.5