1.建筑设计部分

1.1工程概况

建设单位：某有限公司

工程名称：某多层厂房

建筑占地面积：建筑总面积4860平方米

建筑层数为5层。规划建筑高度为19.8米

结构类型为钢筋混凝土框架结构，设计合理使用年限为50年，防火设计：其耐火等级为二级。火灾危险性丁类厂房。

1.2设计依据

由重庆大学网络教育学院辅导老师提供的毕业设计任务书。

设计合同、建设单位要求。

国家及地方制定的有关法规和规定。

《建筑制图标准》GB/T50104-2010

《工程建设标准强制性条文》房屋建筑部分2013年版

《建筑设计防火规范》GB50016-2014

《浙江省消防技术规范难点问题操作技术指南》浙公通字2017号

《屋面工程质量验收规范》GB50207-2012

《屋面工程技术规范》GB50345-2012

《建筑内部装修设计防火规范》GB50222-2017

《厂房建筑模数协调标准》GB50006-2010

1.3标高及建筑细部做法

1.3.1设计标高

：±0.000，对应黄海高层10.5米

1.3.2墙体

240厚灰砂砖填充墙

M5混合砂浆砌筑

内粉刷为1:3水泥砂浆打底，纸筋灰面两遍，厚20

内墙涂料两度

外粉刷为1：3水泥砂浆打底，厚20

外墙涂料两度

砖红色面砖或白色面砖贴面。

1.3.3楼地面

（1）楼面做法

楼梯：20厚大理石面层，水泥浆擦缝

20厚水泥砂浆打底

（2）屋面做法

保护层：20厚1:3水泥砂浆保护层

防水层：20mm厚聚氨酯防水涂层

找平层：20厚1:2.5水泥砂浆找平层

找坡层：1:8水泥膨胀珍珠岩找坡层（最薄处40mm）

保温层：100厚憎水膨胀珍珠岩保温层

找平层：300厚1:3水泥砂浆

结构层：100厚现浇混凝土屋面板

# 1.3.3 门窗工程

根据所使用房间的功能，门窗应采用坚固、耐久、密实性好、适用、美观、易擦的材料，一般门厅、对外口处采用铝合金或塑钢门，其于房间采用夹板门，门上刷漆；窗采用铝合金或塑钢窗。

1.3.4屋面

本工程屋面防水等级为II级。

屋面名称：车间不保温屋面。

用料做法：50厚C25细石混凝土随浇随抹光，内配带肋φ6@150双向钢筋，耐碱玻纤网格布隔离层；2厚合成高分子防水涂料层；20厚1:2水泥砂浆找平层；最薄处20厚轻集料混凝土找平层；现浇钢筋砼屋面。

屋面排水组织见屋面平面图，内排水雨水管见水施图。外排水管、雨水管采用UPVC管，管径以排水施工图为准。

# 1.3.5 散水

房屋四周可采取散水或明沟排除雨水。当屋面为有组织排水时一般设明沟或暗沟，也可设散水。屋面为无组织排水时一般设散水，但应加滴水砖带。散水的做法通常是在素土夯实上铺三合土、混凝土等材料，厚度60～70mm，散水应设不小于3％的排水坡。散水宽度一般0.6～1.0m。本设计采用0.6m。

图1.3散水图

# 1.3.6 勒脚构造

勒脚是外墙的墙角，它和内墙角一样，受到土壤中水分的侵蚀，应做相同的防潮层。同时，它还受地表水、机械力等的影响，所以要求墙脚更加坚固耐久和防潮。另外，勒脚的做法、高矮、色彩等应结合建筑造型，选用耐久性高的材料或防水性能好的外墙饰面。

本设计采用的构造做法：勒脚表面抹灰：采用20厚1:3水泥砂浆抹面，1:2水泥白石子浆水刷石或斩假石抹面，部分采用大理石贴面。

勒脚防潮层：分为水平防潮层和垂直防潮层，当室内地坪出现高差或室内地坪低于室外地平时要同时设置水平防潮层和垂直防潮层。

防潮层的位置：当室内地面垫层为混凝土等密实材料时，防潮层的位置应设在垫层范围内，低于室内地坪60mm处，同时还应至少高于室外地面150mm，防止雨水溅湿墙面。当室内地面垫层为透水材料时，水平防潮层的位置平齐或高于室内地面60mm处。

墙身水平防潮层的做法：

1) 防水砂浆防潮层，采用1:2水泥砂浆加3%～5%防水剂，厚度为20～25mm或防水砂浆砌三皮砖做防潮层。此种做法构造简单，但砂浆开裂或不饱满时影响防潮效果。

2) 细石混凝土防潮层，采用60mm厚的细石混凝土带，内配三根Φ6钢筋，其防潮性能好。

3) 油毡防潮层，先抹20mm厚水泥砂浆找平层，上铺一毡二油，此种做法防水效果好，但有油毡隔离，消弱了砖墙整体性，不应在刚度要求高或地震区采用。

1.4建筑设计图纸

2.施工组织部分

2.1施工平面布置

本工程的施工场地较开阔。我们根据情况，将本工程所需的临时用房、材料场、库房、加工场都作了很好的规划。

2.2施工进度计划

我们充分利用人力、物力，发挥我公司的优势，合理调配劳动力，保证在规定工期内顺利完工。

2.3资源供应计划

2.3.1施工机械设备配备

根据本工程的特点和具体情况，在基础和主体施工阶段，我们使用水准仪、经纬仪等检测设备；安装一台，塔吊物料提升机一台，解决基础和主体工程的垂直及水平运输。安装混凝土搅拌机（砂浆搅拌机）二台。配置四台电焊机解决现场其它焊接。二台钢筋切断机，二台抹光机，二台120KW柴油发电机，备停电后使用。详见附表一。

2.3.2施工机械进出场计划

在本工程施工工程中，我们将本着施工机械提前检修维护，按时进场，及时出场的原则。

2.3.3劳动力配备

为了保证施工进度按计划进行，应根据不同的施工阶段，组织不同工种的工人进场，灵活调动，形成动态管理。本工程的平均人数180人左右，高峰期约220人左右。

2.3.4主要材料计划

根据施工图、图纸会审及材料预算，按工程进度备齐材料。

2.4施工方案和施工方法

2.4.1 测量工程

2.4.1.1建立平面测量控制线

为了保证工程施工质量，做到严格按图施工，严格按有关施工规范和规程指导施工，必须做好工程施工过程中的测量工作。施工测量必须跟随施工进度及时进行，并起到指导施工的目的。

在建立平面轴线控制网的同时，根据城市规划部门提供的水准基点，用二等水准测量引测基准标高至现场，在现场建筑物四周设立四点水准基准点。

2.4.1.2平面轴线测量

为了准确进行平面控制，就必须建立施工控制网，同时必须从总体施工考虑，保证基础和主体工程施工的定位轴线均能应用所建立的施工控制网。在本工程施工中，为使用方便，保证施工测设精度，拟建立方格控制网。

1、施测前的准备工作

熟悉图纸，拟定合理测量方案，根据现场实际情况及《总平面图（建筑放线图）》布置建筑物外围方格控制网，设定合理的控制点并计算坐标值。控制点位置避开施工通道、堆场等施工用地。平面控制网的建立采用全站仪进行。

2、根据施工图《总平面图》（建筑放线图）中的尺寸及控制点坐标为定位依据，进行定位放线工作。

定位前先将控制点间的角度和距离进行复核，确认各点的准确性。无误后，根据现场情况按支导线的路线，采用直角坐标的方法进行放样。定出所有控制点后，再将仪器置于有关联的点上，进行相关点的距离和角度校核，待各点的精度达到定位要求后，用标桩将位置确定，埋设固定标桩，建立建筑物外围控制网，经复核后再根据定位图，采用直角坐标法定出各主要轴线及细部轴线，作为施工放样依据。

3、在测量的全过程中,要严格遵守《工程测量规范》，其精度要求如下：角度观测精度为±10"，距离测量精度为1/20000。

2.4.1.3高程控制

高程测量采用水准测量进行。水准测量是测量工作的重要部分。正确合理地布置高程控制水准点，能在很大程度上使立面布置、管线敷设和建筑物施工得以顺利进行。

工地上的高程控制点，需要联测到国家水准标志或城市水准点上，才能确保建筑物管线与城市管线联通。

标高点依据建设单位提供的高级水准点引测。为了计算简便又不容易出错，应根据水准基点将工程的设计±0.00点标高准确引测于附近固定建筑物上，做好标志。±0.00标高点引至垫层或楼层的临时水准点不少于四个，引测标高后，应复核至另一水准标高点。其差不超过±3ｍｍ。这样在各层抄平时可相互校核。

2.4.1.4 主要轴线的定位

在进行基础施工前，应对控制线和标高进行复核，经复查均在规范规定误差允许范围内，方可进行基础正式施工。并将复查结果标于复查图上，作为交工资料。基础垫层施工完后，从建筑物外围控制标桩将基础主轴线投于垫层上，弹上墨线。最后将仪器置于各已投主轴线的交点上，将已投于垫层上的主轴线所构成的几何图形进行角度和距离的检查，符合要求后，再根据基础施工图中各轴线之间的相互关系将细部轴线一一投于垫层上，作为放线依据。

竖向测量

标桩的埋设和保护

施工控制测量的成果，必须在地面上精确的固定下来，因而要设稳定牢固的标桩，这是施工测量的一项重要工作。

平面控制点的标桩采用永久性标桩，考虑到在施工和生产中能长期保存，不致发生下沉和位移，标桩的埋设深度1.5m，标桩顶面以高于地面设计高程0.1m。标桩的型式要用钢筋桩，顶部磨平，在上面刻划十字丝作为标点。标桩固定后用灰砂砖、混凝土、盖板加以保护。详见下图。

2.4.1.5 装饰、水电、设备安装阶段测量

此阶段测量工作特别繁忙，自身的粗装修需要测量配合，提供各种中心线、标高等等。此时只有加强协调，提前提出计划，经综合平衡后安排好测量工作。

2.4.1.6 沉降观测测量

这是一项专业性和要求极高的工作，必须“定人、定仪器、定时、定线路”进行观察，符合国家二等水准测量要求。根据设计图纸要求设置沉降观测点，标志的埋设必须牢固、明显、结构合理。

沉降观测点设置好后，即进行初次观测和记录，使用的仪器为DS1精密水仪及铟钢尺，读数时尺面左右每边各读一数据，取其高差的平均值。

首次观测为一层柱完成后，设临时沉降观测点，以后的观测次数和时间间隔按设计要求或规范规定进行。±0.000层柱完成后，及时设永久沉降观测点，并测定各临时观测点与永久观测点的相对高差，做好记录并仔细分析每次沉降量。如发现建筑物沉降量有不正常现象，应立即向项目技术负责人汇报，作出相应处理。

2.4.17 测量质量控制

1、坚持先整体后局部和高精度控制低精度的工作程序，先测设场地整体的平面控制网和高程控制网，再以控制网为依据进行各局部建筑物的定位、放线和标高测量。采用科学、严谨的工作方式，达到精确定位的目的。

2、凡是投入该工程所使用的各种测量仪器，应有严格按照鉴定周期鉴定的合格证书，并处于正常使用状态。

3、各种测量控制点，在使用前应进行检查，确认没有变动后才能使用。

4、测量时尽量选在气候条件较好的时间，以减少旁折光的影响。

2.4.2 土方工程

1、土方开挖的顺序

测量放线→分层开挖→排降水→修坡→整平→留足预留土层

2、施工方法

1）土方施工准备工作

（1）、必须编制施工作业设计或施工方案，并向作业人员交底。

（2）、施工场地应具备“三通一平”，进行测量控制网点的布设，作业人员必须按获取的最新成果作为进行土方工程质量控制的依据，并应经常进行测量网点的校核。

（3）、开工前必须做好排水设施，夜间施工设置照明设施，并在危险地段设置明显标志。

（4）、从事土方工程作业人员必须具有技术等级或经过专业培训，必须经过入厂三级安全教育。

2）土方开挖

（1）、土方开挖采用液压反铲挖土机挖土，1:1放坡，自卸汽车运土至弃土场。挖土时应预留200mm厚土层人工清底，保证基底表面平整，在人工清底过程中，测量人员应根据设计要求及时给定控制标高，防止超挖现象发生。

（2）、基坑开挖过程中，及时做好基坑上部周边挡水土堤及基坑周围的明排水沟及集水井，防止雨天的到来，引起基坑周边塌方，并及时组织好对基坑验槽工作，及时进行素砼回填及垫层施工，防止雨水对基底土的浸泡。

（3）、基坑清理干净后，及时同监理单位及设计单位进行基坑验槽。

3）土方回填

（1）、基础施工结束后，经质检站验收合格后方可进行回填。

（2）、回填土土质必须符合规范要求

（3）、土方回填时，基坑内不得有积水、淤泥及有机物等杂物。

（4）、土方回填应分层夯填，每层填土厚度不大于300mm。夯实机械采用蛙式打夯机和平板式打夯机。

（5）、每层回填土夯实后经试验达到密实度要求后，方可进行上层土的回填。

3、注意事项

在开挖过程中，因东边和西边靠原有建筑物较近，因此在开挖时必须派专人进行看护，确保施工安全。

2.4.3 防水工程

本工程防水工程主要采用SBS改性沥青防水卷材和JS防水涂料。

2.4.3.1 SBS防水卷材施工

1、施工现场准备

（1）因施工部位是屋面工程，在施工中考虑到施工人员的安全及难免有建筑垃圾及建筑材料的撒落，所以做好屋面四周的围护工作。

（2）及时将屋面清理的建筑垃圾外运。

2、施工工艺

基层处理→ＰＶＣ沥青胶泥一遍→纤维布一遍→ＰＶＣ沥青胶泥一遍→铺贴3mmSBS卷材→热熔焊接搭接缝→热熔焊接搭接缝→铺贴3mmSBS卷材→热熔焊接搭接缝→热熔焊接搭接缝→防水层验收。

（1）基层处理－选用适当工具清理基层，使基层平整、清洁、干燥，达到卷材施工条件；

（2）ＰＶＣ沥青胶泥一遍，要涂刷均匀；

（3）纤维布一遍，摊铺要均匀、平实；

（4）ＰＶＣ沥青胶泥一遍，要涂刷均匀；

（5）弹线－在已处理好并干燥的基层表面，按照所选卷材的宽度，留出搭接缝尺寸（长、短边搭接宽度均为80mm），将铺贴卷材的基准线弹好，以便按此基准线进行卷材铺贴施工；

（6）将起始端卷材粘牢后，持火焰喷灯对着待铺的整卷卷材，使喷灯距卷材及基层加热处0.3～0.5m施行往复移动烘烤(不得将火焰停留在一处直火烧烤时间过长，否则易产生胎基外露或胎体与改性沥青基料瞬间分离)，应加热均匀，不得过分加热或烧穿卷材。至卷材底面胶层呈黑色光泽并拌有微泡（不得出现大量气泡），及时推滚卷材进行粘铺，后随一人施行排气压实工序；

（7）搭接缝及收头的卷材必须均匀、全面地烘烤，必须保证搭接处卷材间的沥青密实熔合，且有熔融沥青从边端挤出，并用刮刀将挤出的热熔胶刮平，沿边端封严，以保证接缝的密闭防水功能；

（8）检查验收－铺贴时边铺边检查，检查时用螺丝刀检查接口，发现熔焊不实之处及时修补，不得留任何隐患，现场施工员、质检员必须跟班检查，检查合格后方可进入下一道工序施工，特别要注意平立面交接处、转角处、阴阳角部位的做法是否正确。

3、成品保护及安全注意事项

（1）施工人员应穿软质胶底鞋，严禁穿带钉的硬底鞋。在施工过程中，严禁非本工序人员进入现场；

（2）防水层上堆料放物，都应轻拿轻放，并加以方木铺垫；

（3）施工用的小推车腿均应做包扎处理，防水层如搭设临时架子，架子管下口应加板材铺垫，以防破坏防水层；

（4）防水层验收合格后，及时作好保护层，施工时必须防止施工机具如手推车或铁锨损坏防水层；

（5）施工中若有局部防水层破坏，应及时采取相应的补强措施，以确保防水层的质量；

（6）存放材料地点和施工现场必须通风良好。

4、质量保证措施

所选用防水材料的资料(含产品合格证、防水材料准用证及防伪标志等)要齐全，材料进场后进行抽样复检，合格后方可进行施工。由具有建筑防水施工资质的专业施工队伍进行施工。在施工前应对全体操作人员进行培训和技术交底，保证按照规范要求精心进行施工作业。基层要满足防水施工要求．经有关人员验收合格后，方可铺贴卷材防水层。每做完一处防水层，自检合格后，及时请有关人员进行检查验收，并做好隐检及质量验评手续，方可进行下道工序。在铺贴卷材和浇筑细石混凝土保护层过程中，要保护好卷材和防水层，如有损坏要及时修补。

2.4.3.2 JS防水涂料施工

1、操作流程

清理基层→涂刷第一遍→干燥(刚好不沾手后)→涂刷第二遍→（如有需要可涂刷第三遍）→检查修整→质量验收。

2、清理基层：清除基层的浮灰、油污或疏松物等杂质。基面要求必须牢固、平整，对于凹凸不平或有裂纹的基面用水泥砂浆找平后再施工；基面必须清除干净，不得有浮尘、杂物、明水等。

3、涂覆：用滚子或刷子涂覆，按顺序逐层完成。各层之间的时间间隔以前一层涂膜干固不粘为准。涂覆时应注意以下事项：

（1）涂料有沉淀应随时搅拌均匀。

（2）涂覆要尽量均匀，不能有局部沉积，并要求多滚刷几次，使涂料与基层之间不留气泡，粘接严实。

（3）每层涂覆必须按规定用量取料，不能过厚或过薄，若最后防水厚度不够，可加涂一层或数层。

4、质量要求与工程检验

防水层施工完毕后，应认真检验整个工程的各个部分，特别是薄弱环节，发现问题及时修复，涂层不应有裂纹、翘边、鼓泡、分层等现象。 蓄水试验须等涂层完全干固后方可进行，一般情况下需48h以上，在特别潮湿又不通风的环境中需更长时间。厕浴间防水做完后，蓄水24h不渗漏为合格。屋面防水做完后，应检查排水系统是否畅通、有无渗漏（可在雨后或持续淋水2h以后进行，有条件蓄水的屋面可用24h蓄水检查）。

5、注意事项

（1）施工温度应在5-35℃；涂料按比例混合好后，请在1小时内使用完毕；

（2）涂膜完全干燥时间为不低于2天，潮湿或低温条件下会更长；

（3）一般不建议加水，如要稀释加水量不超过液料的10%，施工过程中严禁再次加水；

（4）施工时一般先施工立面，在施工平面。在第一遍施工干燥后，才能施工第二遍；如有需要，也可施工三道；

（5）本产品为非易燃易爆材料，运输时应防止暴晒、雨淋、受冻、挤压、碰撞等，不施工请不然打开包装；

（6）请勿让儿童或宠物接触，如不小心沾染，请用尽快水清洗。

2.4.4 钢筋工程

1. 施工准备

1．钢筋作业必须熟悉施工图纸，了解设计要求。翻样时要充分考虑施工条件，即考虑钢筋交汇处相互穿插条件，钢筋相互之间、钢筋和预埋铁件之间、钢筋与安装预埋之间要相互避让，避免现场硬撬硬打影响质量。

2．严格执行配料单审核制度，配料单上应有主管、审核签字后方可开出配料表交付制作。

3．材料质量是保证钢筋工程质量的基础条件之一，所有进场钢筋必须有合格证（或质保书），合格证必要的数据应齐全，合格证的发货批号、炉号等必须与钢材上标识相符，没有合格证或订货不符的钢材不得进场。进场钢筋按有关要求进行分批取样检验。

4．施工作业层要执行交底制度，翻样、绑扎前，钢筋工长要组织技术交底，解决施工重点难题，使操作人员的心中有数，照章作业。

2. 钢筋接头

1．梁、柱地上框架梁、柱等钢筋直径≥Φ22mm采用冷挤压套管连接方式，直径<Φ22mm竖向钢筋优先采用电渣压力焊，水平钢筋尽可能采用埋弧焊。

2．抗震墙分布筋采用焊接连接，其它情况采用绑扎搭接接头。

3．楼板钢筋因使用冷轧高强变形扭钢，故均采用绑扎接头，其搭接长度不小于400mm。

4．钢筋接头区域内接头数量应符合设计要求和施工规范。

3. 钢筋加工

1．钢筋加工场地由现场平面决定，经实际测量，现场无多余场地，故钢筋半成品放在场外加工，半成品利用夜间运往工地。本工程施工场地与我公司基地只有400m的距离。因此±0.00以下施工所用钢筋加工制作半成品考虑在公司基地内进行，利用夜间运往工地备用，±0.00以上施工所用钢筋加工场地设在一层楼面进行。

2．钢筋加工要实行半成品检查及验收制度 。加工的第一件成品合格后方可成批制作，制作中要加强质量监督和检查，重点检查加工难度大，对绑扎影响大、数量多的钢筋，逐根检查其曲率是否合格。

3．成品、半成品验收合格后要有专人负责保护管理，分规格堆放挂牌标识，按需发放，切忌乱拿、乱拖、乱用。

4. 钢筋绑扎

1．避雷接地引下线的钢筋一定要派专人负责焊接，焊接钢筋需做标记，并做好隐蔽验收记录。

2．底板钢筋

1)在绑扎时应注意钢筋穿插顺序，使得就位后不发生变形移动。

2)底板上层钢筋绑扎时，加厚桩帽、独立柱基间双向网间支撑大小由计算确定，非加厚承台部分采用与底板钢筋直径相同的钢筋制成支撑、间隔1000成梅花型布设，钢筋支撑高度根据各板厚决定。

3)加厚承台或独立柱基因要校正、预埋、清理等，在钢筋上要预留人孔，尺寸800×800，位置依据现场情况定，留置洞口除在浇筑砼时补焊外，另以留洞形式对其周边进行加强。

3．梁、柱、楼板钢筋

1)柱插筋定位：柱插筋因其高度较长，容易晃动移位，在底板或暗梁内要用拉筋（成十字型）与邻近桩头锚筋拉牢并焊接，保证其垂直度及位置准确。并且在底板上最上层钢筋处采用限位筋与柱箍筋水平焊牢。同时在上层筋上设置五道箍筋，底板上层筋下依据柱径大小设置不少于5道箍筋，使各钢筋固定牢固不晃动。

2)柱钢筋绑扎要校好垂直度，使其保持位置准确、顺直，立好模板后，再一次进行校正钢筋，绑扎时要先绑扎好暗柱，及时校准垂直度再绑扎墙筋，绑扎时要注意钢筋上、下、左、右的问题，以及内间距，同时要控制垂直度，边扎边吊线，以免失控造成返工。

3)柱、梁、板钢筋绑扎时，必须与安装联系，及时进行安装工程预埋管线和预埋件的预埋 ，避免事后撬、拆 、返工，影响质量和进度。预埋安装施工时，应有专门的接零接地设置、严禁操作人员在柱、梁主筋上搭零线和随处起弧损伤钢筋。

4)钢筋绑扎时应注意其绑扎位置和顺序，不得颠倒造成返工；

a、主梁钢筋在次梁钢筋下；

b、墙纵筋在横筋内侧；

c、连梁钢筋均设置在墙纵筋内侧；

d、板筋在次梁筋之上；

e、板受力钢筋布置于短跨方向且在长跨钢筋位置之下；

5)砌体预留插筋应在模板上按准确的位置开洞，间距每隔500预埋2Φ6钢筋，伸出长度不少于10cm，预先将插筋绑扎在柱、墙主筋上，锚入钢筋砼墙柱内200，砌筑时按设计要求进行焊接，一般情况下外露500，抗震设防时外露1000，若墙架长度不足上述尺寸时，则伸入墙内的长度等于墙垛的长度，且末端需弯钩。

钢筋隐蔽验收

钢筋在隐蔽之前，对钢筋的规格、型号、类别、位置、根数、间距、锚固长度、接搭长度、焊接质量、预留插筋、保护层厚度等要做好工序自检工作，自检合格后由专职质检与施工负责人进行验收，合格后提交监理和甲方进行工程验收，方可进行下道工序。但下列分项必须经设计院、质检站参加隐蔽验收。

①基础钢筋及接地预埋；

②主体中间验收；

③防水构件；

④屋面工程。

2.4.5 模板工程

所用材料

1．梁模、底板采用木模，梁侧模采组合钢模板或九夹板侧模；

2．矩形柱模采用九夹板模板 ，50×100木方背楞 ，Φ48钢管做抱箍，抱箍的间距根据柱砼施工侧压力分布状态布置。详见附图《柱模板支撑示意图》。

3．有梁楼板模板采用九夹板，木方背楞，支撑采用模板支撑早拆体系。

4．电梯井模板为保证质量采用九夹板大模板。

集水井模板

采用九夹板割成预制方框，塔吊吊至所在部位，方框外侧加Φ25限位钢筋固定，方框内侧在十字支撑式井字支撑，确保集水井的尺寸。

柱模

1．矩形柱模采用九夹板模板，50×100木方背楞，加Φ48钢管做抱箍，本工程柱子的尺寸分别为500×500、600×600、700×700、800×800等四种规格，为了保证柱子整体质量，故在700以上的柱子中间均需增设Φ14对拉螺杆，间距下部2/3处为400，上部1/3处为500。

2．施工要点

1)按标高及所弹柱位置线用1：2.5水泥砂浆找平柱边外框（100mm宽）。

2)结构平面离柱角100mm左右柱主筋上焊“井字”型Φ10定位钢筋，并确保其准确性。

3)安装分片模板时，应先检查其拉结筋保护层等是否有遗漏，并办理隐蔽手续，同时必须对柱结构平面上清理干净后，方可安装柱模，用Φ48钢管进行抱箍、并校核模板位置及垂直度，即在平面上分别弹出柱中心线，每片模板上、下分别弹出垂直中心线，安装柱模时，中心线相互重合，砼浇筑完毕后，随即按此中心线校核。

4)800×800柱子，除柱箍外设Φ12@400两根对拉螺栓拉结钢筋，以增强柱模的刚度和整体性。

5)为确保主、次梁在柱端位置的精确性和阴角处顺直，柱顶留出梁高加20cm的高度另做柱头模，按设计高度留出梁的截面位置。具体做法详见附图《主梁、主梁与柱节点平面图》和附图《主梁、主梁与柱节点立面图》。

电梯井内模

电梯井内模采用钢模拼装而成，随楼层上开，使用时应注意，就位前应检查模板表面是否平整，是否涂脱模剂，然后用吊车进行就位，阳角用铁板做成，电梯井外模采用九夹板、方木椤及Φ48钢管、Φ12对拉螺杆组合拼装，并编好序号，随内模同时上升。

有梁楼板

1．楼板底模用1000×2000九夹板、50×100木方背楞，间隔400。

2．梁模底板使用木模，梁侧模使用钢模。

3．楼板与墙相交处使用定型加工的阴角模，不规则处底模用木胶合板加木方加工异形模。

4．支撑系统采用高效快装快拆体系。

模板施工注意事项

1．模板支撑必须稳固，确保几何形状和强度、刚度及稳定性。拼缝须严密，保证砼浇筑振捣时不出现漏浆现象。

2．施工过程中，随时复核轴线位置、几何尺寸及标高等，施工完后必须再次全面复核。

3．模板施工时必须注意预埋件及预留洞不得遗漏且安装牢固，位置准确，有防止位移变形的可靠措施。

4．安装模板时应轻拿轻放，不得碰坏已安装的模板，以防模板变形。

5．拆模时不得硬撬，以免损伤砼表面，拆下的模板均应进行清理修整，并涂刷脱模剂。

6、任何一个部位的模板和支撑拆除必须经现场施工技术人员同意后，方可拆除。严禁私自拆除模板及支撑。

2.4.6 混凝土工程

1  砼供应

施工现场设置砼搅拌站。

.2  砼配合比

本工程按常规要求进行砼配合比设计，但考虑到浇筑层数、浇筑高度和浇筑不同构件要求及施工季节的变化，砼坍落度需作及时调整，使浇筑的砼坍落度保持：柱墙14±2cm，梁、板16±2cm。初凝时间控制在不小于6h。砼配合比须由砼供应厂家或试验室进行试配和试样，其配合比设计经本公司项目经理部鉴定和业主认可后方可施工。

3  砼浇筑

1）．浇捣墙、柱砼时，送料软管应伸入构件内部，使砼的自由落差高度控制在2m以内，柱、墙、梁混凝土每层下料厚度不得超过300mm～400mm，浇筑楼板采用钢筋小马凳作为厚度控制标志，马凳间距2.5m。楼板面随振捣随抹平，将表面搓毛。外墙体砼分层浇筑按1：6坡度斜面向前推进。各条浇筑线设3－4名振捣人员，分上、中、下段及模板外的振捣。按长度等分振捣人员的振捣范围，并严格要求振捣搭接长度大于1.0m。以防漏振。内、外墙按浇筑流程连续浇筑，特别注意±0.00以下池壁墙上梁端及支柱周围砼应一次性连续浇筑，振捣密实，以防因临时间断施工，振捣不密实而导致渗漏。

2）．施工缝留设原则：钢筋、模板工程按施工段组织小流水作业，地下室和裙房部分混凝土除墙、柱外，梁板一次性浇筑，当肋形楼盖沿着与次梁水平方向浇筑时，施工缝应留置在次梁跨度的中间三分之一范围内，如沿垂直于次梁方向浇筑时，施工缝应留在主梁，同时亦为楼跨度中央四分之二范围内，如浇筑平板楼盖时，施工缝应平行于短边，柱、墙浇筑至上口预定标高梁端底标高下30cm时，将其表面认真找平，留置施工缝，特殊部位留设的施工缝应征得设计人员的同意并应根据相应规范执行，悬挑部位严禁留设施工缝，三层以上办公楼和商住楼均一次性浇筑。

施工缝的处理 ：清除表面浮浆 ，压力水冲洗干净后，清扫明水，浇捣时先用50厚与原混凝土标号相同的水泥砂浆铺底。

.4  砼养护

砼养护应区别以不同的构件和不同的施工季节，而选择相应的养护方式 。大截面柱 、梁因水化热较大，在温升梯度迅速上升时，约在浇筑后4小时应立即用两层湿麻包外加一层塑料膜包裹覆盖，缩小内外温差，待混凝土水化热峰值期过后 ，即降温处于平缓时 ，约48小时后方可拆除侧模，但必须经过现场施工工程师批准。养护时间：一般构件全湿养护不少于7天，特殊结构全湿养护不少于14天。

2.4.7砌筑工程

填充墙砌筑前，应先把地面清理干净，放好砌墙轴线，按轴线先进行排砖，达不到整块的砖时，用预先制好的砌块进行砌筑，砌筑时要注意砂浆的密实度，头缝灰的饱满度，以防止外墙渗漏，砌筑时KM1砖的含水量应参照标准砖。

墙的抗震要求：当墙高小于4米时，墙与柱、砼墙连接时，必须沿墙高设置拉结筋2ф6@600，当墙的高大于4米时，墙顶与梁底浇筑120的细石混凝土，或在墙高的中间设置水平圈梁，当墙长度大于5米时，在跨中增加构造柱或墙顶与框架梁底拉结。

KP1墙应与梁柱紧密结合，用标准红砖砌筑，砌筑水平梁下斜砖时应等下面灰缝稳定后，一般要等5天后才能砌筑。

砖砌体的转角处和交接处应同时砌筑，对不能同时砌筑，而又必须留置的临时间断处应砌成斜槎，砖砌体的余槎长度不应小于高度的2/3，如临时间断处留斜槎确有困难时，除转角处外，也可留直槎，但必须砌成阴阳槎，并按规定设拉结钢筋。

根据抗震要求，如墙长度大于5米要求设置构造柱作加强抗震时，砌筑与构造柱之间连接的墙体应留马牙槎，从每层构造柱脚开始，应先退后进、上下顺直，每一马牙槎高度不宜超过300cm，并按规设拉结筋。

2.4.8 墙体抹灰工程

内外墙装修

内外墙装修工艺流程：

基层处理→抽筋定点（做护角线）→抹灰→批腻子（弹线）→刷乳胶漆（内墙）

（1）将墙面、砼面等基层的灰尘、污垢和油渍等清理干净，并洒水湿润，砼表面应凿毛，在砼表面上洒水后抹1:1水泥砂浆（加水泥重量1.5的107胶），使表面毛化，容易粘结。

（2）检查基层表面的平整度，并用与抹灰层相同的砂浆设置标志或标筋。

（3）检查门、窗是否正确与墙连接是否牢固，及做好柱洞口的阳角线，其高度不低于2m，每侧宽不少于5cm，护角线角度小于60°。

（4）抹灰按配合比拌合，水泥初凝时间前用完，随拌随抹。

（5）抹面层时，先将砂浆抹平标筋点，用刮尺沿木条面刮平，找平台用木抹子拍打槎平初拉纹路，掌握好收水程度，控制砂浆稠度不宜过大，防止面层裂缝。

（6）抹灰时用2m直尺，检查表面平整度及阴阳角，按标准验收。

2.4.9 屋面工程

1、本工程钢砼现浇板上20厚1:3水泥砂浆找平，SBS卷材（厚2mm）隔汽层，90厚XPS板保温层，1:10水泥珍珠岩找坡（最薄处20厚），20厚1:3水泥砂浆找平， SBS卷材（厚4mm），自带保护层。

2、水泥砂浆找平层

砂浆施工前，应先根据设计坡度和厚度拉线用与找平层相同的砂浆做灰饼，灰饼间距不得大于2m，找平层的分隔缝留设与保温层的排气槽同。砂浆铺设应由远到近，由高到低的程序进行，每格内应一次连续铺成，用2m的方尺找平，要进行二次压光，表面必须平整光滑。砂浆终凝后要覆盖浇水养护不得少于7天。所有突出屋面的阴角施工找平层时均要抹成光滑的圆弧，圆弧半径不得小于150mm；雨水斗部位做成杯口形。找平层平整度的检验可用2m直尺检查，面层与直尺间最大空隙不应大于5mm，空隙应平缓变化，每米长度内不应多于一处。

3、SBS卷材（厚2mm）隔汽层

根据屋面坡度来确定卷材的铺设方向。铺贴时，应先做好节点、附加层和屋面排水比较集中部位的处理，然后由屋面最低标高处向上施工。平行于屋脊的搭接缝应顺流水方向搭接，垂直于屋脊的搭接缝应顺年最大频率风向（主导风向）搭接，搭接宽度不少于10cm。收头、封闭处用嵌缝膏封闭，收头处再涂刷防水涂膜材料。铺完后立即用干净而松软的长把滚刷从卷材一端开始沿卷材横向用力滚压一遍，以排除粘结层之间空气，且不允许有翘边、脱层现象。

4、挤塑保温板

铺设块体保温层的基层应平整、干净、干燥。块体保温板不应破碎、缺棱掉角，铺设时遇有缺棱掉角破碎不齐的，应锯平拼接使用。铺贴挤塑板应紧靠基层表面，铺平、垫稳，分层铺设时，上下接缝应互相错开，接缝处应用同类材料碎屑填嵌饱满。粘贴的板状保温块材，应铺砌平整、严实，分层铺设的接缝应错开，板缝间或缺角处应用碎屑加胶料拌匀填补严密。

5、1:10水泥珍珠岩找坡

按设计做好坡度，做好水泥砂浆找平。

6、SBS卷材

做法同隔汽层

防水层施工完，在一周内不许上人成继续进行其它工序施工。

2.4.10 外墙饰面工程

2.4.10.1外墙真石漆

本工程采用吊篮施工。

1、工艺流程

清理基层→喷底涂→抹真石漆一遍→喷涂真石漆→打磨→清洁浮尘→喷面漆→喷防污漆。

2、技术要求

（1）基层表面平整，干净，无污物。

（2）喷底漆，用多彩喷枪，一般从左向右，再由右向左完成，喷射距离为0.4m左右，喷涂厚度应小于1mm，喷射压力0.4-0.6Mpa，喷枪口径调到2-3mm，干透时间约为60分钟，也可采用滚涂、刷涂方法。

（3）真石漆喷涂

一抹一喷施工法，先用钢抹刀薄薄地刮一层真石漆，第二遍要用石漆喷枪薄薄地喷匀，两遍的总厚度数2-3mm为宜，或按设计要求，其间隔时间应大于30分钟。

喷涂施工法，对于室内工程可一次喷涂完成，对于室外工程则要分两次喷涂成活，两遍总厚度数2-3mm为宜，或按设计要求。

对于浅颜色真石漆，应根据工程实际情况，确保不漏底的前提下，可采用一抹两喷施工法，厚度根据工程实际情况而定，或按设计要求。

以上喷涂时浮点大小可用“枪塞”来调节控制，在喷涂过程中，喷枪口中心线要始终与喷面垂直，喷枪斗与喷面距离为0.3-0.5m。

（4）打磨：

真石漆干透后（正常环境条件下24小时即可干透），在其表面用砂纸打磨成比较光滑，然后用洁净潮湿布擦掉浮尘。

（5）罩面漆喷涂要求二遍成活

面漆喷涂，采用多彩喷枪，喷涂两遍成活，间隔时间为60分钟，具体做法同底漆喷涂，厚度应小于1mm。

若喷涂一遍防水保护漆，一遍防污漆，间隔时间为60分钟，总厚度小于1mm。

（6）施工注意事项

1）真石漆施工，必须是在装修工程的最后阶段进行，以免涂层被沾污或破损。

2）如在喷涂期间遇大雨，必须将已施工部分进行遮盖，以防雨水冲。

3）真石漆打磨清洁后，应及时喷涂防水保护膜 漆或防污漆，以防不测。

4）5℃以下，大风天或雨天不宜施工。

5）用多支喷枪同时喷涂同一喷面时，应选用相同型号的“枪塞”。

2.4.10.2外墙涂料

1、施工准备

（1）底材要求：基层抹灰已完成并保养了20天左右，基层的碱度PH值在9以下，同时基层已干燥(至少已干燥15天)，湿度低于8%；基层表面平整，阴阳角及角线密实，轮廓分明；墙面无渗水、无裂缝、空鼓、起泡孔洞等结构问题。没有粉化松脱物，没有油、脂和其他粘附物。

（2）外墙预留的缝已进行防水密闭处理。

（3）所用涂料有出厂合证明，同时经检验达到国家相关规范标准要求。

（4）所用涂料经业主同意，同时样板墙经业主、监理及设计单位同意。

（5）装饰脚手架已搭设完毕。

（6）基层外露铁件已做好相应的防锈处理（镀锌或刷防锈漆）。

（7）施工条件：外墙涂料由于是水性涂料， 对施工保养条件要求较高。施工保养要求温度高于5℃，环境湿度低于85%，以保证成膜良好。低温将引起涂料的漆膜粉化开裂等问题，环境湿度大使漆膜长时间不干，并最终导致成膜不良。外墙施工必须考虑天气因素，在涂刷涂料前，12小时未下雨，以保证基层干燥，涂刷后，24小时不能下雨， 避免漆膜被雨水冲坏。

2、外墙涂料施工方法

本工程中外墙建筑涂料涂装体系分为三层，即底漆、第一遍面漆、第二遍面漆。其作用如下：

底漆：底漆封闭墙面碱性，提高面漆附着力，对面涂性能及表面效果有较大影响。如不使用底漆，漆膜附着力会有所削弱，墙面碱性对面漆性能的影响更大，尤其使用腻子的底面，可能造成漆膜粉化、泛黄、渗碱等问题，破坏面漆性能，影响漆膜的使用寿命。

第一遍面漆：第一遍面漆主要作用是提高附着力和遮盖力，增加丰满度，并相应减少面漆用量。

第二遍面漆：第二遍面漆是体系中最后涂层，具装饰功能，抗拒环境侵害。

3、施工工艺

修补→清扫→填补腻子、局部刮腻子→磨平→贴玻纤布→满刮腻子→磨平→底漆施工→第一遍面漆施工→第二遍面漆施工

4、操作方法

（1）修补：

施涂前对于基体的缺棱掉角处、孔洞等缺陷采用1：3水泥砂浆（或聚合物水泥砂浆）修补。下面为具体做法：

空鼓——如为大面积（大于10cm2）空鼓，将空鼓部位全部铲除，清理干净，重新做基层，若为局部空鼓（小于10cm2），则用注射低粘度的环氧树脂进行修补。

缝隙——细小裂缝采用腻子进行修补（修补时要求薄批而不宜厚刷），干后用砂纸打平；对于大的裂缝，可将裂缝部位凿成“V”字形缝隙，清扫干净后做一层防水层，再嵌填1：2.5水泥砂浆，干后用水泥砂纸打磨平整。

孔洞——基层表面以下3mm 以下的孔洞，采用聚合物水泥腻子进行找平，大于3mm的孔洞采用水泥砂浆进行修补待干后磨平。

此外对于新的水泥砂浆表面，如急需进行涂刷时，可采用15%-20%浓度的硫酸锌或氧化锌溶液涂刷于水泥砂浆基层表面数次，待干燥后除去表面析出的粉末和浮砂即可进行涂刷。

（2）清扫：

尘土、粉末──可使用扫帚、毛刷、高压水冲洗，油脂──使用中性洗涤剂清洗；灰浆──用铲、刮刀等除去；霉菌──室外高压水冲洗，用清水漂洗晾干。

（3）填补腻子，局部刮腻子：

如果墙体平整、光滑，可不使用腻子；腻子的要求除了易批易打磨外，还应具备较好的强度和持久性，在进行填补、局部刮腻子施工时要求，宜薄批而不宜厚刷。要求腻子应具备更好的粘结性，粘结持久性及耐水性。使用的腻子采用107胶白水泥浆加159d一20M的细沙拌合。

刮腻子时的施工技术：

1）掌握好刮涂时工具的倾斜度，用力均匀，以保证腻子饱满。

2）为避免腻子收缩过大，出现开裂和脱 落，一次刮涂不要过厚，根据不同腻子的特点，厚度以0．5mm为宜。不要过多地往返刮涂，以免出现卷皮脱落或将腻子中的胶料挤出封住表面不易干燥。

3）用油灰刀填要填满、填实，基层有洞和裂缝时，食指压紧刀片，用力将腻子压进缺陷内，将四周的腻子收  刮干净，使腻子的痕迹尽量减少。

（4）磨平:

1）不能湿磨，打磨必须在基层或腻子干燥后进行，以免粘附砂纸影响操作。

2）砂纸的粗细要根据被磨表面的硬度来定，砂纸粗了会产生砂痕，影响涂层的最终装饰效果。

3）手工打磨应将砂纸(布)包在打磨垫：块上，往复用力推动垫块厂，不能只用一两个手指压着砂纸打磨，以兔影响打磨的平整度。机械打磨采用电动打磨机，将砂纸夹于打磨机上，轻轻在基层上面推动，严禁用力按压以免电机过载受损。

4）打磨时先用粗砂布或打磨机打磨，再用细砂布打磨；注意表面的平整性，即使表面的平整性符合要求，还要注意基层表面粗糙度、打磨后的纹理质感，要是出现这两种情况会因为光影作用而使面层颜色光泽造成深浅明暗不一的错觉而影响效果，这就要求局部再磨平，必要时采用腻于进行再修平，从而达到粗糙程度一致

5）对于表面不平，可将凸出部分用铲平，再用腻子进行填补，等干燥后再用砂纸进行打磨。要求打磨后基层的平整度达到在侧面光照下无明显批刮痕迹、无粗糙感，表面光滑。

6）打磨后，立即清除表面灰尘，以利于下一道工序的施工。

（5）贴玻纤维布

采用网眼密度均匀，不要用太密的玻纤维布进行铺贴；铺贴时自上面下用浓度高的107胶水边贴边用刮子赶平，同时均匀地刮透；出现玻纤维的接搓时，应错缝搭接2—3公分，待铺平后用刀进行划切，划切时必须划齐，并让玻纤维布并拢，以使附着力增强。

（6）刮腻子再磨平：

采用聚合物腻子刮平整，主要目的是为了修平贴玻纤布引起的不平整现象，防止表面的毛细裂缝。

用0#砂布或打磨机磨平做到表面平整、粗糙程度一致，纹理质感均匀。此工序要求重复检查、打磨直到表面观感一致时为止。

（7）涂料的涂刷：

涂料涂刷时要求：基层表面含水率不得大于8%，如遇有大风、雨、雾等到天气时不得进行面层涂料的施涂；施工时要求根据设计要求做样板墙，直到竣工验收时为止。

1）施工涂料的调配

本工程中所有采用的涂料均为专业生产厂家按色卡选定的颜色进行配色后的成品。

在施涂过程度中，如发现涂料有沉淀，必须将其搅拌均匀，涂料的拌合采用电动搅拌机进行，搅拌时间控制在8-10分钟为宜。

2）施涂方法：

施工时以墙的阴阳角处及水落管为分界线，同一面墙应采用同一批号的涂料，每层涂料不宜施涂过厚，涂层应均匀，颜色一致。

涂料施工时，施工保养条件要求较高。施工保养温度高于5℃，环境湿度低于85%，以保证成膜良好。低温将引起涂料的漆膜粉化开裂等问题，环境湿度大使漆膜长时间不干，并最终导致成膜不良。外墙施工必须考虑天气因素，在涂刷涂料前，12小时不能下雨，保证底材干燥，涂刷后，采取相应措施防止由于24小时内下雨而造成漆膜被雨水冲坏。进行涂料施涂时主要采用刷涂和滚涂：其中刷涂采用人工特制的刷子进行，主要用于对边角、水管后等不易滚涂到的部位的施工。刷涂施工时要求前一度涂层表干后方可进行后一度的涂刷，前后两层的涂刷时间间隔得小于2至4小时。

刷涂方法：为便于用后的清洗，先将刷毛用水或稀释剂浸湿、甩干，然后再蘸取涂料。刷毛蘸入涂料不要过深，蘸料后在匀料板或溶器边口刮去多余的涂料，然后在基层上依顺序刷开。布料时刷子与被涂面的角度约为50-70度，修饰时角度则减少到30-45度。涂刷时动作要迅速，每个涂刷片段不要过宽，以保证相互衔接时边尚未干燥，不会显出接头的痕迹；涂到门窗、墙角等部位时，为避免粘污，应先用小刷子将不易涂刷的部位涂刷一下，然后再进行大面积的涂刷。这种技法通常称为“卡边”。卡边的宽度一般是5-8cm。滚涂采用手工滚涂，采用工具为羊毛制成的辊子，主要用于大面积墙面的施涂。施工时在辊子上蘸少许涂料后再在墙上轻缓平稳地来回滚动，直上直下，不得歪扭蛇形，以保证涂层厚度一致、色泽一致、质感一致。

滚涂方法：

滚涂施工前先用水或稀释剂将滚筒刷湿润，在废纸上滚去多余的液体再蘸取涂料，蘸料时只须将滚筒的一半浸入料中，然后在匀料板上来加滚动使之含料均匀。滚涂时自上而下再自上而下，按“W”形方式将涂料滚在基层上，然后再横向滚匀，当滚筒较干时再将刚滚涂的表面轻理一下，每一次滚涂的宽度不得大于滚筒的4倍，同时要求在滚涂的过程中重叠滚筒的三分之一，避免在交合处形成漆痕，滚涂过程中要求要用力均匀，开始时稍轻，然后逐步加重。在涂刷的过程中要求，滚筒的速度不宜过快，以免涂料飞测。

3）涂装技巧

要想达到良好的涂装效果，熟练的操作水平是必要的。首先，底材的要求应清洁干燥和牢固，按使用说明书操作，涂装条件适合，稀释比例准确，过量稀释会使涂料不遮底，粉化，有光泽涂料会失光，色彩不一。其次，好的施工用具也是必须的。

外墙涂装上漆顺序要先上后下，从屋檐、柱顶、横顶、门窗洞口。其中每一部分也须自上而下依次涂刷。在涂刷每一部位时，中途不能停顿，如果不得不停下来，也要选择建筑结构上原有的连接部位，如墙面与窗框衔接处。这样就能避免难看的接缝。在涂刷檐板线条时要分下述两步，先刷檐板的底部，尔后刷向阳部位。同时刷几块檐板时，顺着墙依次进行，涂刷过程中动作要快，并不时地在已干和未干的接合部位来回刷几下，以避免留下层叠或接缝。

4）涂刷后处理

施工完毕后，工具需即刻清洗，同时立即清理不小心被污染的门窗，否则涂料干结后，会损坏工具、难于清除掉门窗上的污迹；剩余涂料保持清洁，密闭封存。

5）质量要求：

在涂施完毕后要求涂层不得出现以下情况：

不得出现漏涂、透底、掉粉、起皮、同时不得出现反碱、咬色、并且颜色要求一致，疏密均匀，此外不得出现流坠、疙瘩、刷纹并不得污染门窗。

2.4.11 地面工程

2.4.11.1 地砖楼地面

1、施工工艺

基层清理—弹线—试排、试拼—扫浆—铺水泥砂浆结合层—铺板—灌缝、擦缝。

2、操作要点

（1）弹控制线：根据墙面水平基准线，在四周墙面上弹出楼地面面层标高线和水泥砂浆结合线，结合层厚度一般为20-30mm，据此，以控制结合层的厚度、面层平整度和标高。

（2）试排、试拼：在房间地面纵横两个方向，铺两条略宽于板块的干砂带，砂层厚度30mm，根据大样图，拉线校正方正度排列好，校对板块与墙边，柱边、门洞口及其他较复杂部件位的相对位置，检查接缝宽度，不大于1mm。

另外对色泽、花纹要适当调整，使之相对适应，然后逐块编号。对非整块面板，应确定相应尺寸，以便切割。

（3）砂浆：采用干硬性砂浆，水泥：砂=1：2（体积比），相应的砂浆标号约为15Mpa，砂浆稠度25-35mm。

（4）结合层：先洒水湿润基层，然后刷水灰比为0.5的素水泥浆一遍，随刷随铺干硬性砂浆做结合层，从里往外摊铺，用刮尺压实赶平，再用木蟹搓揉找平，铺完一段结合层随即安装一段面板，以防砂浆硬化。

（5）铺板：镶贴面板从中间向边缘展开退至门口。

镶贴时，板块应预先浸湿晾干，拉通线将板块跟线平稳铺下，用木锤（或橡皮锤）垫木块轻击，使砂浆振实，缝隙、平整满足要求后，揭开板块（结合层如有空隙不密实，则用砂浆槎平），再浇上一层水灰比为0.45的水泥素浆正式铺贴，轻轻锤击，找直平找平，拉线检查不合格时应再揭开重铺。铺好一条，及时拉通线检查各项实测数据。

（6）灌缝、擦缝：板块铺完后养护两昼夜，在缝隙内灌水泥浆将擦缝。水泥浆要根据板块颜色，在白水泥中加入矿物颜料高制。灌缝1-2h后，用棉纱蘸色浆擦缝，尔后用棉纱将面板色浆擦干净，铺上湿砂子养护，3天内不得上人。

2.4.11.2 细石混凝土楼地面

1、找标高、弹面层水平线：根据墙面上已有的+50cm水平标高线，量测出
地面面层的水平线，弹在四周墙面上，并要与房间以外的楼道、楼梯平台、踏步的标高相呼应，贯通一致。

2、基层处理：先将灰尘清扫干净，然后将粘在基层上的浆皮铲掉，用碱
水将油污刷掉，最后用清水将基层冲洗干净。

3、洒水湿润：在抹面层之前一天对基层表面进行洒水湿润。

4、抹灰饼：根据已弹出的面层水平标高线，横竖拉线，用与豆石混凝土
相同配合比的拌合料抹灰饼，横竖间距1.5m，灰饼上标高就是面层标高。

5、抹标筋：面积较大的房间为保证房间地面平整度，还要做标筋（或叫
冲筋），以做好的灰饼为标准抹条形标筋，用刮尺刮平，作为浇筑细石混凝土面层厚度的标准。

6、刷素水泥浆结合层：在铺设细石混凝土面层以前，在已湿润的基层上
刷一道1∶0.4～0.5（水泥∶水）的素水泥浆，不要刷的面积过大，要随刷随铺细石混凝土，避免时间过长水泥浆风干导致面层空鼓。

7、浇筑细石混凝土：

面层细石混凝土铺设：将搅拌好的细石混凝土铺抹到地面基层上（水泥浆结合层要随刷随铺），紧接着用2m长刮杠顺着标筋刮平，然后用滚筒（常用的为直径20cm，长度60cm的混凝土或铁制滚筒，厚度较厚时应用平板振动器）往返、纵横滚压，如有凹处用同配合比混凝土填平，直到面层出现泌水现象，撒一层干拌水泥砂（1∶1=水泥∶砂）拌合料，要撒匀（砂要过3mm筛），再用2m长刮杠刮平（操作时均要从房间内往外退着走）。

8 、抹面层、压光：

（1）当面层灰面吸水后，用木抹子用力搓打、抹平，将干水泥砂拌合料
与细石混凝土的浆混合，使面层达到结合紧密。

（2）第一遍抹压：用铁抹子轻轻抹压一遍直到出浆为止。

（3）第二遍抹压：当面层砂浆初凝后，地面面层上有脚印但走上去不下陷时，用铁抹子进行第二遍抹压，把凹坑、砂眼填实抹平，注意不得漏压。

（4）第三遍抹压：当面层砂浆终凝前，即人踩上去稍有脚印，用铁抹子压光无抹痕时，可用铁抹子进行第三遍压光，此遍要用力抹压，把所有抹纹压平压光，达到面层表面密实光洁。

9、养护：面层抹压完24h后（有条件时可覆盖塑料薄膜养护）进行浇水养护，每天不少于2次，养护时间一般至少不少于7d（房间应封闭养护期间禁止进入）。

2.4.11.3 内墙、顶棚涂饰工程

墙体及天棚涂料施工前，先要把基层清理干净，基层要求平整，但不宜太光滑，孔洞和不必要的沟槽提前进行修补，修补材料可采用108胶加水泥和适量水调成的腻子。

基层用腻子满批干燥后，用砂纸打磨平整。

采用滚涂施工，施工时在辊子上蘸少量涂料后再在被滚墙面上轻缓平稳地来回滚动，直上直下，保证涂料厚度、色泽及质感的一致。

涂料使用前，按出厂说明书规定，开桶后搅拌均匀后使用。

2.4.11.4内墙贴砖工程

内墙瓷砖镶贴时注意下部与地面交接均匀，弹水平控制线时，必须考虑地面的坡度，一般从地面最低处起，排整砖，其他瓷砖逐块切割后镶贴。

1、瓷砖墙面镶贴前：

（1）内粉刷前必须检查上下水、管道及电器开关、插座是否安装到位。

（2）墙面冲筋打底，打底的高度一般比瓷砖墙裙高2厘米。

（3）弹水平及垂直控制线，水平控制线的高度一般比地面高2皮砖。

2、瓷砖墙面镶贴时：

（1）根据水平控制线的位置粘靠尺贴瓷砖，一直贴到设计高度。

（2）瓷砖墙成上部墙面抹灰，一般做法为混合砂浆打底、麻刀混合砂浆罩面，罩面灰应比瓷砖墙裙低5毫米。

（3）待地面防水、面层完工后，补贴墙面下部的瓷砖，使墙面瓷砖压在地砖面。

（4）瓷砖突出部位镶贴的饰面砧应套割吻合。接缝宽度为1～1.5mm。为增强粘结强度可掺水泥重量5%的108胶或采用SN建筑粘结剂。

（5）瓷砖材料，吸水率不大于18%，为增加粘贴砂浆的和易性，必要时可增加不大于水泥重量15%的灰膏或纸筋灰。

2.4.12 楼梯扶手及栏杆安装工程

2.4.12.1 楼梯扶手施工

1、施工工艺

埋件埋设→水平钢管安装→扶手找位与划线→扶手弯头配制→扶手连接预装→扶手固定→扶手整修→栏杆立柱、扶手表面刷漆。

2、具体要求

（1）埋件埋设

1）靠墙楼梯栏杆下部连接须在每个踏步上埋设埋件，预埋件安装根据图纸设计要求和施工现场的实际情况准确无误的定位，避免造成不在一条平行线上

2）靠墙扶手埋件间距按照设计要求进行定位。当预埋件位置在混凝土结构上时，采用膨胀螺栓锚入结构中，预埋件具体要求如（1）所述；当预埋件位置在砌筑墙上时，须从砌筑墙掏出砌块，安装好埋件，埋件按设计指定图集选用，再用C25混凝土进行浇筑，并振捣密实。

（2）水平钢管安装

1）靠墙扶手水平钢管采用应符合图纸及图集要求；

2）埋件埋设完成后，在各个埋件上对扶手水平钢管进行划线定位，同一梯段的水平钢管连线坡度与楼梯坡度相同；

3）水平钢管伸出长度须满足扶手安装要求。

4）在墙面装修层完成后，须在钢管与墙面接触部位安装法兰盘，并用粘结剂粘结牢固。

（3）扶手找位与划线

1）安装扶手的固定件：位置、标高、坡度找位校正后，弹出扶手纵向中心线。

2）设计扶手构造，根据折弯位置、角度，划出折弯或割角线。

3）在楼梯栏杆顶面，划出扶手直线段与弯头、折弯段的起点和终点的位置。

4）预埋件安装定位准确无误经验收后刷两道防锈漆，再进行铁艺栏杆安装。

（4）扶手连接预装

预埋件安装根据图纸设计要求和施工现场的实际情况准确无误的定位，避免造成不在一条平行线上，阳台铁艺栏杆安装按所提供的标准线抄水平定位安装，预埋间距根据现场尺寸及图纸设计要求，安装定位。安装偏差必须符合国家规定和设计要求，达到验收标准。

（5）扶手固定

预埋件安装必须牢固，安装偏差根据国家规定和设计要求。

（6）表面刷漆

涂刷底漆两遍，楼梯及防护栏杆安装完成后，接部位打磨光滑，刷两道防锈漆，经验收后再刷面漆两遍(焊接部位需先清除焊渣)。

表面刷漆之前，必须保证扶手表面光滑，刷漆须保证各处均匀，不漏刷；立柱和水平钢管表面经磨平,抛光后及时刷防锈漆,避免受潮起锈斑，后上面漆。

2.4.12.2栏杆施工

1、施工工艺

基层处理→放线→植筋→安装立柱-扶手与立柱连接→刷第一道油漆→（竣工交楼前）清洁表面后刷第二道油漆。

2、具体要求

（1）基层处理

植筋工艺、位置、数量须符合设计及安装要求。植筋不符要求时，应及时采取有效措施，进行增补。

安装栏杆立杆的部位，基层混凝土不得有酥松现象，凹凸不平处必须剔除或修补平整，过凹处及基层蜂窝麻面严重处，不得用水泥砂浆修补，应用高强混凝土进行修补，并待有一定强度后，方可进行栏杆安装。

（2）放线

由于可能产生误差，因此在栏杆安装前，应放线，以确定植筋位置与立杆焊接的准确性，如有偏差应及时修正。

（3）植筋

栏杆预埋件的安装采用植筋（后加预埋件做法），先在结构面上放线，确定立杆固定点的位置，然后使用冲击钻钻孔（锚固长度≥100mm）。楼梯防护栏杆立杆植筋使用ф16钢筋，钻头应比ф16钢筋大一个型号，清空干净，植筋胶饱满。窗边防护栏杆立杆植筋同此做法。窗边防护栏杆上下两道水平杆植筋使用ф14钢筋。

（4）安装立杆

立杆安装应按要求及施工墨线从起步处向上的顺序进行。焊接立杆时，需双人配合，一个扶住立柱使其保持垂直，在焊接时不能晃动，另一人施焊，并应符合焊接规范。安装后的立杆高度符合设计要求。

（5）扶手及其他部分与立杆连接

先将扶手固定在立杆上，然后将扶手圆管管与立杆固定的节点高度调整为设计高度，再与立杆一一焊接。

（6）栏杆刷油漆

按照设计图纸选择油漆，涂刷须厚薄均匀，不出现流淌，不显刷痕，色泽一致，如有问题及时修整。竣工交楼之前需清洁表面再刷第二道。

2.4.13管线及设备安装工程

2.4.13.1 排水管道安装

1、基本情况

本工程排水系统主要有给水管道、污水管道、雨水管道及消防系统。给水管道采用UPVC硬管。污水管和雨水管采用UPVC管，但在底层横弯时为排水铸铁管，水泥砂浆接口。

给水管道试验压力为1.0Mpa，输水管试验压力为1.6Mpa污水管道和雨水管做灌水试验。

2、施工准备

（1）组织施工人员熟悉图纸，进行技术交底，明确施工技术要点。

（2）编制施工材料预算。在开工前，需将先用的材料(设备)及时供到现场。并做好材料的检验、验收工作。管材阀门等要求有合格证或质保书。

（3）熟悉施工现场地，落实好施工机具、劳动力、材料、用水、用电以及运输道路、库房场地等，以确保施工的顺利进行。

3、预制加工和预埋

（1）刚性防水套管的制作和预埋

a、根据设计要求穿墙、楼板、水池、水箱的管道应设刚性防水套管。

b、按照设计要求尺寸和图册S312/8—7.8进行制作，钢管的表面不得有锈蚀坑、防水挡圈和套管的焊接应两面焊并焊透。焊毕要做煤油渗漏检查。

c、安装在楼板内的套管直径应比管道大2号，楼板上面的套管高出楼板20mm。穿墙套管应与墙面平齐。

d、根据设计的座标标高，在土建钢筋绑扎时将套管放入并固定，固定时应与钢筋点固牢靠。并进行检查，以防浇筑混凝土时产生错位。浇筑前套管内塞上纸团，浇筑后应一次合格。

e、管道安装时应对准套管中心，并在四周填土防水填料捣实。

（2）管道支架的预制和安装(预埋)

a、管道支架的形式不能只根据给排水考虑，还应根据消防水、空调水管的排列统一考虑，施工时要兼顾其他。相同型号的支架尺寸应一致。

b、给水管道支架的距离应参照GBJ242-82中第2.0.12条和第2.0.13条。

c、污水和雨水管道是采用UPVC管，其支架间距应按照CJJ30-89标准第3.1.13条规定进行敷设。即支管外径为50mm支架间距不大于1.5m外径75mm及以上不应大于2m，横管支架间距应不大于管外径的10倍。

d、支架制作完毕后应刷红丹防锈漆两道，明露部分再刷灰色调和漆两道或按业主要求涂其他色调的调和漆两道。拉线弹出支架高度、坡度、画出支架安装线。

2.4.13.2 给水管道安装

1、给水管道安装的作业条件是：主体结构应具备安装条件。即土建模板已拆除场地已清理，与其他管道的图纸会审已完毕，管道安装前要擦试干净。

2、立管安装：在预埋防水套管时就应采用上下吊线进行预埋定位。当结构完成之后即可安装立管，立管安装有要调直。立管的甩口高度和方向要符合设计要求，安装完毕后要及时固定。填堵防水套管，封堵好各管口和甩口，以防土块杂物跌掉在内。

3、支管安装从立管甩口依次逐段进行，根据管道长度适当加好临时固定卡，核定不同卫生器具的预留口高度，位置是否正确，找正找平后载支管卡件，去掉临时固定卡，上好丝堵。

4、试压。给水管安装完毕可在立管的最低部进行落水试压，试压时在最高处设放气阀，灌水时打开放气阀，水满后关阀加压，当压力升到规定要求时停止加压检查，如各接口、阀门均无渗漏，保压到规定时间，下降在规范范围内(不在于0.5Mpa)通知有关人员验收。

5、全部安装完毕在竣工前要将所有管道，支架擦试干净，有掉漆的地方管道补涂银粉漆，支架补涂原来调和漆。

2.4.13.3 排水管和雨水管安装

1、管材和管件应按批进行外观、规格尺寸及必要的物理、力学性能检查，其结果应符合GB583686《建筑排水用硬聚氯乙烯管材和管件》标准。胶粘剂内不得含有团块、杂质、不溶颗粒及分层现象，不同型号的胶粘剂不可混用。

胶粘剂属易燃品，存放、运输、使用时必须远离火源。存放处应安全可靠、阴凉干燥应随取随用。

2、根据管道的施工图纸测出管道的长度及走向，并在墙、地面划出管道中心和标高，绘制实测小样图，详细注明尺寸。横管的坡度应在2.6%左右。

3、按实测小样图选定合格的管材和管件进行配管和断管，断管应选用细齿锯、割刀和割管机等机具，断口应平整并垂直于轴线，断面处不得有任何变形，断口后在插口处用中号板锉锉成15～30度坡口，并擦净污物。

4、粘合。将管材和管件承口内侧和插口外侧擦净后抹胶粘剂涂抹均匀，插入深度不得小于国家标准所规定的尺寸。找正、找直后即将溢出的胶粘剂擦去。临时固定好管道及管件固化后再紧固支承件。

5、横管按设计要求设置清扫口，立管应设置检查口。

6、立管和横管应设置伸缩节，其具体数量和位置应根据设计而定。安装伸缩节时，管端插入伸缩节预留的间隙一般为：夏季为5～10mm，冬季为15～20mm。

7、管道支承件间距，立管外径为50mm的应不大于1.5m，外径为75mm及以上的应不大于2m。横管支承件的间距一般为管外径的10倍。

8、安装完毕应临时封堵管口，以防杂物和泥土砖块跌入。

9、系统安装完毕后，应对管道的外观质量和安装尺寸进行复核检查，复查无误后，再作通水试验。通水试验验收时应有监理人员或业主派人参加，并做好验收记录。

2.4.13.4 电气工程安装

1、本工程的主要施工内容：本方案主要涉及照明和配电部分。

2、线管、线盒的安装

（1）电线管敷设应根据设计图纸配合土建施工进行。

在现浇混凝土板内暗敷电管时应在底层钢筋绑扎完，上层钢筋未绑扎前进行敷设。在墙内暗敷时应随土建砌墙埋设电管线盒。

在吊顶或明敷电管时，应配合土建做好预埋件或打膨胀螺栓吊好电管。在吊顶装修前架好电管穿好线。

（2）暗管敷设的基本要求

熟悉图纸的电管、线盒、箱的走向，在模板铺设后马上划上箱、盒位置和电管敷设线，在底层钢筋扎完后立即进行敷设。同时在线盒内塞纸。

暗配的电管沿最近路线敷设，减少电管的弯头。

确定灯位时应根据房间的位置弹出线，钉好灯线盒然后敷管，有两个以上盒子时要拉直线。管进盒、箱要求一管一孔，伸进盒箱内不要太长或太短，一般应5mm 。如用螺母锁紧的则管子露出螺母2～4扣就行。

（3）管路应作整体接地连接，穿过变形缝还应有接地补偿装置，跨接地线的两端焊缝长度不小于跨接线的6倍。

（4）钢管下料后应去毛刺，焊接跨接线时不得焊穿，对缝口应严密。

（5）对于较长的线管应在管内穿上铁丝以便穿线，或采用过路盒。

（6）线管并列时应排列整齐，穿建筑物或设备基础要加保护套管。

2.4.13.5 配电箱的安装

1、安装前准备

（1）出墙体结构施工标高基准线，根据图纸确定好配电箱的安装位置。暗装配电箱安装前应配合土建预留好安装位置，明确配电路应预埋铁架和木砖。

（2）电箱产品进行质量检验，要求外部平整，无油漆脱落，箱内各种器具应安装牢固，导线排列整齐，压接牢固，满足设计要求。产品应具有出厂合格证。

2、配电箱的安装

（1）配电箱的安装高度应符合设计要求。

（2）配电箱上配线需排列整齐，并绑扎成束，在活动部位应该两端固定，盘面引出及引进的导线应留有余地，以便检修。

（3）导线剥皮不应伤线芯或线芯不应过长，导线的压头应牢固可靠，多股导线不应盘圈压接。应加装压线端子(有压线孔除外)如必须穿孔用顶丝压接时，多股线应烫锡后再压接，不得减少导线股数。

（4）配电箱内器具有金属盘面或金属外壳的均应有明显可靠的PE线接地，PE线不允许利用盒、箱体串接。

（5）接零系统的零线应在箱面引入线处或末端做好重复接地。

（6）动力配电箱子上的电源指示灯，其电源应接至总开关的外侧，并应装单独熔断器(电源侧)盘面闸具位置应与支路相对应其下面应装设卡片框，标明路别及容量。

（7）配电箱上的线应涂有黄(A箱)、绿(B箱)、红(C箱)、黑(N箱)零线等颜色，黄绿双色为保护接线(PE)。PE线的截面应符合规范要求。

（8）电缆直接进入的动力配电箱其出线孔应装有绝缘嘴，一孔只穿一线，但对于指示灯线，控制线等允许多线一孔。

（9）全部电器安装完毕后用500V兆欧表对线路进行绝缘检测，检测项目包括相线之间，相线与零线，相线与地线之间，两人检测，同时做好记录存档。

3、配电箱上安装质量要求

（1）配电箱安装位置正确，部件齐全、布置美观、开孔合适、切口整齐。接线正确整齐，回路编号齐全。PE线截面合格，安装明显牢固。线与线之间，绝缘符合要求。

（2）箱盒安装牢固油漆完整，内外干净整洁。配电箱上各零件(如合页、螺丝等)无缺，箱盒接地正确。

2.4.13.6开关灯具的安装

1、开关、灯具等安装应在各种管线、盒子已敷设完毕。管内已穿好线，土建的墙面内装修和吊顶已完成。

2、安装开关首先要清理盒内灰块杂物，擦干净螺钉孔。

3、开关安装高度距地面为1.4米，成排开关高低差不应大于5mm。安装时先接线，电器灯具的相线应由开关来切断。然后开关盖一推入盒内，对正盒眼，用螺丝刀固定牢固，固定时要注意保持面板端正与墙面平齐，开关上下方向不要搞错，同房间多开关时应按灯具控制顺序进行排列。

4、灯具安装

（1）灯具安装应牢固，成排水灯具安装时应拉直线安装，中心线允许偏差5mm。

（2）应急灯应灵敏可靠，指示方向应正确无误，应安装在明显的位置，安装高度应合适。

2.4.13.7 避雷与接地安装

1、防雷安装

（1）施工前应熟悉图纸，严格按图纸要求进行施工。

（2）本工程的防雷引下线是利用柱内两根对角主筋作为引下线，主筋的直径不应小于10mm.

（3）安装柱内引下线时必须配合土建结构施工，要求在土建钢筋绑扎完毕，模板搭建之间完毕。

（4）按设计要求找出全部主筋位置，用油漆作好标记，距室外地面1.8米处做断接卡子。断接卡子所用镀锌螺栓的直径不得小于10mm，并需加镀锌垫圈和弹簧垫圈。断线卡加保护措施。

（5）大楼顶层周边女儿墙设避雷带，采用25×4的镀锌扁钢，与柱内主筋焊接，其连线也采用25×4的镀锌圆钢。

2、防雷接地施工要求

（1）接地体之间采用扁钢边接时应将扁钢侧放而不可平放，侧放时散流电阻小，扁钢与钢管的位置距接地体最高点约100mm。

（2）接地体边接完毕应先检查焊接质量。测试电阻、然后做好沥青防腐，再复土夯实。

（3）焊接处焊缝应饱满并有足够的机械强度，不得有夹渣、咬肉、虚焊、气孔，焊接长度应满足如下要求：

a、镀锌扁钢不小于其宽度的2倍，且至少有3个棱边焊接。

b、镀锌扁钢与钢管(或角钢)横位焊接时，为了连接可靠，应将扁钢成圆弧形(或直角形)使其与钢管(或角钢)贴牢，再两侧焊接。

（4）为防侧击雷按设计要求设置均压带，施工时利用预先准备好的20cm长的连接钢筋头将引下线与结构圈梁中的主筋和腰筋焊成一体。

（5）各金属门窗在安装前应先预埋焊按照不小于2处，并与避雷带预留圆钢焊成一整体。

（6）另外接地体的接地电阻不大于1欧姆，在隐蔽工程前应做好测试记录，测试时应有监理到场签字认可。

2.4.13.8工程质量保证措施和主要控制点

1、根据本工程的特点，工程质量的控制主要是针对产生的质量问题的原因，采取措施，加以控制，它是确保工程满足业主质量要求的基本程序。

2、工程质量控制可分为以下几个步骤：

（1）施工准备阶段的质量控制——主要控制图纸会审、技术交底、施工方案、人员的配备。 要求做到技术力量到位，方案可行，进度安排合理，图纸会审认真，技术交底仔细。

（2）物资供应阶段质量控制——主要控制材料供应计划、材料采购环节、材料入库前检验、材料装卸、入库保管、材料发放以及施工机具的操作、保养、校验等，杜绝不合格的产品、材料用于本 。

（3）施工阶段的质量控制——主要控制施工程序是否合格，安装质量是否符合标准、规范。尤其是隐蔽工程的质量控制，要严格跟踪检查验收，并及时做好记录。要加强文明施工的管理工作。

（4）使用阶段的质量控制——工程质量控制的最终目的是满足用户的使用要求。为此，工程交付使用后，必须做好质量回访工作，建立保修制度及技术服务档案提高技术服务质量。

（5）达到工程质量控制的目的就必须认真贯彻工程质量保证手册，把好施工质量关，做到熟悉图纸，安装到位，工艺 合理，美观耐用。要发挥本公司设定的质量三级管理监督机构的力量，加强现场施工质量检查，配备专业专职检验人员，把好工程质量关，达到工程竣工验收时一次交验。

2、主要控制点：

（1）物资采购、验收严格按本公司管理程序进行，要确保工程用材料设备的优良。

（2）上岗人员一律持上岗证，公司劳动人事部严格检查上岗人员培训证，控制未经培训人员上岗。

（3）本工程的特点是层高、房间多、安装要求严格、在施工时注意如下几个方面：

a、安装无压管道（尤其是排水管道)时要严格控制好标高，坡度和坡向，要反复测定每一支架的标高。

b、安装立管时要控制好固定支架和伸缩节的位置，处理好管道补偿和承重，固定支座应放在伸缩节的中间。

c、防水套管要控制防水圈焊缝的检漏，套管的预埋、填料的敷塞。

d、压力管道安装完毕要根据系统进行试压，分段分层试压时要依顺序进行并做好记录。试压不合格或未经试压的管道不得进行防腐，试压是压力管道安装的一个停工待检点。

e、控制管道接口的渗漏从加工开始。丝扣加工要松紧合适，法兰焊接后要检查端面垂直度，检查焊缝质量。

f、排水管道安装后要及时堵口，以免杂物进入堵塞，卫生洁具安装后交工前要锁门禁用。

g、排水管道要控制好向坡度，施工完毕后要进行灌水和闭水试验，雨水管要进行灌水试验。

h、电气工程控制接地体线的焊接质量，管线的敷设接地跨接质量。要及时测量接地电阻，并做好记录。

i、相线和零线、地线要严格控制安装位置，不得搞错，要按要求采用多色线。

j、配电箱、配电柜的壳体要单独接地线，不得采用壳体过渡。

2.5工程目标及各项保证措施

工期目标及各施工段工期安排

为了确保工期，本公司所承建专业工种或建设单位指定分包专业队伍必须按照施工总体计划及时插入施工。实施多工种作业层的水平立体交叉、平行流水作业施工。

施工进度、工期保证措施

为了提高甲方的投资效益和乙方经济效益，我公司根据其技术、管理、经济实力以及工程结构特点，在确保质量、安全的基础上提高工效、缩短工期。

本工程工期定为184天，其中混凝土基础为15天；主体结构为72天；屋面及装修工程67天，水、电安装调试与装修工程同进进行，交叉作业；竣工验收2天。其保证措施如下：

1．根据总工程量、总工期和施工组织规律投入相应的施工技术力量。

2．根据总工程量、职工平均工日产量、日平均生产工时之相关性投入最佳施工人数，优化劳动组合，提高工效。

3．精心进行施工组织设计，选择最佳施工方案，编制总进度控制计划和月、旬作业计划。

在统筹法网络计划的基础上采用小流水作业法组织和指导施工，实现各施工段、各工种以及各作业队之间最佳的工序衔接，缩短施工间隙和技术间歇时间。

4．加强机械设备、工具的配备和调度、使用、维修、保养，提高施工机械化程度和劳动生产率；

5．根据总工期进度计划和月、旬作业计划，相应的编制材料计划，按时、按量、按质组织甲、乙供各类材料进场，避免停工待料现象。

6．实行多劳多得、按劳取酬，按质论价的分配原则，充分调动管理人员、生产工人的积极性。

7．加强全面技术、质量管理，施工一处成优一处，杜绝返工和不合格产品，杜绝质量和工伤事故。

8．巩固、发展甲、乙双方，各主管部门，协作单位的关系和配合，为工程顺利施工创造良好的外部条件。

质量目标

工程质量按ISO9000系列标准和本公司《质量手册》《质量程序文件》实施管理，质量目标确定为市优良工程，并把本工程确定为贯标工程。

工程技术、质量保证措施

1．建立以总工程师为首的各级技术、质量保证体系，明确各级质量责任制，技术、质量保证体系见附表。

2．严格按国家有关的“规范、规程、标准”及设计要求组织、指导、检查全过程的施工。

3．加强技术培训每一分部、项施工技术、质量交底，提高整体施工技术素质。

4．熟悉图纸，了解设计意图，组织参加图纸会审。

5．及时、认真做好隐蔽工程验收、签证工作。

6．在工程质量自检、互检、交接检的基础上，逐日组织质量报验，不合格工序不得进行下一工序施工。

7．加强建筑材料的技术、质量鉴定和检测，特别是砂浆、混凝土的强度控制和检验，把好材料质量关。

8．积极推广应用新技术、新材料、新工艺。

9．建立技术、质量资料档案，随工程进度，及时认真做好有关记录的收集、整理、归档工作。

10．加强对质量控制点的检查和校核 ，如标高 、轴线、沉降观测、垂直度、高强混凝土、预留预埋、电梯井壁、屋面工程等，确保工程结构质量。

成品保护措施

工程进入全面装修装饰阶段时，为确保工程质量，必须制定并严格执行建筑成品、半成品的保护措施。

加强施工现场操作人员的职业道德教育，严禁损坏已完的建筑产品，如果出现应予以罚款处理，并赔偿其经济损失。

门、窗、柱的阳角要用水泥砂浆做成小圆角，对已做完的门框、柱护角的房间不准手推车推入，在运送脚手架板、架料等进出时注意不要碰伤护角。

楼梯间饰面施工要从上往下进行，对已施工完的梯步，扶手要采用木板隔垫、纸包等措施，防止损坏棱角、油漆等。

下道工序的操作人员要负责保护好上道工序的成品，如门、窗油漆。要保护好墙及楼地面不受污染。

凡土建工程已完工的房间均应及时上锁，交付给安装单位进行灯具、洁具的安装，凡整个楼层在土建、安装工程已施工完毕的，应对楼层加以封闭。卫生洁具、灯具均用透明纸贴上，待交工时拆除，各层楼派专人看守。

在进度控制方面，土建前期施工应尽力为安装和二装创造工作面，确保整个工程工期目标的实现。

土建应紧密配合安装电梯施工及调试工作，做好试水试压工作，抓紧竣工收尾的管理。

在成品保护方面，土建与安装施工穿插较多，土建、安装单位应教育全体参战人员，加强成品保护意识，并设置统一的监督员，逐楼层巡视，发现有损坏成品的人员应及时处理。

安全生产保证措施

根据工程的特点和施工的实际情况，安全生产管理必须以“安全第一、预防为主”的方针统览全局。施工期间，要坚决贯彻执行建设部JGK59-88安全检查评分标准和省有关规定，科学地管理和组织施工，确保工伤事故为零的安全生产目标。

1．建立以项目经理为组长 ，安全总工为副组长，专职安全员和其它主要管理人员参加的项目施工安全生产保证体系，专职安全员授予“三权”即罚款权、停工整改权、超级上报权。

2．建立以安全生产责任制为中心的各项安全生产制度，层层签订责任状。

3．做好工人入场“三级”教育和新设备、新工艺、变换工种的安全教育；积极组织职工开展各种安全生产活动，努力提高全体员工安全意识和增强自我保护意识。

4．坚持巡回检查和定期检查相结合发挥专职安全人员的监督、监察作用，发现问题，立即整改。

5．严格遵守国家安全生产技术操作规程和有关防护规定，重点加强“三宝、四口、五临边”和机械、电气等防护措施。

6．注重安全投入，安全防护用品、安全装置、设施，消防设备等必须满足施工安全。

7．特殊工种组织专业培训，并持证上岗，经常进行专业安全教育，保证大、中、小型机械、现场用电、焊接、脚手架等有足够的安全可靠性。

8．针对现场场地情况和高层施工特点，为防止高空坠落等主要易发事故，采取外架全封闭防护和四周设置双层防护棚等综合预防措施。

9．设专职电工负责现场用电管理，机械设备专人使用、维修和保养，责任到人、挂牌上岗，宿舍、仓库、脚手架等按规定配备足够的消防设备。使施工生产处于绝对安全状态。

10．组织全体干部、职工经常进行社会治安宣传教育，自觉维护社会秩序和企业形象。

文明施工管理措施

现场标准管理、文明施工综合反映施工单位的管理水平。在我公司施工连续保持“建筑施工标准化合格现场”的基础上，严格遵守“市建筑施工现场文明管理规定”，再创“标准化合格现场”，做到施工场“三化”达标。

1．标准化

a、按施工总平面布置图，布置现场施工机械、施工道路、施工电路、上、下水路、排水沟道、临时设施和建筑材料。

b、现场所有设备、材料堆放整齐、成堆、成型。

c、仓库材料、工具用具按规格、类别摆放整齐，卡片标识，帐、物、卡相符。

d、定期打扫卫生，食堂、宿舍、办公室、楼层 、厕所 、现场道路，门前三包，保持整齐、清洁、卫生。

e、场容整洁、排水畅通，无积水、无“四害”。

f、宣传标志、色标、警示齐全、醒目，位置合理。

g、消防设施按规定布置，治安保卫工作得力。

h、安全保护用品使用正确 ，安全装置 、设施齐全可靠，无危害职工安全和健康的有害因素。

i、全体施工人员、管理人员佩带止岗证出入。

2．亮化

a、整个施工现场、楼梯口和主要通道出入口有足够的照明。

b、建筑物四周围墙设彩灯，以配合建设单位和城市的亮化效应。

c、主要出入口设彩灯。

3．净化

a、宿舍、办公室、仓库等保持窗明地净，坚持卫生值日，检查评比制度。

b、建筑楼层随施工进度，层层清理干净。

c、厕所设定时冲水清洗系统，定期喷洒药水，清除异味。

d、食堂设纱门纱窗，完善消毒制度，炊具及职工食具定时消毒，做到无蝇、无鼠、无病毒传染源。

3．管理制度

建立以项目经理为首的现场文明施工管理小组。成员包括：主管安全、保卫和现场管理负责人，施工队长和各专业班长。

相应的编制、贯彻、执行文明施工管理制度，定期组织检查、整改，坚持长效管理。

雨季施工措施

成立以项目经理为第一责任人的施工现场的雨季施工领导小组，将方案编制、措施落实、人员教育、料具供应、应急抢险等具体职责落实到主控及相关部门，并明确责任人。

根据不同年度雨季施工的不同内容和特点，提前编制有针对性和切实可行的雨季施工方案，报请业主及监理单位审批，审批合格后，及时落实方案内容。

在本工程开工伊始，即对施工现场的道路、料具存放场地、办公场地进行硬化处理；其中，道路下面路基夯实后，铺设150～200毫米厚级配砂石疏水层。每年度进入雨季施工前，要重新检查上述道路、场地的硬化情况，破损处及时修复，做到不积水、不存泥。

配备足够的、能够保证雨季施工顺利进行的材料及机具，现场设雨季施工专用供电线路、电闸箱，设专人随时维护专用供电系统的正常运转。

大型高耸机械及设施（如塔式起重机、外脚手架等）要提前做好防雷接地工作，摇测电阻值，阻值及接地方法等应符合相关安全技术操作规程及规定。

现场除按自然地坪标高规划地表水的流向外，还要设完备的排水系统。排水沟要保持通畅，并定期进行清理。

随时接听、搜集气象预报及有关信息，尽量避免下雨天浇筑混凝土，如在浇筑混凝土过程中突遇大雨，要立即停止浇筑，及时处理好留槎，并立即对已施工完的混凝土进行覆盖保护。

为保证深基坑支护安全和基坑内的安全作业，基坑周围要设挡水坎墙；挡水坎墙用黏土砖砌筑，高度约为40厘米，厚度不小于24厘米，三面抹1：2水泥砂浆。同时，从挡水坎墙向（基坑）外铺设不小于6米宽的硬化场地扩散区，调整好排水坡度，确保基坑周围不积水。

为保证土方施工正常进行，有关雨期土方开挖及卸土施工措施，另见第三章土方工程施工方案。

室外露天的中、小型机械必须按规定加设防雨罩或搭设防雨棚；电闸箱防雨、漏电接地保护装置要灵敏有效，定期检查线路的绝缘情况。

大风天气，所有高耸的设备设施要提前落实防风加固措施，风力达到6级或6级以上时，应停止使用塔式起重机等机械。大风、大雨之后，要重新检查所有大型高耸设备设施的基础，发现问题后，要遵照处理问题→检查合格→重新使用的程序进行。

下雨天禁止钢结构焊接施工，大风天气不能进行钢结构焊接，只有采取切实可靠的防风措施之后方可进行钢结构焊接。

在施工现场外为本工程设立的材料场地或库房，也要落实好上述雨季施工措施，屋顶要做好防雨，有防潮要求的库房还要做好防潮工作。

冬季施工技术措施

1）砌筑工程

砌筑前清除冰霜，不许浇水。午间温度较高，干砖可用水湿润，但不可浸泡，已完成的砌体用草包覆盖。拌制砂浆不得含有冰块。砂浆的编号按设计要求，每层做好试块。

2）混凝土工程

室外日平均气温连续5天稳定低于5℃时，混凝土结构工程应采取冬季施工措施，并应及时采取气温突然下降的防冻措施。混凝土的冬季施工，应对原材料的保温、搅拌、运输、浇筑和养护等按规范规定进行热工计算，并应根据此计算结果施工。

冬季钢筋的焊接，宜在室内进行，当必须在室外焊接时，应有防雪挡风措施，焊后的接头，严禁立即碰到冰雪。配置冬期施工的混凝土，应优先选用硅酸水泥或普通硅酸盐水泥，水泥标号不应低于425号，最小水泥用量不宜少于300kg/m3，水灰比不应大于0.6。混凝土所用骨料必须清洁，不得含有冰、雪等冻结物及易冻裂的矿物质。

3）抹灰工程

当室内温度低于+5℃时，抹灰砂浆中掺加化学抗冻剂。施工砂浆可掺用生石灰粉拌制砂浆。

冬季施工措施

成立以项目经理为第一责任人的、施工现场冬期施工领导小组，将方案编制、措施落实、人员教育、料具供应等具体职责落实到各主控及相关部门，并明确责任人。

根据不同年度冬期施工的不同施工内容和特点（如混凝土施工、防水施工、钢结构施工等）提前编制有针对性和切实可行的冬期施工方案，报请业主和监理人员审批，审批合格后，及时落实方案内容。

进入冬期施工前，要对所有参与施工的人员进行一次消防、施工安全和施工操作工艺的教育，并进行书面交底，交底的针对性要强，有可行性。

现场内的水泵房、库房等设施要做好保温，进入冬期施工前，完成对消火栓、水龙头、管道的保温防冻工作。布设或调整现场的施工用水、消防用水管线时，优先采取埋设入地的方式；埋置深度以管线深于冰冻线为宜，同时做好保温。

配备足够的保温材料，严禁使用岩棉被、矿棉被等已明令禁用的保温材料。购进防火草帘等保温用品时要认真记录，保证此类材料的可追溯性。同时，对此类材料的正确使用和防火注意事项等，要进行充分地检查并制定措施。

为积极推广新技术，混凝土施工将采用掺加抗冻剂的综合蓄热法工艺进行施工。确保预拌混凝土的入模温度≥5℃。

混凝土浇筑前要先清除钢筋和模板上的冰雪。浇筑完成的混凝土要用塑料薄膜、防火草帘等保温材料进行覆盖和遮挡。

冬期施工时要设专人负责混凝土的测温工作，并做好测温记录。混凝土的所有各项测量记录及检测结果均填写“混凝土工程施工记录”和“混凝土冬期施工日报”。

进入冬期施工后，混凝土试件应比常温时增加不小于两组、与结构同条件养护的试块，分别用于检查受冻前的混凝土强度和转入常温养护28天后的混凝土强度。试验报告纳入竣工技术资料。

环境温度达到-5℃时即为“低温焊接”，严格执行低温焊接工艺。严禁焊接过程直接接触到冰雪，风雪天气时，必须对操作部位进行封闭围挡，使焊接部位缓慢冷却。

现场排水管道，除注意保证一定的流水坡度外，进入冬期施工前还要做好经常检查，及时疏通。

冬期回填施工时，灰土中不得有冻块，施工完的部位，要用保温材料将灰土覆盖；要控制好级配砂石的含水率，不得出现冻块和结冰。

雪后及时清理积雪积冰，保持施工现场内和周边责任区道路的安全畅通。

为保证工期目标的实现，装修施工开始前要提早准备热源和临时供热设施，保证作业环境温度，以确保装修工程质量。

有关打压试水等设备安装阶段冬施措施见第八章机电工程施工方案。

2.6附表、附图

附表一：拟投入本工程主要施工设备表、试验和检测仪器设备表

| 序号 | 机械名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 进场时间 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 挖掘机 | WY160 | 台 | 1 | 工程开工 |  |
| 2 | 自卸汽车 |  | 辆 | 6 | 工程开工 |  |
| 3 | 蛙式打夯机 | HW-200 | 台 | 3 | 工程开工 |  |
| 4 | 塔吊 | QTZ40T-M | 台 | 1 | 工程开工 |  |
| 5 | 电焊机 |  | 台 | 2 | 工程开工 |  |
| 6 | 钢筋对焊机 |  | 台 | 2 | 工程开工 |  |
| 7 | 钢筋切断机 | QJ40 | 台 | 1 | 工程开工 |  |
| 8 | 钢筋弯钩机 | WJ40-1 | 台 | 1 | 工程开工 |  |
| 9 | 木工平刨床 |  | 台 | 1 | 工程开工 |  |
| 10 | 木工圆盘锯 | MJ225 | 台 | 1 | 工程开工 |  |
| 11 | 砼搅拌站 | HZS25 | 台 | 1 | 工程开工 |  |
| 12 | 砂浆搅拌机 | JZ500 | 台 | 1 | 工程开工 |  |
| 13 | 插入式振捣器 |  | 根 | 2 | 工程开工 |  |
| 14 | 平板振动器 |  | 台 | 2 | 工程开工 |  |
| 15 | 砂轮切割机 | 380V | 台 | 1 | 工程开工 |  |
| 16 | 水泵 |  | 台 | 2 | 工程开工 |  |
| 17 | 水准仪 | SD3 | 台 | 1 | 工程开工 |  |
| 18 | 经纬仪 | J2 | 台 | 1 | 工程开工 |  |
| 19 | 套丝机 | 2’’ | 台 | 1 | 工程开工 |  |
| 20 | 氧气瓶 |  | 瓶 | 1 | 工程开工 |  |
| 21 | 乙炔瓶 |  | 瓶 | 1 | 工程开工 |  |

附表二： 劳动力计划表

单位：人

| 工种 | 基础 | 主体 | 装饰 | 设备 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 瓦工 | 6 | 15 |  |  |  |
| 力工 | 17 | 17 | 17 |  |  |
| 木工 | 15 | 15 |  |  |  |
| 砼工 | 6 | 8 |  |  |  |
| 抹灰工 |  |  | 30 |  |  |
| 油漆工 |  |  | 6 |  |  |
| 架子工 |  | 6 | 6 |  |  |
| 电工 | 2 | 2 | 2 | 2 |  |
| 水暖工 | 2 | 4 | 4 | 4 |  |
| 钢筋工 | 10 | 15 |  |  |  |
| 电焊工 | 2 | 2 | 2 |  |  |

附表三： 计划开、竣工日期和施工进度横道图

附表四： 施工总平面图

附表五：《主要材料需用量计划表》

参考文献

- 《房屋建筑制图统一标准》（GB/T 50001－2001）

- 《建筑制图标准》（GB/T 50104－2001）

- 《混凝土结构设计规范》（GB 50010－2002）

- 《建筑结构荷载规范》（GB 50009－2001）

- 《建筑地基基础设计规范》（GB 50007－2002）

- 《建筑结构荷载规范》（GB 50009－2001）

- 《建筑结构制图标准》（GB/T 50105－2001）

- 《混凝土结构施工图平面整体表示方法制图规则和构造详图》（03G101－1）

- 《钢筋混凝土结构构造手册》

- 《建筑结构静力计算手册》

- 《建筑施工组织》

- 《建筑施工手册》

- 《建筑工程施工质量验收统一标准》（GB50300－2001）