- 编制说明

1.1 适用范围

本工程为某产业园四层办公楼（框架结构）工程，本施工组织设计指导工程施工。

1.2 编制依据

本工程施工组织设计作为指导工程施工的依据，编制时对本工程施工组织机构设置、施工劳动力、材料、机械组织、施工现场总平面管理、施工进度计划控制、施工各项准备工作安排、主要分部分项工程施工方法及技术措施、工程质量保证及控制措施、安全生产保证措施、文明施工及环境保护措施、降低成本措施、季节性施工措施等诸多因素尽可能充分考虑，突出工程施工的科学性、可行性及高效性。是确保工程优质、低耗、安全、文明、高速的完成全部施工任务的重要经济技术文件。

本施工组织设计主要依据以下几项编制：工程招标文件、工程施工设计图纸、工程地质勘察报告、国家省市地区的相关法令法规及规定、国家现行的相关规范、标准及规程、工程施工其他参考资料及施工现场具体情况等。

本工程编制方案主要参考教材：

《建筑施工技术》

《建筑施工组织》

《施工技术手册》

《建筑工程施工质量验收统一标准》

# 第二章  工程概况

2.1建筑概况

本工程建筑物为框架结构四层，其占地面积为828平方，总建筑面积为3154平方，总高度为15.7米，设计年限50年，耐火等级二级，屋面防水等级为二级，基础形式为独立基础。

2.2结构概况

本工程结构形式为框架结构，地上四层，无地下室，结构安全等级为二级，场地类别三类，抗震设防烈度6度，地震分组第三组，地震加速度为0.05g，框架抗震等级四级，地面粗糙类别为B，地基承载力特征值为105KPA，水冻深度为0.45米，基本雪压：0.35KN/m ；基本风压0.3KN/m 。

2.3场地条件

施工现场完成“五通一平”工作，符合现场施工作业要求，施工场地交通便利，可满足大型机具的进场及工程所需的大型构件转运要求。

2.4施工要求

本工程工期紧，所需专业多，施工区域较大，大型吊装机具多，各工种交叉作业多且施工跨越冬雨季节，需各承包商全力配合。

1.本工程施工时除满足图中所规定的设计要求外,还必须满足有关的现行施工规范,规程和规定.

2.本结构施工图仅仅是整个工程施工图的一部分,施工单位应仔细阅读其他工种的施工图,并确认各图纸间无矛盾后方可进行施工.

3.本工程中墙和板上的预留孔洞,应配合其它工种的施工图进行.

4.施工单位不得随意更改设计,若按设计图进行施工有困难,必须事先提出,经设计认可并有书面文件后方可按新设计图进行施工.

5.基坑开挖前应作好基坑降水和边坡支护的施工方案,施工中应对周围环境进行全过程监测,并与有关方面协调,以确保安全.

6.应严格控制混凝土的拆模强度,对悬挑构件必须待其强度达到100%,后方可予以拆模.

7.楼梯栏杆,门窗等预埋件,阳台与屋面的落水管留洞见有关建筑施工详图

8.电梯订货时应符合本图提供的洞口尺寸及吊钩位置,订货后应将厂方提供的土建资料与本图核对无误后方可施工.

9.避雷接地的做法详见电气施工图.

2.5材料

1.混凝土:(所有拌制混凝土的水泥,粗细骨料,水及其它外加剂必须进行严格验收,验收标准应符合GB50204-92规范。

表1-1 砼构件

| 构件类别 | 位 置 | 强度等级 | 抗渗等级 |
| --- | --- | --- | --- |
| 基础垫层 |  | C15 |  |
| 基础 |  | C30 |  |
| 混凝土墙、梁、柱、板、楼梯 |  | C25 |  |
| 其它 |  | C25 |  |

- 除注明外，型钢与钢板采用Q235钢，焊条采用E43。

- 砌体：

外墙均采用250厚、内墙采用200厚加气混凝土墙，隔墙采用150厚加气混凝土墙；

±0.000以下采用MU15烧结粉煤灰砖、M7.5水泥砂浆砌筑；±0.000以上非承重外墙采用250厚强度级别A3.5干密度级别B05的蒸压轻质砂加气混凝土砌块、M5混合砂浆砌筑；±0.000以上的非承重内墙采用强度级别A3.5干密度级别B06的加气混凝土砌块、M5混合砂浆砌筑。

第三章   施工程序及施工总体部署

3.1 施工程序

3.1.1 主要施工程序

施工场区封闭---场内“五通一平”---临时设施---机械设备进场---测量放 线---土方开挖---地基处理---基础施工---主体施工---屋面施工---装饰装修---竣工验收---资料归档。

本工程按基础，主体结构，装修安装三个阶段组织施工。同时亦按三个阶段进行验收。基础于2021年8月26日前组织验收，结构于2021年11月2日前组织验收。每层局部提前插入砌筑施工，全部装修安装于2021年12月31日前竣工，2022年1月10日交付。

3.1.2 施工流水段划分

1.基础施工阶段

本工程的基础是独立基础，施工时应注意各部分的时间安排，平衡施工机械，劳动力组织，协调各施工工种，各专业之间衔接，压缩或调整各施工工序在一个流水段上的持续时间，保持均衡流水。以取得工期短，质量高的最佳效果。

2.结构施工阶段

针对本工程的特点并结合平面设计图，分层进行流水施工，先基础分部再进行主体施工。施工阶段流水段施工应结合模板、工期、劳动力投入等因素进行综合安排，施工作业队由木工、钢筋工、混凝土工等专业工种组成，作业班组之间，互相协调配合施工。力争各流水段施工进度节拍一致，从而保证各工序的衔接合理，以实现连续均衡流水作业。每施工段派一名土建专业工程师，一名水电专业工程师负责全权管理。各专业配备一名专业施工员负责现场施工监督指导。

结构施工阶段水电设备安装预埋与结构同步施工，在主导工序施工过程中穿插进行。根据功能分区和分层，组织流水施工作业。

3.主要施工工艺简述

(1)钢筋工程

本工程施工场地较为广阔，钢筋加工可以在施工场地内加工，基础底板中钢筋连接采用焊接，柱钢筋连接主要采用电渣焊，基础梁、框架梁的钢筋采用冷挤压钢筋连接技术，楼板的钢筋直径较小，采用绑扎搭接与对焊连接。

(2)模板工程

结合流水段划分和工程实际，模板采用木模板和胶合板模板，模板配制根据施工流水段和进度计划综合考虑。

4.混凝土工程

本工程绝大部部采用商用混凝土，并在现在配置两台混凝土搅拌机，现场混凝土的拌制应控制原材料质量，严格计量，按照设计要求和规范规定，以保证混凝土的质量。独立基础和基础拉梁的混凝土浇筑采用泵送技术，浇筑过程中要求连续紧凑，不得中途停歇以保证混凝土的浇筑质量，最大限度地应用施工新技术。

地上主体结构混凝土施工，考虑设计要求及工程结构特点，柱子、梁、板的浇筑均采用泵送。混凝土泵送可加快浇筑速度，能保证混凝土浇筑质量。在混凝土泵车无法浇筑到的地方，采用塔吊运输到作业面，人工浇筑的方式，并控制坍落度，保证混凝土的施工质量。

3. 2施工总体部署

3.2.1施工组织

加强施工总平面布置管理，合理安排施工场地，科学组织现场文明施工。本次施工组织设计主要从以下方面展开：工程概况、主要管理目标、施工准备情况、施工总体部署、主要分部分项施工方法、结合本工程特点的针对性措施、季节性施工措施、质量安全保证体系及措施、工期进度安排及保证措施、安全生产及文明施工措施、施工总平面布置、成品保护措施、工程竣工验收等方面的综合设计。

1.劳动力组织

根据本工程规模，结构特点和复杂程序，确定工地领导机构的人选和名额，建立有施工经验、有开拓精神和工作效益高的工地领导机构和工作班组。

根据本工程特点和采用的施工组织方式，确定合理的劳动组织，建立相应的工作班组。劳动力组织分基础、主体、装饰三阶段进行。集结施工力量，组织劳动力进场，进行合理安排，避免影响工程进度和质量。为落实施工计划和技术责任制，应按管理系统逐级进行交底。

2.材料组织

根据要求本工程预算的材料分析和施工进度计划的要求，编制物资的需求，随工程进度安排物资进场，并由专职人员进场对物资的数量、规格、品种等进行检查、验收，需要进行检测的要取样送检，对不符合要求的材料，要退回厂家或销毁，不得在工程中使用。

3.机械设备安排

本工程采用1台QTZ40型塔式起重机。本工程配置2台350型搅拌机。砼振捣机械配备16台插入式砼振捣器。其余机械、器具设备详见“施工机械和工具一览表”。

3.3施工组织机构

3.3.1 施工组织机构

为实现本工程建设的优质、高速、安全、文明、低耗的目标，本工程采用项目法法施工的管理体制。

1.施工管理体制的设置原则

(1)形成有一定权威性的统一指挥，协调各方面的关系，确保工程按要求顺利完成。

(2)根据本工程规模、技术复杂程度等因素建立管理组织。

(3)采用项目管理体制的同时，经济合同手段辅助以部分行政手段。

2.项目法施工

在本工程施工中实施项目法施工的管理模式，组建本工程的项目经理部， 对工程施工全过程的进度、质量、安全、成本及文明施工等负全责。项目经理部要以工程项目管理为核心，以优质、高速、安全、文明为主轴，加强动态、科学管理，优化生产要素，精心施工，大力推广先进施工技术，在创质量优良的同时，力争提前完成施工任务。在推行项目法施工的同时，从文件控制，材料采购到产品标识、过程控制等过程中，切实执行ISO9002标准和公司质量保证体系文件，达到创优质高效的目标。

项目经理对工程项目行使计划、组织、协调、控制、监督、指挥职能、全权处理项目事务，其下设技术组、经营组及材料设备组。项目经理部对公司实行经济责任承包。项目内部工程技术管理人员通过岗位目标责任制和行为准则来约束，共同为优质、安全、高速、低耗地完成项目任务而努力工作。

3.组建项目经理部

本工程拟实行项目法施工管理、委派实践经验丰富和管理水平高的同志担任项目部主要负责人，选聘技术、管理水平高的技术人员、管理人员，专业工长组建项目部。项目管理层由项目经理、项目副经理、技术负责人、安全主管、质量主管、材料主管、保卫主管、机械主管和后勤主管等成员组成，在建设单位、监理单位和公司的指导下，负责对本工程的工期、质量、安全、成本等实施计划。组织、协调、控制和决策，对各生产施工要素实施全过程的动态管理。项目经理部对工程项目进行计划管理。计划管理主要体现在工程项目综合进度计划和经济计划。

进度计划包括：施工总进度计划，分部分项工程进度计划，施工进度控制计划，设备供应进度计划，竣工验收和试生产计划。

经济计划包括：劳动力需用量及工资计划、材料计划、构件及加工半成品需用量计划，施工机具需用量计划，工程项目降低成本措施及降低成本计划，资金使用计划，利润计划等。

作业层人员的配备：施工人员均挑选有丰富施工经验和劳动技能的正式工和合同工，分工种组成作业班组，挑选技术过硬、思想素质好的正式职工带班。为保证项目部管理层指令畅通有效，工作安排采用“施工任务书”的形式。要求签发人和执行人签字，项目经理层作为执行的监督者。施工任务书的工作内容完成后由签发人封闭并签字，如未能封闭必须找出原因并对执行人进行处罚。

4.项目经理部组织机构

工程部：由各分项工程工长组成，直接管理和指挥班组施工生产。

设备部：现场机械设备的维护、保养、运行纪录。

质量安全部：质量检查、安全检查、文明施工、生活卫生检查。

资料室：资料整理，材料送检。

水电部：水电施工现场指挥。

材料部：材料采购、装卸、保管、发放。

后勤组：现场保卫、食堂管理。

图3-1 组织机构图

## 第四章   施工准备

## 4.1 技术准备

1.在开工前及时收集各种技术资料，包括工程地质资料、建筑红线图、建筑许可证、施工图等前期技术资料。

2.收到图纸后立即组织有关人员熟悉工程设计内容并认真做好图纸会审工作，做好图纸会审记录，参加设计技术交底，做好各项安全技术交底记录。

3.编制切实可行的施工组织设计，及时上报公司和业主审批，并做好图纸翻样、技术交底和编制分项工程的作业指导书等工作。

4.论述本工程技术难点及质量控制点，各专业分别要编制预防质量通病的技术措施。

5.编制施工预算、材料工日及成本分析，并根据预算和进度计划编制材料供应计划，落实供货渠道。

6.提前做好原材料的送检工作及混凝土试块的留置。

7.做好各种仪器、量具的检测；对各种施工机具进行检修，保证能正常运转。

8.做好整个工程的测量放线工作，做好红线桩坐标的复测与核对，轴线及标高控制桩的埋设与保护。

## 4.2 施工现场的准备

1.本工程位于清河县。为保证工程有一个良好的施工运输环境，应积极与交通管理部门及其他主管部门沟通，严格规定车辆的场内行车线路和时间，尽量避免人流高峰期进行材料运输，并在车辆出口设车辆冲洗槽，派专人看守。

2.按照规范做好施工场地围墙，并规划现场绿化带，创造一个良好的工程施工环境；

3.进场后，首先对现场周边道路实行硬化，整理好场地道路，做好各类材料及部分设备的进场准备，并在10天内完成下列工作：

(1)开工前办理好施工许可证等各项法定手续，并与各有关部门建立联系，以便及时进行施工协调。

(2)根据业主提供的现场内的供水管、排水口、供电电源，确定现场内供水、供电、排水的走向。

## 4.3 施工现场设施布置

### 4.3.1施工房屋设施

1.一般要求

(1)结合施工现场具体情况，统筹安排，合理布置，厉行节约。布点适应生产需求，不占用正式工程位置，避开取土、弃土场地，尽量靠近已有交通线路，或即将新建的正式或临时交通线路。

(2)现场布置紧凑，充分利用山地、荒地、空地或劣地，少占用或不占用农田并采取相应措施保护农田。

(3)利用施工现场或附近已有的建筑物，包括拟拆除可暂时使用利用的建筑物。

(4)必须修建的临时建筑，以经济适用为原则合理选择型式，以便重复利用。

2.临建设施

根据场地情况，本工程临时建筑集中布置在场地南侧靠近围墙，具体见施工平面总布置图。

4.3.2 施工道路设施

1.现场道路布置原则

(1)施工现场道路尽量布置成环形，出入口为两个，以保证物资运输畅通无阻。

(2)施工道路的布置应方便物资运输及装卸，使物资转运量尽量小，转运路径尽量短。

(3)在满足现场需要的情况下，施工道路总长度应尽量减少，以使经济指标满足要求。

2.道路设置

施工现场内道路围绕建筑物周围周边布置，按永久道路位置布置，路宽按6m 考虑，并做到现场施工道路硬地化。

3.施工场地

进场后，场地砌砖围起，形成封闭，在靠城市道路侧均设置大门，并配备值班人员。

- 4.3.3 施工用水

施工给排水按临时给排水平面图及系统图的要求，现场用水需满足施工及消防所需，给水系统采用DN100的供水管与业主提供的水源连接。临时消防栓的布置均采用镀锌钢管连接。进入施工现场后，水管沿主楼作环向布置，三层以下施工用水直接引入使用，三层以上施工用水，配备1台水泵，由外脚手架向上引。施工用水每层设二个龙头用于清洗和保养。施工现场的生产排水必须经过沉积后才能排入城市排水管网，厕所的排污必须经过地区级化粪池处理方可进入城市管网。

4.3.4 施工用电

根据现场设备布置，施工用电导线主干线选择线径为100mm2的橡胶绝缘铜芯线；次干

线选择线径为75mm2的橡胶绝缘铜芯线；支线为50mm2及25mm2的橡胶绝缘铜芯线。照明线路室内采用一芯塑料护套线，室外采有横截面积为10mm2的BV型铜芯橡皮绝缘电缆。用电设备接零保护线采用横截面积大于2.5mm2的BV型铜芯聚氯乙烯绝缘软线。

布置形式:由建设方提供的进网配电变压器，引入总配电箱后分箱引出供电，采用三相五线制枝状布置，穿钢管埋地下暗敷的方法，并设接地保护装置；动力线分路架设，楼层用电沿电梯井或楼梯间随结构上升，每层均设一只施工电板箱。

其具体选择方法及布置详见临时用电专项施工方案。

- 主要分部分项工程施工方案

5.1 施工测量

5.1.1 施工测量前准备

1.测量仪器选择：本工程选用一台NTS-362R全站仪，另外选用两台DS3型水准仪作为抄平放线和校核之用，同牌号同规格50m钢卷尺三把，精密水准尺两付。

2.校对测量仪器：将本工程应用的全站仪、水准仪等测量仪器及工具经国

家计量单位校核，保证测量工具的准确性。

3.根据规划勘测部门提供的坐标桩及建筑总平面图进行复测，确保坐标桩

的准确性。

4.测量放线要严格按照《工程测量规范》的要求进行，要严格控制误差。

5.1.2 建筑物定位

- 建筑物的定位放线是确定建筑物平面位置和开挖基础的关键环节。施测中必须保证精度，杜绝错误，认真熟悉建筑图和结构图。根据施工场地的实际情况，对建筑物测设主轴线，作为定位放线的依据。根据建筑红线结合总平面图和施工图的具体尺寸放出主楼的平面控制线。施工中根据轴线平面控制线和施工图分别测出其它轴线及相应结构尺寸，供施工使用。

5.1.3 施工测量控制网建立

1.轴线控制网布设

(1)本工程根据甲方提供的测量控制点在场区内引测四个控制点桩位，用全站仪定出主控制轴线。四个施工点用木桩打入地下，用水泥沙子加固，木桩上钉地小铁钉中心标志，小铁钉顶面施测高程，并出具施工点测量报告。

- (2)根据建筑物的实际情况，依据《工程测量规程》进行控制网布设。本工程施工设控制轴线4条，分别为(1)、(14)、(A)、(D)轴线，制控桩设置在安全、易保存位置，相邻点间通视良好。

- 2.现场校测施工点坐标

- 四个施工点相互通视，用测距仪实测各边边长，用全站仪测各点的右夹角， 取实测值与通过报告计算的数值做比较。

3.验线

控制轴线网施测后，由施测人员自检，自检合格后由工长复检，再由专职质检员专检

验线。

5.1.4 高程投测

1.±0.00以下标高投测

±0.00以下标高投测采用水准测量法进行，施工方法是：在坑边架设一吊杆，从吊杆顶向下悬挂一带锤的钢尺，先将水准仪安在地面已知水准点与基坑方向，测出前、后读数，然后将水准仪搬入坑内，再测出坑内基临时水准点的前视读数，再计算出该点的高程，其余点高程以此类推测出。

2.±0.00以上高程投测

各施工层的高程控制均以±0.00相对标高为准作标高传递，用50m大钢卷尺从零米沿结构外边柱或梯间向上竖直测量出各楼层的标高，再用水准仪校测各楼层的施工平整度。

标高测量允许误差控制在：每层不超过±3mm，整个高度不超过15mm。标高施工允许误差控制为：每层不超过±10mm，整个高度不超过20mm。

- 3.实测中的要点

- 观测时，尽量做到前后视线等长。由水平线向上或向下量高差时，所用钢尺应经过检验。量高差时，尺身铅直并用标准拉力，要进行尺长改正和温度改正。

5.1.5 具体测量方案

1.建筑物基础工程测量放线

当基础垫层浇筑后，应进行基础放线，测定建筑物各轴线、边界线、墙宽线和柱位线等。

(1)基础放线：应根据基础平面图及大样图，按建筑物的轴线定位，连结相应轴线，计算开挖放坡坡度(或采用坑壁支护开挖度)，定出开挖边线位置。

(2)用水准仪把相应的标高引测到轴线桩上，并画标高标记。

(3)基坑开挖完成后，基坑坑底开挖宽度应通线校核，坑底深度应经水平标高校核无误后，并把轴线和标高引移到基坑，在基坑中设置轴线、基础边线及高程标记。有垫层的应在垫层面上放出(弹黑线)基础平面尺寸。

(4)基础模板完成后，应按设计图纸要求校核模板安装的几何尺寸，在模板周边放出基础面的标高线，并用钉子标示(在竖向钢筋上用红漆油标示)，墙、柱的轴线和边线标记，应延长线引至基础边线外，方便施工复核。

(5)基础施工完成后，把轴线引测至基础面，并按施工图放出有关的墙和柱等截面尺寸线，有预留孔洞、埋件等应按施工图纸在相应的位置上放出有关的标示(包括标高和截面等几何尺寸)。

图5-1 基础放样

(6)本工程可根据图纸提供的轴线坐标进行基础放样，如图5-1。

(7)验线

首先要检查各轴线控制桩有无用错和位移，再用全站仪检查各轴线的投测位置(即基础的定位)，然后再实量各轴线的相对位置，以防整个基础在基槽内移动错位。另外，验线时还应检查垫层顶面的标高。撂底线经监理单位验线后，方可正式交付施工使用。

2.主体结构施工测量放线

(1)结构平面的施工放线：根据已有控制网点的主轴线精确引测到各层楼面上，特别是±0.00层的控制层的引测必须复核无误后做标记。以后每浇筑一层楼面就在其下方控制点正上方的楼面,留200×200的孔用经纬仪(铅垂仪或大线锤)把下层的控制线传递到上一层楼面。再根据各层施工平面图放出相应的轴线及墙、柱、梁和各种洞口等的平面位置。本建筑拟在楼面四角设四个控制点,确保建筑物各层放线精度。

(2)砌砖的施工抄平放线：先根据各层平面的轴线和各层建筑施工平面图，放出墙体的平面轴线、墙边线及门窗、洞口等位置(先安装门框后砌砖的应标记门的开启方向)。

3.装饰施工测量放线

(1)室内装饰：根据建筑施工图弹出相应的全部墨线，包括脚线、梁底水平线、装饰线及窗台、门窗顶、楼梯等的墨线。

(2)外墙装饰：要按图放出阳台、门窗顶、窗台线、立边线、装饰线、女儿墙压顶线的通顺和平直及大小的控制线。

(3)凡镶贴各种规格的饰面材料应按块料的规格和设计要求的图案放出控制线。

(4)屋面防水层、找平(坡)层等应按图纸要求放控线，并在其完成面上按图纸和规范要求放线。

4.电梯井壁垂直度控制

电梯井的平面位置采用建筑物轴线进行控制，考虑到电梯井的垂直度要求严格，为了保证其垂直度，在电梯井壁上，按建筑物轴线的相应位置定出电梯井的井壁控制线，随着井壁的上升，在井壁上用铅直线弹出轴线，要求木工立模时，在楼板上弹出与井道相应的垂线，安模时该垂线应与井道垂线重合，确保井壁全高单面垂直度偏差不能超过10mm。

- 5.1.6沉降观测

1.在施工过程中及工程竣工后，要对其进行沉降观测。

(1)沉降观测点的布置准备工作：工具和仪器应采用精密水准仪及与之配套使用的水准尺。

(2)水准点的设置：沉降观测应依据稳定性良好的水准点进行，水准点应考虑永久使用，为相互检查核对，专用水准点埋设数量不少于3 个，埋设地点必须稳定，不受施工机具车辆碰压，防止水准点高程变动。

(3)将水准点组成闭合水准路线或进行往返测量,其闭合差不得超过0.3n (n为测段的测站数),水准点高程可根据国家或城市水准点引测，应与该地区水准点联测。

(4)本工程使用高精度瑞士徕卡N3型水准仪,按国家二等水准测量的技术要求施测。

- (5)沉降观测点布设位置依据设计图规定，项目将根据设计要求进行埋设。

(6)当建筑物发生较大沉降，不均匀沉降或出现裂缝时，应立即向工程技术负责人汇报，并立即进行每日或数日一次连续值班观测。

2.沉降观测注意事项

沉降观测是一项长期性、系统性观测工作。为保证观测成果的正确性，如实反映建筑物沉降情况，应做到四固定；固定人员观测和整理成果固定使用的水准仪及水准尺使用固定的水准点按规定的日期、方法及路线进行观测

3.沉降观测点成果整理

(1)沉降观测资料应及时整理,妥善保存,作为该工程技术档案资料的一部分。

(2)整理沉降观测成果,计算出每次观测的沉降量,前后几次观测同点高差和累计沉降量,并绘制出沉降观测日期、沉降量的关系曲线图，供设计、施工有关技术负责人员使用。

- 4.具体做法

- (1)本工程在每一施工阶段及使用过程中均应对建筑物做沉降观测记录。在基础浇筑时开始进行测量，在施工期间应每一层测一次，竣工后，第一年应每三个月观测一次，以后每半年观测一次，直至沉降稳定为止，沉降稳定标志为连续两次半年沉降量不大于2mm。

- (2)观测中一定保证“三定（定人、定仪，定时）”同时确保每次观测前对使用仪器进行检核，以免影响观测结果。各观测日期、数据均记录完整，并绘成图表存档，观测中如发现异常情况时，立即通知设计单位。

- (3)观测的对照点不得少于两个，本工程沉降测量精度采用二级水准。对观测点要严加保护，不得损坏。

- (4)观测点布置、做法按照按结施平面图中标记准确埋设16个沉降观测点进行沉降观测，见图01结构-05 （柱模板图）。观测点做法见图01结构-02（结构设计总说明2）制作埋设，并严加保护。

- (5)测量精度采用二级水准，仪器使用高精度瑞士徕卡N3型水准仪。

图5-2 固定观测点

图5-3活动式观测点

5.2土方工程

5.2.1场地平整

1.工作流程

现场勘察、测量，标定平整范围

标定整平范围

清除地面障碍物，了解地下管线情况

设置水准基点

测量标高，计算土方挖填工程量

做好排、水降水设施

平整场地

场地碾压

验收

根据工程规模，施工期限，土的性质及现有机械设备条件，选用柳工B160推土机，先平整整个场地，后开挖建筑物基槽。

2.土方调配

(1)土方平衡调配应尽可能与城市规划和农田水利相结合，将余土一次性运到指定弃土场，并做到文明施工。

(2)调配方法：就近调配。

(3)调配顺序：先从运距小的开始，使其土方量最大。

5.2.2 排水与降水措施

1.排水措施

(1)场地排水

本工程场地开挖会遇到地下水和地表滞水渗入，会造成场地浸水，破坏边坡稳定，影响施工进行，因此必须做好现场场地的排水等工作，并尽可能减少雨季施工工作量，采取措施是：

1)在现场周围地段应修设临时性排水沟。

2)现场内外原有自然排水系统尽可能保留或适当加以整修、疏水，改造或根据需要增设少量排水沟，以利排泄现场积水、雨水和地表滞水。

3)在有条件时，尽可能利用正式工程排水系统为施工服务，以方便排除地面滞水和基坑井点抽出的地下水。

4)现场道路应在两侧设排水沟，沟底坡度一般为2%~8%，保持场地排水和道路畅通。

5)基坑开挖应在地表一侧设排水沟。

6)如果遇到大雨，场地积水较多，可采取在施工范围区段内挖排水沟，工程范围内再设纵横排水支沟，将水流疏干，再在低洼地段设集水、排水设施，将水排走。

2.集水明沟法排水

本工程基坑开挖深度浅，开挖深度为1.55m.地下水不会太多，所以采用集水明沟法，此法简单、经济。

设置方法：在基坑周围设置排水明沟，在基坑四角设置集水井，使基坑渗出的地下水通过排水明沟汇集于集水井内，然后用水泵将其排出基坑外，排水明沟布置在拟建建筑基础边0.1m处，沟边缘离开沟边缘离开边坡坡脚0.2m。坡度为0.2％，排水明沟的底面比挖土面低0.3m。集水井底面比沟底面低0.6m，以保持水流畅通。集水井的直径(或边长)600~700mm，每隔10~15m设置一个集水井，集水井底比排水沟底低600mm。

图5-4  明沟、集水井排水方法

5.2.3 土方工程

1.施工流程：测量放线→机械开挖→排水降水→人工修坡整平→验槽。

2.土方开挖施工方法

本工程场地四周空旷，适合采用放坡直接开挖，放坡直接开挖施工方便，挖土机作业没有困难，功效高，基坑深1.55m，采取机械坑内开挖,人工进行对边坡修整和场地边角、填土的方式，这样可以大大的提高效率，缩短工期。本工程基础土方开挖，出土就近堆放，以利于回填土，在土方开挖同时，对基坑积水应及时排清，基底排水应有专人负责，严禁基底积水而干扰土质。在挖土时应注意对周围的建筑物、构筑物的监护，确保其安全，如碰到有地下管线应及时通知建设单位作处理后方可继续开挖。基础开挖完毕，施工单位首先自检，符合设计要求后，再通知建设单位（监理）、设计院、质监站、地质勘察等有关人员进行基槽验收，合格后方可进行土方回填及砼垫层施工。土方施工过程中，应经常测量和校核其平面位置、标高和边坡坡度等是否符合设计要求。平面控制桩和水准点也应定期复测和检查是否正确，并应在施工中注意附近的建(构)筑物、管线等发生沉降和变形，对其进行沉降和位移的观测。

- 开挖机械选用

表5-1 挖掘机型号

| 机 械 名 称 | 型 号 | 挖斗斗容 | 最大挖掘半径 | 最大挖掘深度 | 最大挖掘高度 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 正铲液压挖掘机 | GY30-25 | 0.3m3 | 6.15m | 4.44m | 5.8m |

自卸汽车选用的型号为HLJ460，载重量10T，四辆，GY30-25型挖掘机两台。

4.回填土方施工方法

(1)土方施工机具

基槽土方回填施工主要机具：载重汽车(倒土),推土机,手推车等。

(2)土方回填施工工艺

1)填方施工从基底最低处开始，水平分层整片回填夯实。

2)保证填土含水率在一定范围内且符合设计要求；干密度检测值应有 90%以上符合设计要求。

3)夯完一层后，撒水湿润，保证上下层接合良好。

4)填方时备好排水措施（集水坑、潜水泵等）并注意清泥。

(3)回填土前须完成以下工作

1)基础工程由质监站基础分部验收通过。

2)回填土严格按规范要求，分层夯实，做好环刀取样试验工作。

3)回填土质良好，无有机质，不含大石块及各类垃圾。

4)回填时基坑内必须无积水、淤泥、有机物及其他杂物

(4)填土含水量控制

1)填土含水量的大小，直接影响到夯实（碾压）的质量，在夯实（碾压）前应先试验，不得到符合密实度要求条件下的最优含水量和最少夯实（碾压）遍数。含水量过少，夯压（碾压）不实；含水量过大，则易成橡皮土。

2)土料含水量一般以手握成团，落地开花为适宜。当含水量过大，应采取翻松、晾干、风干、换土回填、掺入干土或其他吸水材料等措施；如土料过干，则应预先洒水润湿。当含水量小时，也可采取加速挖土、运土、平土和碾压过程，以减少土的水分散失。

(5)填土方法

±0.000以下工程在拆除模板后，检查确定无渗漏后，排尽积水，经中间结构验收符合规范和设计要求后，组织土方回填至设计室外地坪。土方回填关键在于分层夯实，要求300mm一层严格控制，采用机械夯实层层夯实。填土应由下而上分层铺填，不得居高临下，不分层次，一次堆填。

5.3垂直运输和脚手架工程

5.3.1 垂直运输

本工程属一般商用建筑，没有特殊结构要求，在施工中，垂直运输拟架设 SMZ150 型自升式门架升降机2座，门架搭设严格按说明书及规范进行，同时做好防护工作（包括防护网、防护棚、电路等的布设工作）。

根据本工程的施工范围，选用塔吊的型号为QTZ40，塔吊半径为38m，塔吊的具体布置见施工总平面布置图。

5.3.2卸料平台

为了提高拆卸和调运各类材料的效率和安全，我们拟在各楼层搭设卸料平台，本工程采用型钢卸料平台，每层每单元布置两个，平面位置相互错开。卸料平台的规格为4m×4m×1.2m（长×宽×高），悬挑长度为4m。主梁采用工字钢I22a，次梁采用工字钢I16，构件接触面均为焊接。平台上要设显著的限定荷载标识牌。防护栏用φ48×5钢管。主梁外侧及防护栏均刷红白相间的油漆标识。

并用多层板全封闭围护。平台每侧设两根6×37、Φ21.5钢丝绳，每根钢丝绳设夹具不少于三个，正反相间卡住钢丝绳接头。

平台底面铺设6cm 厚的脚手板，满铺、铺牢，侧面内用15厚多层板封闭。 防护栏外侧满挂安全网。

1.安全措施

1)平台由架子工搭设，操作人员要持证上岗。安装及使用中，施工人员要系好安全帽。安装时，作业人员要戴好安全带。

2)卸料平台加工完由安全部检查验收，卸料平台首次使用前，必须进行荷载试验，试验合格方可正式使用。卸料每次平台安装必须经过安全部检查验收符合要求后方可使用。

3)平台使用中要确保栏杆牢固，吊运平台时，平台上不得站人。平台铺板

时应用铁丝绑牢。

4)卸料平台外口略高于内口，不可向外下倾。

5)卸料平台在使用过程中，定期检查，发现钢丝绳有锈蚀，损坏的，要及时更换，焊缝脱开焊的，要及时补焊牢固。

6)安装卸料平台时，吊运平台的钢丝绳与吊环之间要使用卡环连接，不得将吊钩直接挂吊环。吊装后，钢丝绳接好，调整完毕。并经过有关部门检查验收合格后，方可松卸起重吊钩。

图5-5卸料平台

7)卸料平台入口处设警示标志，标明容许荷载不得超过2t，物料严禁放在护栏上。

8)堆放料应均匀分布，并不得超出堆料区，材料堆高不超过1米。特殊情况不超重而超高时可加高护栏，并将材料整体打捆，散装料要装入容器。

9)塔吊吊住平台，并微提开，使承载钢丝绳及保险绳松弛，然后卸下钢丝绳。

10)塔吊垂直吊起平台，确认平台稳定后，由架子工配合将平台水平移出吊至下一出料口安装使用。

5.3.3 脚手架工程

1.脚手架构架和设置要求的一般规定

脚手架的构架设计应充分考虑工程的使用要求、各种实施条件和因素。

2.脚手架搭设原则

横平竖直，整齐清晰，图形一致，平竖通顺，连接牢固。

3.脚手架搭设材料要求

1)脚手架各种杆件采用外径48mm、壁厚3.5mm的3号钢焊接钢管，使用生产厂家合格的产品并持有合格证，其力学性能应符合国家现行标准《碳素结构钢》GBT700中Q235A钢的规定，用于立杆、大横杆、斜杆的钢管长度为4-6米，小横杆、拉结杆2.1-2.3米，使用的钢管不得弯曲、变形、开焊、裂纹等缺陷，并涂防锈漆作防腐处理，不合格的钢管决不允许使用。

2)扣件使用生产厂家合格的产品，并持有产品合格证，扣件锻铸铁的技术性能符合《钢管脚手架》GB15831-1995规定的要求，对使用的扣件要全数进行检查，不得有气孔、砂眼、裂纹、滑丝等缺陷。扣件与钢管的贴合面要严格整形，保证与钢管扣紧的接触良好。

3)脚手板采用50mm厚落叶松，宽度为300mm，凡是腐朽、扭曲、斜纹、破裂和大横透疥者不得使用，使用的脚手板两端8cm用8号铅丝箍绕3圈。

4.脚手架搭设技术措施

(1)施工准备

1)在脚手架搭设之前，由工地技术负责人依脚手架搭拆方案向专业班组长逐段的进行书面技术交底，并履行交底签字手续，各持一份，互相监督，由专业班组长向操作人员进行班前技术交底，并做好交底记录入档。

2)按对脚手架使用的各种材料的要求，对使用的材料进行全数检查、验收，方准进行场使用，并进入现场后分类堆放整齐，挂牌标明准备使用。

3)搭拆脚手架的操作人员必须是经过劳动部门培训合格发证，持证上岗。

(2)脚手架的基础

1)脚手架搭设前基础要平整夯实，架基及周围不得积水，在距脚手架外立杆外侧0.5米处，设置一排水沟，在最低点，设置积水坑，水流入坑内，用潜水泵将水排出，排水沟坡度为3-5‰。以保证架基的承载能力，基槽回填土必须步步夯实后，才能做脚手架基础。

2)回填土夯实后，上面铺设厚度50mm的0.2×3m木脚手板，之后在木脚手板上放置钢底座，钢底座上放置立杆，之后按设计的立杆间距进行放线定位，铺设木脚手板要平稳，不得悬空。

(3)脚手架结构技术要求

1)本工程为为4层框架结构楼，采用常规施工法即双排落地脚手架，脚手架里侧立杆距墙200mm，立杆排距1.2m，立杆纵距1.8m，大横杆步距1.8m，小横杆间距1.5m，立杆、大横杆均采用扣件对接，在搭设过程中立杆要搭设在大横杆的外侧，相邻两根杆件接头要相互错开一步且不于500mm,各接头中心距主节点的距离不应大于步距的1/3。立杆搭设要垂直，横杆搭设要水平，立杆搭设垂直度为1/400，全高不大于±50mm，大横杆搭设要水平，全长水平差不大于±20mm，立杆的纵距排距偏差不大于±20mm，小横杆外侧伸出架体的长度为140mm，小横杆偏离主节点的距离不应大于150cm，靠墙一侧的外伸长度不应大于500mm.距地面200mm处设扫地杆。

2)架体与建筑物的拉结，架体高度每楼层用短钢管与楼层柱子拉结，并且用拉结杆里外脚手架与立杆或大横杆用扣件扣牢。拉结点的设置为垂直高度不大于4米且层层拉接及水平间距不大于6米且每隔一混凝土柱设置一拉接点，设置时尽量靠近主节点，偏离主节点的距离不应大于30cm。

3)剪刀撑采用6米的钢管搭设，立杆7根、大横杆7根为一组剪刀撑，每隔6根设置一组与地面成45°角，脚手架两端转角处两侧设置，每组剪刀撑上下要连续设置，斜杆除两端用回转扣件与立杆、大横杆扣紧外，在中间要增加2个扣件扣牢，斜杆两端扣件与立杆结点的距离不得大于150mm，最下边斜杆与立杆的连结点距离不大于200mm，剪刀撑杆件的搭接长度为1000mm，用三个扣件扣牢，扣件扣在钢管端头处不小于10cm处。剪刀撑下端一定要落地。

4)脚手板的铺设，施工操作层的脚手架必须铺满、铺稳、铺严，距离墙面不得大于200mm，里立杆与墙面之间铺设一块脚手板，不得有空隙和控头板。

5)操作层、通道口的防护，在操作层高1.2m处设两道防护栏杆，但必须挂设有准用证的密目式立网，立网的边绳与大横杆靠紧，并用绳系结牢固。 距地3m处设一层兜网，设一个安全通道口长3米，高3米，与洞口同宽，上铺一层50mm的木脚手板铺严并挂标识牌。

6)脚手架体与建筑物之间封闭办法：密目网垂直封闭，密目网的质量要求：

A密目网要四证齐全，要有阻燃性能，其续燃，阴燃时间均不得大于4秒。要符合GB16909的规定。

B每10cm×10cm＝100cm2的面积上，有2000以上网目。密目网贯穿试验：做耐贯穿试验时，将网与地面成30度夹角拉平，在其中心上方3米处，用5kg重的钢管（管径48-51mm）垂直自由落下，不穿透即为合格产品。密目风的绑扎方法：用14#铅丝将密目网绑扎至立杆或大横杆上，使网与架体牢固的连接在一起。系绳的材质应符合GB16909的规定。兜网封闭：用大眼安全网（平网）将脚手架与建筑之间封闭起来，每隔10米封闭一道。

7)脚手架的上下通道：脚手架体要设置安全道：

A安全道宽度不小于1米，坡度以1：3（高：长）为宜。

B安全道的立杆、横杆间距应与脚手架相适应，基础按脚手架要求处理，立面设剪刀撑。

C人行斜道小横杆间距不超过1.5米。

D安全道上满铺脚手板，板上钉防滑条，防滑条不大于300mm。

E设置护栏杆，上部护身栏杆1.2米，下部护身栏杆距脚手板0.6米，同时设180mm宽档脚板。

8)脚手架的卸料平台：卸料平台上面要挂牌标明控制荷载；要严格按照搭设方案施工。

(4)脚手架搭设施工顺序

1)脚手架在搭设前必须进行技术交底， 搭设完毕办理验收手续。

2)定位放线⇒摆放扫地杆⇒安放立杆底座坚硬支撑板⇒竖立杆并同时扣紧扫地杆⇒搭设水平杆⇒连接与墙拉接点⇒搭设剪刀撑⇒脚手架验收。

(5)脚手架搭设安全措施

1)脚手架的搭设与拆除必须严格按工序进行施工。

2)安全网、护身栏、护头棚等安全设施随施工及时安装好。

3)架子工必须持证上岗，搭设前进行安全交底，并写下保证书。搭设时必须戴安全帽、系好安全带、穿防滑鞋。

4)统一指挥，上下呼应，动作协调。

5)架子搭设随时验收，合格后方可上人。

6)设专人维护脚手架，并经常检查脚手管及扣件的稳固性。所有脚手架经过大风大雨后，要进行安全检查。

7)脚手架搭好验收后未经项目部技术部门书面许可，任何人不得拆除更改、增加构配件。脚手架的拆除必须由搭设人员在管理人员安排下拆除高空拆架时，要注意安全施工，不得抛扔。

8)在搭设过程中，如因临时停工，应当采取临时措施保证架子的安全稳定性，防止倒塌。

9)随时校正杆件的垂直偏差和水平偏差，使偏差限制在规定范围之内。

10)搭设中及时剔除、杜绝使用变形过大的杆件和不合格的扣件。

图5-6脚手架示意图

(6)脚手架检查和验收

搭设时随施工进度进行交底，在检查验收时随进度分段搭设验收，经验收合格后方能交付使用，并履行交验签字手续入档，脚手架参加验收人员：主管工长、技术员、架子工、班组长和专职安全员。

(7)脚手架使用、维护、保养技术措施

1)设专人每天对脚手架进行巡回检查，检查立杆、垫板有无下沉、松动，架体所有扣件有无滑扣、松动，架体各部构件是否完整齐全。

2)作好脚手架基础排水，下雨过后要对脚手架架体基础进行全面检查，严禁脚手架基底积水下沉。

3)操作层施工荷载不得超过270kg／m2，不得将横杆支撑、缆风绳等固定在脚手架上，严禁在脚手架上悬挂重物。

4)严禁任何人任意拆除脚手架上任何部件。

5)遇有六级以上大风、大雾、大雨和大雪天气应暂停脚手架作业，在复工前必须检查无问题后方可继续作业。

5.脚手架拆除注意问题

(1)工程施工完毕经全面检查，确认不再需要脚手架时，由工程负责人签证方可进行拆除。

(2)拆除脚手架时，周围应设围拦或警戒标志，并设专人看管，禁止入内。

(3)拆除脚手架前，把脚手架上的材料等物清理干净。

(4)拆除工作应有统一指挥，拆除顺序应自上而下，按后装构件先拆，先装后拆，一步一清的原则，依次进行，不准上下同时作业。

(5)拆除脚手架纵横杆、剪刀撑应先拆中间扣，再拆两头扣，由中间操作的人员往下顺杆子。

(6)拆下的脚手架、钢管、扣件、竹架板、安全网等物应竖直运输或向下传递、绳吊运送到地面，严禁从高处向下抛掷，运到地面的杆件、物品应及时按规格、品种堆放整齐，妥善保管。

(7)拆下的各种材料工具应及时分类堆放，并运送到有效地点妥善保存。

(8)注意钢管和扣件防腐处理。

6.脚手架拆除顺序

脚手架拆除必须由持有上岗证的架子工拆除。设一名指挥人员架子工组长和架子工４名。严格遵守拆除顺序，坚持由上而下，先加固后拆的原则，不能上下同时作业， 拆除脚手架应先拆除挡脚板，再拆脚手板    护身栏杆   剪刀撑   小横杆    大横杆   立杆，最后拆拉结点,当拆至脚手架下部最后一节立杆时要先设临时支撑加固,再拆拉结点。大片架子拆除后所预留的斜道、上料平台、通道等，要在大片架子拆除前先进行加固，以便拆除后能确保其完整，安全和稳定。

7.脚手架拆除安全技术措施

(1)架子拆除时划出作业区，周围竖立警戒标志并设专人进行监护，专人指挥，禁止非作业人员入内。

(2)拆架子的高处作业人员戴好安全帽，系安全带、扎裹腿、穿软底鞋，方允许上架作业。

(3)拆立杆要抱住立杆再拆开最后两个扣，拆除大横杆、剪刀撑时，应先拆中间扣，然后托住中间，再解端头扣。

(4)拆脚手架要有专人统一指挥，上下呼应，动作协调，当解开与另一个有关的结扣时，应先通知对方，以防坠落。

(5)拆下的材料应用绳萦拴住杆件，利用滑轮徐徐下运，严禁抛掷，运至地面的材料应按指定地点，随拆随运，分类堆放，当天拆当天清，拆下的扣件要集中回收在螺栓待转动部位加润滑油。

(6)拆除作业中有需要加固的部位，应先加固再拆除，防止架体倒塌。

(7)拆除时严禁撞碰脚手架附近电源线，以防止事故发生。

(8)在拆除过程中，不得中途换人，如必须换人时应将拆除情况交待清楚后方可离开，禁止单人进行拆除作业。

(9)拆下的杆件与零件，应分堆(零配件装入容器内),用塔吊吊下，严禁高空抛掷。

(10)拆下的杆件与零配件运到地面时，应随时分品种、分规格堆放整齐，妥善保管。

5.4基础工程

5.4.1 基础施工

工程的基础为本柱下钢筋混凝土独立基础，截面为锥形，基槽底面标高为-2.000m。基础垫层厚度为100mm，混凝土强度等级为C10，基础梁板的混凝土强度等级为C30.

1.工作流程

测量放线-----基坑开挖，验槽-----混凝土垫层施工-----支基础模板-----钢筋绑扎-----浇基础混凝土。

2.施工要点

(1)做好基槽检验工作，验槽属于隐蔽工程验收，需要有地勘，监理，建设方，施工方，设计方参加，需要检验基底土质和地下水情况是否满足设计要求，需要检查基坑深度是否满足设计要求；同时还要查明地坑是否有软弱下卧层若有地下埋设物要探明位置，深度，性状，并由设计验算是否需要进行处理。

(2)施工垫层混凝土前，要清除基底浮土，挖除已扰动土，采用集水明沟法排水，通过排水沟排至基坑边的集水井，然后用潜水泵抽除。基坑验槽后垫层混凝土应立即浇筑。

(3)垫层达到一定强度后，在其上弹线、支模板。

(4)在浇筑混凝土前，应清除模板上的垃圾、泥土和钢筋上的油污等杂物，模板应浇水加以湿润。

(5)锥形基础的斜面部分模板应随混凝土浇捣分段支设并顶紧，以防模板上浮变形，边角处的混凝土应注意捣实。严禁斜面部分不支模板，用铁锹拍实。

(6)基础混凝土浇筑完毕，外表面应覆盖浇水养护。

5.5 钢筋混凝土主体结构工程施工

5.5.1 模板工程

1.模板设计的基本原则

(1)保证模板的平整度及刚度，保证混凝土出模后的整体效果。

(2)采用定型化、整体化、工具化的模板，提高工效，缩短工期。

本工程模板需用量较大。先进的模板体系是保证工程质量的关键，因此，结合本工程特点和以往施工经验，设计出实用而科学的模板体系，满足该工程质量要求。

图5-7 基础模板布置图

2.模板布置

(1)模板工艺流程：

按图纸尺寸做模板拼装小样→备模进场→验收→码放→放线→支模→加固→校正→验收→准备混凝土浇筑。

(2)一般要求模板的材料、模板支架材料的材质符合有关标准规定。

(3)模板及其支架要能保证工程结构和构件各部分形状尺寸和相互位置的正确。有足够的承载能力、刚度和稳定性。

模板与混凝土的接触面应涂隔离剂

3.模板安装概况

本工程模板需用量较大，采用木模板和胶合板。

(1)基础模板施工

模板支撑于土壁时，必须将松土清除修平，并加设垫板；为了保证基础宽度，防止两侧模板位移，宜在两侧模板间相隔一定距离加设临时木条支撑，浇注混凝土时拆除。

(2)柱模板施工

采用胶合板，柱、梁板一次支模，分两次浇筑,柱支模时采用模板支设梁柱节点，使质量通病得到控制。

图5-8 柱模板图

柱模安装工艺流程：放线→柱根清理→搭架子→柱模安装→安柱箍加固→水平栏杆→锁定→预检。

模板承垫底部应预先找平，以保证模板位置正确，防止模板底部漏浆。设置模板定位基准。柱模板根部要用水泥砂浆严堵，防止跑浆。柱模板的清渣口应设置在柱脚一侧。

(3)梁板模板施工

1)工艺流程：搭支撑及操作架子→量标高→架管，调整木方→装梁底模→检查→柱模板安装→梁侧模→梁垫块→调直加固→检验

2)梁模板安装后要拉中线检查，复核各梁模板中心线位置是否正确，待底模安装后，检查并调整标高，将木楔钉牢在垫板上。各顶撑之间要拉上水平撑和剪刀撑，以保持顶撑的稳固。楼板模板在主次梁模板安装完毕后，按楼板标高往下减去楼板底模的厚度和楞木的高度，在楞木上铺设楼板底模板。

3)梁模检验合格后，支板模因本工程板厚不一致，分别按各自板厚调整标高。

4)为保证梁板，阴角整齐，在施工中板模不得受压。

5)板模采用胶合板，板地面抄平调整，将标高线画在钢筋上，并将标高线上反100cm 画线作为拉线检查模板。

图5-9 梁柱模板图

(4)楼梯模板

楼梯底板采用胶合板，踏步侧板及挡板采用25mm厚木板。在楼梯混凝土浇捣完毕后，踏步面采用木板封闭，以确保踏步尺寸准确，棱角完好。施工时，应安装平台梁和平台板模板，再安装楼梯板模板。

图5-10  楼梯模板图

4.模板安装前的准备工作

(1)模板安装前由项目技术负责人向作业班组长做书面安全技术交底，再由作业班组长向操作人员进行安全技术交底和安全教育，有关施工及操作人员应熟悉施工图及模板工程的施工设计。

(2)施工现场设可靠的能满足模板安装和检查需用的测量控制点。

(3)现场使用的模板及配件应按规格和数量逐项清点和检查，未经修复的部件不得使用。

(4)梁和楼板模板的支柱支设在土壤地面时，应将地面事先整平夯实，并准备柱底垫板。

(5)竖向模板的安装底面应平整坚实，并采取可靠的定位措施，竖向模板应按施工设计要求预埋支承锚固件。

5.模板安装安全技术措施

(1)模板的安装必须按模板的施工设计进行，严禁任意变动。

(2)下层楼板结构的强度，当达到能承受上层模板，支撑和新浇砼的重量时，方可进行，否则下层楼板结构的支撑系统不能拆除，同时上下支柱应在同一垂直线上。

(3)模板安装必须按模板的施工设计进度，严禁任意变动。

(4)模板及其支撑系统在安装过程中，必须设置临时固定设施，严防倾覆。

(5)支架立杆竖直设置，下部严禁垫砖及其它易碎物。

(6)支模应按施工工序进行，模板没有固定前，不得进行下道工序。

(7)支设立柱模板和梁模板时，必须搭设施工层。脚手板铺严，外侧设防护栏杆，不准站在柱模板上操作和在梁模板上行走，更不允许利用拉杆支撑攀登上下。

(8)楼板模板安装就位时，要在支架搭设稳固，板下横楞与支架连接牢固后进行。

(9)五级以上大风，必须停止模板的安装工作。

(10)模板安装完毕，必须进行检查验收后，方可浇筑砼，验收单内容要量化。

6.模板拆除安全技术措施

(1)模板拆除前必须确认砼强度达到规定，并经拆模申请批准后方可进行，要有砼强度报告砼强度未达到规定，严禁提前拆模。

(2)模板拆除前应向操作班组进行安全技术交底，在作业范围设安全警戒线并悬挂警示牌，拆除时派专人（监护人）看守。

(3)模板拆除的顺序和方法：按先支的后拆，后支的先拆，先拆不承重部分，后拆承重部分，自上而下的原则进行。

(4)在拆模板时，要有专人指挥和切实的安全措施，并在相应的部位设置工作区，严禁非操作人员进入作业区。

(5)工作前要事先检查所使用的工具是否牢固，搬手等工具必须用绳链系挂在身上，工作时思想要集中，防止钉子扎脚和从空中滑落。

(6)遇六级以上大风时，要暂停室外的高处作业，有雨、雪、霜时要先清扫施工现场，不滑时再进行作业。

(7)拆除模板要用长撬杠，严禁操作人员站在正拆除的模板上。

(8)在楼层临边、楼梯楼板有预留洞时，要在模板拆除后，随时在相应的部位做好安全防护栏杆，或将板的洞盖严。

(9)拆模间隙时，要将已活动的模板、拉杆、支撑等固定牢固，严防突然掉落，倒塌伤。

(10)拆除板、梁、柱、墙模板时要注意：

1)在拆除2m以上模板时，要搭脚手架或操作平台，脚手板铺严，并设防护栏杆。

2)严禁在同一垂直面上操作。

3)拆除时要逐块拆卸，不得成片松动和撬落、拉倒。

4)拆除梁阳台楼层板的底模时，要设临时支撑，防止大片模板坠落。

5)严禁站在悬臂结构，阳台上面敲拆底模。

(11)每人要有足够工作面，数人同时操作时要明确分工，统一信号和进行。

5.5.2 钢筋工程

- 1.钢筋工程质量标准

- 本工程钢筋用量较多，而钢筋的质量优劣是直接影响结构的安全，为了保证本工程的钢筋质量，本工程决定钢材全部由知名钢材厂家直接供应。在施工前对其进行检验。

- (1)保证项目

- 1)钢筋的材质、规格及焊条类型应符合钢筋工程的设计和施工规范，有材质及产品合格证书和物理性能检验，对于进口钢材需增加化学性能检定，检验合格后方能使用。

- 2)钢筋的规格、形状、尺寸、数量、间距、锚固长度、接头位置、保护层厚度必须符合设计要求和施工规范的规定。

- 3)焊工必须持相应等级焊工证才允许上岗操作。

- 4)在焊接前应预先用相同的材料、焊接条件及参数，制作二个抗拉试件，其试验结果大于该类别钢筋的抗拉强度时，才允许正式施焊，此时可不再从成品抽样取试件。

2.钢筋加工制作

- 钢筋加工制作时，要将钢筋加工下料表与设计图复核，检查下料表是否有错误和遗漏，对每种钢筋要按下料表检查是否达到要求，经过这两道检查后，再按下料表放出实样，试制合格后方可成批制作，加工好的钢筋要挂牌堆放整齐有序。

- 施工中如需要钢筋代换时，必须先充分了解设计意图和代换材料性能，严格遵守现行钢筋混凝土设计规范的各种规定，并不得以等面积的高强度钢筋代换低强度的钢筋。凡重要部位的钢筋代换，须征得设计单位同意，并有书面通知时方可代换。

- (1)下料配料

- 钢筋弯曲调整值：45°弯曲为0.5 d；90°弯曲为2 d；135°弯曲为2.5 d。钢筋弯钩增加长度一般是：半圆弯钩为 6.25 d，直弯钩为3.5 d，斜弯钩为4.9 d，对弯钩增加长度尚要根据具体条件，并满足设计要求。

- 成形加工：钢筋表面应洁净，油污、浮皮、铁锈等应在使用前清除干净，在焊接前，焊点处的铁锈应清除干净，除锈后留有麻点的钢筋不得随意使用。钢筋切断断口规整，不得有马蹄形或端头弯曲等现象。

- 图5-11 钢筋下料图

(2)钢筋的绑扎及安装

钢筋绑扎顺序：柱钢筋绑扎 框架梁钢筋绑扎 楼板钢筋绑扎。本工程钢筋绑扎工程量大，绑扎施工时，各工作面上均要同木工衔接穿插施工。框架梁在模板安装完成后，绑扎钢筋。钢筋绑扎施工时，钢筋接头要互相错开，搭接长度和钢筋截面积比率，钢筋的级别，直径、根数和间距均应符合设计规定和施工规范要求。结构洞口和钢筋加密处按图纸要求绑扎。柱中插筋按规定布置。对于易变形钢筋做好固定。钢筋绑扎后扎好保护层垫块，并做好看护工作，在混凝土施工时，有钢筋工配合看护。

1)绑扎安装之前应先熟悉图纸，核对成品钢筋的钢号，直径形状、尺寸和数量等是否配料单、料牌相符，研究钢筋安装和有关工种的的配合顺序，准备绑扎用的铁丝，绑扎工具等。

2)绑扎的要求是：钢筋位置准确，绑扎牢固，钢筋接头位置、数量、撑接长度，保护层厚度等应符合要求。

3)钢筋的交叉点应采用铁丝扎牢。梁板钢筋绑扎时应防止水电管线，将钢筋抬起或压下。

4)框架节点外钢筋穿插十分稠密时，应特别注意顶面主筋间的净距要大于30mm，以利用浇筋砼。

- 5)本工程采用套扣绑扎施工工艺。

图5-12  绑扎工艺

(3)钢筋焊接：

1)为了确保焊接质量，焊接严格按规定进行。钢筋焊接质量检验，应符合行业标准《钢筋焊接及验收规程（JGJ18-96)》和《钢筋焊接接头试验方法标准（JGJ∕T27-2001)》的规定。在工程开工或每批钢筋正式焊接前，应进行现象条件的焊接性能试验。合格后，方可正式生产。钢筋焊接施工之前，应清除钢筋或钢板焊接部位和与电极接触的钢筋表面上的锈斑油污、杂物等。

- 2)钢筋焊接前，根据施工条件先进行试焊，合格后方可施焊。同时焊工必须有焊工考试合格证，才能上岗操作。施工工艺：柱中钢筋采用电渣压力焊，其他钢筋采用电弧焊。

- (4)主要构件施工工艺

1)柱钢筋施工：工艺流程：套柱箍筋→竖向钢筋接长→划箍筋间距线→绑箍筋（拉筋）→布第二道卡位钢筋→（绑梁板筋）→布第一道卡位钢筋

2)梁钢筋施工：支梁底模及侧模→在底模划箍筋间距线→主筋穿好箍筋，按已划好的间距逐个分开→固定弯起筋及主筋→穿次梁弯起筋及主筋并绑好箍筋→放主筋架立筋、次梁架立筋→隔一定间距将梁底主筋与箍筋绑住→绑架立筋→再绑主筋→放置保护层垫块，主次梁同时配合进行。

3)板钢筋施工：工艺流程：清理模板杂物→在模板上划主筋、分布筋间距线→先放主筋后分布筋→下层筋绑扎→上层筋绑扎→放置马凳筋及垫块

4)先排放受力主筋，后放分布筋，预埋件、电线管、预留孔等同时配合安装并固定。待底排钢筋、预埋管件及预埋件就位后交质检员复查，在清理干净后，方可绑扎上排钢筋。

5)楼梯钢筋施工：

工艺流程：预埋平台板筋→楼梯梁筋绑扎→焊接绑扎平台板筋→绑扎踏步筋→放置垫块

在楼梯支好的底模上，弹好主筋和分布筋的位置线。先绑扎楼梯梁筋，后绑扎板筋，板筋要锚固到梁内。绑扎板筋时，先绑扎主筋，后绑扎分布筋，每个交点均应绑扎，不得甩扣。

平台板筋绑完，待踏步模板支好后，再绑扎踏步钢筋，并垫好塑料垫块。

- 3.钢筋焊接及接头施工

(1)钢筋焊接的一般规定

1)钢筋焊接质量检验，应符合行业标准《钢筋焊接及验收规程（JGJ18-96)》和《钢筋焊接接头试验方法标准（JGJ∕T27-2001)》的规定。

2)柱等现浇混凝土结构中竖向受力钢筋连接用压力电渣焊，梁，板等构件中水平钢筋不可用此法连接。

3)在工程开工或每批钢筋正式焊接前，应进行现象条件的焊接性能试验。合格后，方可正式生产。

4)钢筋焊接施工之前，应清除钢筋或钢板焊接部位和与电极接触的钢筋表面上的锈斑油污、杂物等。

- 图5-15 主次梁连接构造图

- 图5-16 梁上立柱连接构造图

- 图5-17 悬挑梁配筋构造图

4.钢筋检查验收：

钢筋绑扎完毕后，及时进行检查验收。根据设计图纸检查钢筋的型号、直径、根数、间距、形状、尺寸是否正确，检查负筋的位置是否正确，钢筋弯钩朝向是否正确。检查钢筋接头的位置及搭接长度、锚固长度是否符合规定。检查混凝土保护层是否符合要求。检查钢筋绑扎是否牢固，有无松动现象。要求绑扎缺扣、松扣的数量不超过应绑扣数的10%，且不应集中。钢筋表面有无油渍、颗粒状（片状）铁锈。

5.5.3 混凝土工程

本工程主体结构采用商业混凝土，部分结构如基础垫层采用自制混凝土。

1.混凝土的拌制和运输

(1)混凝土的拌制

混凝土在拌制时应对所用的骨料粒径进行严格的控制，防止骨料中混入粒径较大的颗粒和异物。当使用具有吸水性的骨料时，应事先进行充分吸水。

混凝土的运输

(2)泵送混凝土运送延续时间可按下列要求执行

表5-2 未掺外加剂的混凝土

| 混凝土出机温度 | 运输延续时间∕min |
| --- | --- |
| 25-30 | 50-60 |
| 5-25 | 60-90 |

采用其他外加剂时，可按实际配合比和气温条件测定混凝土的初凝时间，其运输延续时间，不宜超过所测得的混凝土初凝时间的1∕2。

(3)注意事项

泵送混凝土运输车辆的调配，应保证混凝土输送泵压送时混凝土供应不中断，并且应使混凝土运送车辆的停歇时间最短。运输车装料前，要排净滚筒中多余洗润水，并且运输过程中不得随意增加水。

2.泵送混凝土设备布置

(1)混凝土泵的布置

泵机在施工现场的布置，应根据建筑物的轮廓形状、混凝土分段流水工程量的分布情况、周围条件、地形和交通情况等确定。应着重考虑下列情况。

1)泵机力求靠近混凝土浇筑的地点，以缩短配管长度。

2)为了确保泵送的混凝土能连续工作，泵机周围最好能停放两辆以上混凝土搅拌运输车。

3)多台混凝土泵同时进行浇筑时，选定的位置要与其各自承担的浇筑量相接近。

4)为了便于混凝土泵清洗，其位置最好接近给排水设施。

5)为使混凝土泵在最优泵送压力作业，如果输送距离过长或过高，可采用接力泵送。

6)为了保证施工连续进行，防止泵机发生故障造成停工，最好设有备用泵机。

3.输送管的布置

(1)采用输送管输送混凝土，由远及近浇筑。

(2)同一区域的混凝土，应先竖向结构后水平结构的顺序，分层连接浇筑。

4.混凝土振捣
    (1)混凝土采用插入式振捣器进行振捣密实。

(2)插入式振捣器在混凝土内振捣时间，每插点约20-30s，见到混凝土不再显著下沉，不出现气泡，表面泛出水泥浆和外观均匀为止。振捣时将振动棒上下抽动50-100mm，使混凝土振实均匀。

5.安全环保施工措施

(1)振捣工戴绝缘手套、穿胶鞋防护。

(2)底板砼浇筑过程中，木工、钢筋工配专员跟班作业，发现问题及时解决。振捣砼时采用低噪音振动棒，振捣时不要碰到钢筋及模板，砼车等候进场须熄火，减少噪音扰民。

(3)现场设置洗车水源和沉淀池，砼罐车出场冲洗干净、保证市政道路清洁，沉淀后的清水重复利用。

(4)泵管架子要与钢筋分开，保证泵管振动不影响砼质量及钢筋移位。进入施工现场必须戴好安全帽，高处作业必须系安全带。

(5)严格执行操作规程，不得违章作业，对违章作业的指令有权拒绝，并制止他人违章作业。

(6)遵守劳动纪律，服从领导和安全检查人员的指挥，工作时集中思想、坚守岗位，未经许可不得从事非本工种作业。

(7)严禁酒后作业，工地严禁吸烟。

(8)按作业要求，正确穿戴防护用品，高处作业不得穿硬底和带钉易滑的鞋，不允许往下投掷物料，工地严禁穿高跟鞋、拖鞋或赤脚。

6.施工条件和作业准备

- (1)混凝土申请

- 浇筑混凝土前，预先与搅拌站办理商品混凝土委托及申请，委托单的内容包括：混凝土强度等级、混凝土的特殊要求、使用部位、方量、坍落度、是否掺加掺和料和抗冻剂以及浇筑时间等。

- (2)机具和人员

- 机具包括尖锹、平锹、混凝土吊斗、插入式振捣棒、木抹子等。所有机具均应在浇筑混凝土前进行检修。在混凝土浇筑期间，要保证水、电、照明不中断。人员准备及任务的划分：工作人员浇灌时分三班倒，每班工作8小时，吃饭时作为交接，交接时必须保证混凝土浇筑工作持续进行，不能因交接班影响混凝土浇筑。其余部位浇灌时间在6：00～22：00，工作人员分两班作业。另外要注意混凝土工人不要过于疲劳。在技术交底中交代清楚每班工作时间、工作量、交班时间等。

- 7.混凝土施工工艺

- (1)基础混凝土的浇筑

- 工艺流程

→ 混凝土进场检验 →浇筑、振捣 → 表面搓平 →养护→ 验收

设置标高控制点

混凝土进场检测：认真核对混凝土小票，并对进场的预拌混凝土进行塌落度抽检检测，确认无误后方可使用，否则退场。

1)浇筑、振捣：

A混凝土振捣棒插入点间距不大于400mm，同时严格按照“快插慢起”的操作工艺进行混凝土振捣，混凝土振捣至表面出现浮浆和不再沉落为宜，严禁漏振过振。

B普通混凝土连续养护不少于7天，浇水次数应能使混凝土保持湿润。如混凝土施工当天昼夜温差较大时，夜间需采用覆盖保温措施。

(2)梁、板混凝土浇筑

工艺流程

设置标高控制点→混凝土布料→振捣→表面搓平→养护→验收

1)施工要点

梁、板砼应同时浇筑，浇筑方法由一端开始用“赶浆法”即先浇筑梁，根据梁高分层浇筑成阶梯形，当达到板底位置时再与板的砼一起浇筑，随着阶梯形不断延伸，梁板混凝土浇筑连续向前进行。浇筑与振捣必须紧密配合，第一层下料慢些，梁底充分振实后再下第二层料，保持水泥浆沿梁底包裹石子向前推进，每层均应振实后再下料，梁底及梁帮部位要注意振实，振捣时不得触动钢筋及预埋件。

梁柱节点钢筋较密时，浇筑此处混凝土时用小粒径石子同强度等级的砼用塔吊吊斗浇筑，并用振捣棒振捣。

浇筑板混凝土时，用平板振捣器垂直浇筑方向来回拖动振捣，并用铁插尺检查混凝土厚度，振捣完毕后用木刮杠刮平，洒水后再用木抹子压平、压实。施工缝处或有预埋件及插筋处用木抹子抹平。浇筑板砼时不允许用振捣棒铺摊砼。

混凝土的布料方法：混凝土不得在同一处连续布料，应在2-3m范围内水平移动布料，且应垂直于模板。

振捣：浇筑时先用混凝土振捣棒振实，再根据柱钢筋上的500mm标高控制点，以开间为单位拉对角小白线，用标尺检测混凝土面顶面标高（见下图），采用压滚和刮杠将混凝土表面压平，然后人工用木抹子搓平，要求在混凝土终凝前，木抹子搓平遍数不少于3遍，要求纹路直顺、深浅均匀、方向一致。

图5-18  楼板混凝土

注意：在墙体两侧200mm范围内，须用铁抹子压光，保证板面平整，以便模板与楼板面接缝严密。

- (3)柱混凝土的浇筑

柱砼分层浇筑，每层浇筑柱砼的厚度为400mm，振捣棒不得触动钢筋和预埋件，振捣棒插入点要均匀，防止多振或漏振。（见下图）

图5-19 框架柱振捣插入点布置图

超过1.5m的柱子应在布料管上接一软管，伸到柱内，保证砼自由落体高度不得超过1.5m。下料时使软管在柱上口来回挪动，使之均匀下料，防止骨浆分离。柱子混凝土一次浇筑到梁底或板底。

(4)楼梯混凝土浇筑

- 楼梯混凝土同楼板混凝土同时浇筑，浇筑时自下而上，先振实底板砼，达到踏步位置时再与踏步混凝土一起浇捣，不断连续向上推进，并随时用木抹子将踏步上表面抹平。

混凝土塌落度控制在160~180mm，浇筑速度不宜过快，待下层踏步振捣密实后，在逐步向上层推进，并随时用木抹子进行踏步上表面抹平，一次达到清水混凝土施工标准。

- 楼梯混凝土浇筑前，与结构混凝土接触面清理凿毛处理并用水充分湿润。先浇一层同配合比混凝土减石子水泥砂浆，然后继续浇筑楼梯砼，并细致操作振实，使新旧混凝土紧密结合。

- 图5-20 砼吊斗侧立面图

- (5)构造柱、圈梁、砼浇筑

- 构造柱砼浇筑前，先构造柱两侧砌块墙砌筑完毕，在构造柱其他侧面支设模板，再浇筑构造柱砼，构造柱砼应分层浇筑。构造柱振捣要密实，每一振点的延续时间，以表面呈现浮浆和不再沉落为度。要注意不要碰撞各种埋件。

- 圈梁砼浇筑前，要支设梁侧模板，检查钢筋、模板的位置是否准确，浇筑圈梁砼时从一端开始向另一端浇筑。圈梁、构造柱砼方量较小，采用人工送料塔吊运送的砼临时堆放在操作平台上，工人再用铁锹入模。因此每次每罐砼将要浇筑完后，再提下一车，控制砼罐车进场速度，防止砼罐车等待时间过长而砼不能使用。

8.混凝土浇筑时的注意事项

- (1)浇筑混凝土的过程中应派专人看护模板和钢筋，发现模板有变形、位移时立即停止浇筑，并在已浇筑的混凝土凝结前修整完好。

- (2)混凝土浇筑之前用塑料套管套在成品钢筋（柱、墙）上，以防浇筑板、梁混凝土时污染钢筋，并及时清除受污染的钢筋。

- (3)浇筑区域内，由远而近，先竖向结构后水平结构的顺序分层连续浇筑，初凝时间控制6~8小时，浇筑间歇时间控制在2小时以内。

- (4)混凝土自高处倾落的自由高度不得超过1.5m。

- (5)混凝土浇筑过程中，浇筑地点和搅拌地点配备对讲机，快速传达信息，使泵送与浇筑同步。

- (6)混凝土自吊斗口下落的自由倾落高度不得超过1.5m，浇筑高度如超过1.5m时必须用溜管伸到柱的下部，浇筑混凝土。

- (7)在浇筑工序中，应控制混凝土振捣的均匀性和密实性，混凝土拌和物运到浇筑地点后，应立即浇筑入模。

- (8)浇筑混凝土时要分段分层连续进行，浇筑层高度根据结构特点、钢筋疏密决定，控制一次浇筑400mm高。

- (9)使用插入式振捣棒应快插慢拔，插点要均匀排列，逐点移动，顺序进行，不得遗漏，做到均匀振实。移动间距不大于振捣作用半径的1.5倍（400mm）。振捣上一层时应插入下层50-100mm，

- (10)浇筑混凝土要连续进行。如就餐时间或其它原因，由人员换班，现场不得中断。如果必须间歇，其间歇时间应尽量缩短，并应在前层混凝土初凝前，将次层混凝土浇筑完毕。

- (11)浇筑过程中，应派木工、钢筋工随时观察模板、钢筋、预埋孔洞、预埋件、插筋和专业管线等有无移动，变形或堵塞情况，发生问题应立即处理在已浇筑的混凝土初凝结前修整完好。

(12)应注意的质量问题：

1)蜂窝：原因是混凝土一次下料过厚，振捣不实或漏振；模板有缝隙水泥浆流失；钢筋较密而混凝土坍落度过小或过大。

2)露筋：原因是钢筋垫块位移、间距过大、漏放、钢筋紧贴模板造成露筋或梁、板底振捣不实而出现露筋。

3)麻面：模板表面不光滑或模板湿润不够或拆模过早，构件表面混凝土易粘附在模板上造成脱皮麻面。

4)孔洞：原因是在钢筋较密的部位混凝土被卡，未经振捣就继续浇筑上层混凝土。

5)缝隙及夹层：施工缝杂物清理不干净或未套浆等原因造成缝隙、夹层。

6)梁柱结点处断面尺寸偏差过大：主要原因是柱接头模板刚度太差。

7)现浇楼板和楼梯上表面平整度偏差太大：主要原因是混凝土浇筑后表面不认真用抹子抹平。

- 9.混凝土的养护

- (1)底板混凝土：当抗渗混凝土达到终凝后，及时浇水进行养护，连续养护不少于14天，浇水次数应能使混凝土保持湿润。如混凝土施工当天昼夜温差较大时，夜间需采用覆盖保温措施。

- (2)柱混凝土：需在拆模后立即包裹塑料薄膜并灌水养护，养护时间不少于7天。

- (3)顶板混凝土：顶板浇筑完后，覆盖一层塑料薄膜1天再洒水养护，养护时间不少于7天。

- (4)在顶板混凝土终凝时间6h前，不得在顶板上人踩踏、上料或绑扎钢筋。

- 10.混凝土工程质量控制及保证措施

- (1)质量保证体系

- 1)根据管理组织，建立岗位责任制及质量监督制度，明确分工职责，落实工程质量管理控制点。

- 2)制定“自检、互检、交接检”的三检制度，合格后报项目责任工程师、质量责任师进行核定，并按要求填写预检记录表格、质量评定表格和报验单，并向监理报验。加强各分项工程施工过程中间控制，及时发现问题并及时进行整改，杜绝质量事故的发生。

- (2)质量保证措施

- 1)商品混凝土所用的水泥、水、骨料、外加剂等必须符合规范规定，检查出厂合格证或试验报告是否符合质量要求。检测混凝土在浇筑地点的坍落度，混凝土坍落度损失值控制在规范允许的范围内。

- 2)在浇筑混凝土时，工人要挂牌操作，严格控制下料的厚度，一次下料不能过厚，浇筑柱混凝土时每层下料厚度控制在400mm，要按顺序振捣，以防少振或漏振。保证浇筑出的混凝土面光滑、密实，不会出现蜂窝。对于柱根部及易发生质量通病部位的振捣要派专人监督控制质量，在浇筑柱根部前，要先接浆，底部浇筑混凝土分层薄一些，增加振捣密实度。

- 3)钢筋塑料保护卡要与钢筋连接牢固，责任工程师和质检员要对各个部位的垫块或塑料保护卡进行检查，防止出现垫块或塑料保护卡位移、漏放，钢筋紧贴模板造成漏筋。

- 4)搭设模板前要及时涂刷脱模剂并严格控制拆模时间，拆模不要过早，防止构件表面混凝土易粘附在模板上造成麻面脱皮。

- 5)钢筋较密的部位混凝土要细致振捣，振捣密实，防止未经振捣就继续浇筑上层混凝土。

- 6)接头模板要具有足够的刚度，且支设此部位模板时要严格控制端面尺寸，以保证梁、柱连结处端面尺寸满足规范允许偏差范围。

- 7)对到场不合格的混凝土由项目责任师退回搅拌站，并记好车型、车号。

- 8)严格按步序振捣；接班振捣人员提前半小时到岗与上班振捣人员共同操作，交班人员推迟交班半小时撤岗（有一小时共同工作时间）。

- 9)混凝土的养护时间必须大于7天，保证混凝土表面保持湿润状态。

- 10)现浇钢筋混凝土结构的允许偏差

- (3)成品保护

- 1)将土建、水、电、空调、消防等各专业工序相互协调，排出工序流程表，

- 2)各专业按此流程施工，严禁违反程序施工。

- 3)浇筑混凝土过程中，为了防止钢筋位置的偏移，在人员主要通道处的梁、板钢筋上铺设木板，操作工人站立在钢跳板上，避免踩踏梁板、楼梯的钢筋和弯起钢筋，不碰动预埋件和插筋。

- 4)拆模时，对各部位模板要轻拿轻放，注意钢管或撬棍不要划伤混凝土表面及棱角，不要使用锤子或其他工具剧烈敲打模板面。用塔吊吊装模板靠近柱时，要缓慢移动位置，避免模板撞击柱。

- 5)模板拆除后，对门窗洞口及阳角部位进行保护。

- 6)混凝土施工过程中，对玷污墙面、楼梯的水泥浆和遗洒在地面上混凝土要及时清理干净。不得损坏棱角。

- 7)混凝土表面覆盖时，要站在脚手板上操作，尽量不踏出脚印。

- 8)楼梯踏板可采用废旧多层板保护，门窗洞口、预留洞口、墙体及柱阳角在表面养护剂干后采用木板条进行保护。

- 9)浇筑完柱纵向结构构件混凝土后，要派工人及时进行清扫，以保证楼板面的平整与清洁。

- 10)施工中的楼梯口、电梯口、预留洞口、出入口应做好有效防护。现场危险地区悬挂“危险”或“禁止通行”的明显标志，夜间设红灯警示。

- 11)已拆除模板及其支架的结构，应在混凝土达到设计强度后，才允许承受全部计算荷载。施工中不得超载使用，严禁堆放过量建筑材料。当承受施工荷载大于计算荷载时，必须经过核算加设临时支撑。

5.5.4 砌体工程

本工程为全现浇钢筋混凝土框架结构。上部结构外墙采用240mm厚加气混凝土砌块填充，内墙填充墙（分隔墙）采用240mm和120mm加气混凝土砌块，采用M7.5混合砂浆砌筑。地下墙部分采用240mm厚粘土多孔砖填充。砌块利用塔吊垂直运输至施工层，再用手推车水平分散，砂浆在现场集中搅拌。

1.砌筑前的准备

(1)熟悉施工图纸及设计说明，并对施工班组进行技术交底。

(2)按设计图复合墙轴线，外包线和洞口等的位置和尺寸，并办理报验手续。

(3)绘制和订立皮数杆

(4)翻样和提供加工定货单

(5)砌筑材料的准备，多孔砖、空心砖提前一夜浇水湿润，砂浆拌合物按要求进场。

(6)砌筑材料的运输机械等的准备。

(7)砌筑脚手架的搭设。

2.施工顺序：

施工顺序为：抄平弹线摆砖梯（铺底）立皮数杆盘角挂线铺灰砌砖勾缝清理场地。

3.施工要求：

(1)砌块排列时，必须根据设计尺寸，砌块模数，水平灰缝的厚度和竖向灰缝的宽度，计算皮数和排数以保证砌体的尺寸。

(2)砌筑砖砌体时，粘土多孔砖应提前浇水湿润，含水率宜为10－15％。砖砌体的灰缝应横平数直，并填满砂浆。

(3)埋入砖砌体的拉结筋，应设置正确、平直，其外露部分在施工中不得任意弯折。

(4)砖砌体接槎时，必须将接槎处的表面清理干净，洗水湿润，并应填实砂浆，保持灰缝平直。

(5)框架结构房屋的填充墙，应与框架中预埋的拉结筋连接。

(6)每层承重墙的最上一皮砖，应用丁砌层砌筑。

(7)砌筑用砖和砂浆应符合设计及施工验收规范要求，灰浆按设计强度要求由试验室提供配合比，砌筑用砖要提前浇水湿润。砌筑前，先根据砖墙位置弹出墙身轴线和边线。开始砌筑时先摆砖样，排出灰缝宽度。摆砖时应注意门窗位置及砖垛、构造柱等对灰缝的影响，同时要考虑窗间墙的组砌方法及非整砖的位置，务使各皮砖的竖缝相互错开。在同一墙面上各部分的组砌方法应统一，并使上下一致。砌砖前须进行皮数杆的技术复核工作，立皮数杆时要用水准仪进行抄平，使皮数杆的楼面标高线位于设计标高位置上。

(8)本工程框架结构的填充墙砌筑时必须做好砌体与墙柱的拉结工作。

(9)施工时需在砖墙中留置的临时洞口，洞口顶部设置过梁。

(10)墙体不得留设脚手眼，每天砌筑高度不得大于1.8M。

(11)砌块使用前2天要适当浇水湿润。

砌块应保证有28d以上的龄期。

(12)必须遵守“反砌”原则，即使砌块底面向上砌筑，上下皮应对孔错缝搭砌。灰缝要相互错开，搭砌长度不小于120mm.

4.隔墙与混凝土柱或墙的拉结：

砌体墙应沿混凝土柱或墙高度方向每500mm(当砌块高为200时每400)间距配置2∅6拉筋，拉筋伸入混凝土柱或墙内不小于250，当结构为一、二级抗震时，拉筋沿墙长通长配置，当结构为三级抗震时，拉筋伸入填充墙体长度不应小于墙长的1/5且不应小于700mm。

图5-21 隔墙与混凝土柱墙拉结做法(一)

图5-22 隔墙与混凝土柱墙拉结做法(二)

2.隔墙圈梁的布置：

当隔墙净高大于4米(墙厚不小于200mm)或净高大于3米(墙厚小于200mm)时，均需在离地2.4米处(或与门窗顶同高)加设一道统圈梁，做法见详图"隔墙构造柱，圈梁及拉结做法"。

图5-23 隔墙构造柱，圈梁及拉结做法

3.隔墙过梁的布置：

砌体隔墙门窗顶处均应加设过梁，过梁做法及配筋详见"门窗过梁做法(一)(二)"，当过梁与楼层梁距离很小时，可按"门窗过梁做法(三)"设置，当过梁断面及配筋小于统圈梁时，以统圈梁兼作过梁。

图5-24 门窗过梁做法(一)

图5-25 门窗过梁做法(二)

图5-26 门窗过梁做法(三)

4.隔墙构造柱的布置

砌体隔墙的自由端部及转角处应设构造柱(当有转角但墙体总长小于4米时，可不设转角构造柱，但应设置转角拉结筋)，墙长大于5米时，应在墙中加设构造柱，构造柱间距不大于5米。构造柱与隔墙应沿高度方向每500mm(当砌块高为200时，每400mm)间距配置2∅6拉筋，当结构为一，二级抗震时，拉筋沿墙长通长配置，当结构为三级抗震时，拉筋伸入隔墙长度不小于1000mm。除注明外，构造柱断面尺寸可按详图采用，构造柱混凝土采用C25，做法详见"隔墙构造柱,圈梁及拉结做法"。

图5-27 隔墙与构造柱拉结做法(一)

图5-28 隔墙与构造柱拉结做法

4.安全注意事项

(1)墙身砌体高度超过地坪1.2m以上，必须及时搭好脚手架，不准用不稳定的工具或物体在脚手板面上垫高工作。高处操作时要系好安全带，安全带挂靠地点牢固。

(2)垂直运输设备，必须满足荷载要求，吊运时不得超荷，使用过程中要经常检查，若发现不符合规定者，要求及时修理或更换。

(3)停放搅拌机械的基础要坚实平整，防止地面下沉，造成机械倾倒。

(4)进入施工现场，要正确穿戴安全防护用品。

(5)施工现场不得酒后作业。

(6)从砖跺上取砖时，先取高处后取低处，防止跺倒砸人。

(7)同时由于砌体墙同混凝土结构交接处容易产生裂缝，针对此项通病特制定如下的控制措施：

1)控制砌块砖的含水率，选择干缩率小、含水率合适的砌块，砌块应具有较小的干缩率，较高的密实度，出厂龄期应大于28天，其相对含水率应略低于当地的环境湿度，使砌块内所含水分与大气中的水分接近平衡，从而减少墙体的干缩变形，对砌块的含水率控制应贯穿砌块的生产、运输、储存的全过程当中，砌块运到施工现场应防止雨淋。

2)严格控制砌筑砂浆的质量，其要满足强度、密度、稠度、保水性，和抗冻性的要求，同时应具有粘附力强，低收缩和柔软性好的特点。保证砂浆配合比准确，砂浆分层度不应大于30mm，稠度控制在60mm左右，拌好的砂浆在3小时内用完。

3)砌筑过程中，在施工现场配备水源，脚手架上放置水桶等，铺浆前向砌筑面适量淋水，以便于砌筑和保证砌筑砂浆有适当的硬化条件。

4)加强填充墙和混凝土柱的连接，填充墙和混凝土柱连接处，采用实心混凝土砌块砌筑，并在柱内予留2∮6的钢筋与填充墙拉结，钢筋的竖向间距400mm。

5)填充墙同混凝土梁板间的连接，待填充墙沉实后，在填充墙的顶部采用实心混凝土砌块斜砌，而且必须逐块敲紧砌实，用大于M5.0的砂浆填满挤实，当墙长大于5米时，墙的顶部应予埋钢筋拉结。

6)抹灰前，砌块与框架结构的交接处抹灰层中宜附加钢丝镀锌网片，钢丝网片压过接缝的宽度应大于150mm，在混凝土结构上用射钉固定，轻质墙体上用∮6钢筋穿墙固定。外墙抹灰宜采用纤维水泥砂浆并设置分隔缝。抹灰前用水泥胶浆对砌块进行封闭毛化处理，既阻止抹灰水分的进入，又增加抹灰层同砌块的粘结强度，待水泥胶浆具备适当的强度时，稍喷水湿润，适当调稀抹灰砂浆的稠度，以达到便于抹灰的目的，抹灰砂浆终凝后喷水养护，避免抹灰层失水后产生干缩裂缝。填充砌体同框架梁连接处做法如下图所示：

图5-29 填充砌体同框架梁连接

5.6防水工程

5.6.1屋面防水工程施工

1.本工程屋面为平屋面

2.施工工艺流程：找平层施工    防水层施工    保护层施工    质量检查

3.屋面工程应高度重视，严禁渗漏现象在该工程中出现，在进屋面材料时要严格把好质量关并在施工前专门制定施工方案，精心做好每一道工序，要做到屋面能够自防水、不渗漏、振捣密实，严格掌握抗渗混凝土配合比，表面要用振动机拖平，注意做好混凝土的保养工作，要把好新工艺防水质量关，先熟悉弄懂再操作。屋面的坡度与沿沟按要求做，不得有积水现象。铺设应基层干燥，并按规范要求铺贴。

(1)防水刚性屋面须做好分仓缝和排气孔，按设计要求，铺贴好防水卷材，并做好砂浆找平，待砂浆干燥后进行卷材铺贴。

(2)屋面防水层所用的材料，必须符合设计及规范要求，确保屋面工程质量。

(3)保温层施工时应切实保证所使用的保温材料处于干燥状态，并应有防雨的措施，当保温材料受潮时不得在其上进行防水层的施工。

(4)按设计要求设置分仓缝，用建筑油膏嵌缝，上部用卷材盖缝或按图纸说明及按标准图施工。

(5)当水泥有一定强度，经检查表面平整、无起砂、龟裂，基层含水率不超过9%时，方可进行防水层施工。

(6)屋面与外墙交接处，防水层翻起高度不得小于250mm，在转角部位均应设置卷材附加层，施工期间应保证不遭受人为损坏。

(7)养护：面层压实压光后，通常在12—14小时后即可进行湿润养护，养护期不少于7天。

4.屋面工程属于高空作业，油毡屋面施工为高温操作，防水层所用原料和材料如沥青、涂料、外加剂等许多即有毒又易燃，在施工或临时储存时，应做好防火、防烫伤、防坠落等安全技术工作。

5.平屋面：为现浇屋面板上结构找坡2%，20厚1:3水泥砂浆找平层上刷环保型SBS沥青涂料，粘贴20厚聚乙烯泡沫塑料板，20厚1:2.5水泥砂浆找平，3厚1:3石灰砂浆隔离层，40厚C20细石砼内配ф4钢丝网、粉平抹光。

6.针对本工程的屋面实际情况我们的做法如下：

(1)屋面找平层：在施工前，必须将屋面基层与突出屋面结构的连接处及其转角部位提前施工，阴阳角部位应做成圆弧形，排水水落口周围做成略低的凹坑，水泥砂浆找平层应用刮尺刮平、压实。

(2)防水工程施工前，应对前道工序隐蔽验收合格后，才能进行施工。

(3)各种防水材料必须有质保书及试验报告单，并抽样复查合格后，方可使用。

(4)屋面保温层、防水砂浆防水层施工过程中尽量将施工接头缝设置于伸缩缝位置，施工中按操作规程的要求防止粘贴保温层时的空鼓。

(5)屋面防水施工

本工程屋面防水采用改性沥青卷材防水，贴卷材的基层表面应清扫干净。

铺贴卷材附加层：在女儿墙、管道眼的连接处及檐沟、水落口等处按设计要求先做卷材附加层。

铺贴檐沟卷材：应使用粘贴法操作，先从雨水口侧铺贴，卷材的碰头应在两个雨水口中间。檐沟外侧贴在边棱上口，内侧贴在屋面上不小于20cm。

屋面防水的关键是做好搭接处和防水收头处理，施工中要由专人进行监督指导。

5.6.2外墙防水工程

施工工艺流程：防水砂浆施工    聚合物水泥砂浆施工    外饰面施工   质量检测。

其中防水砂浆厚15mm，聚合物水泥砂浆厚5.0mm。

5.7装饰工程

5.7.1室内抹灰工程

工艺流程：基层处理→做灰饼→抹底层→抹垫层→抹面层。

⑴基层处理：抹灰前，墙面应清扫干净，浇水湿润，检查墙面垂直平整度，定出抹灰厚度，最薄处不少于7mm。

⑵墙面冲筋：在2m左右高度，离两边阴角100-200mm处各做一个大小70mm直径的灰饼，厚度按墙面垂直度定，灰饼用打底子灰砂浆，然后根据上面两个灰饼用靠尺挂垂线做下面两个灰饼，下面两个灰饼高出踢脚线上口，再用这四个灰饼拉小线做出其它中间灰饼，其间距以1.2-1.5m为宜。

⑶根据灰饼厚度，用底子灰将上下同一直线的灰饼成一条宽约100mm的标筋面应与灰饼面平。配合比为1:3水泥砂浆做垫层,1:2～1:2.5水泥砂浆做面层，厚度为15～20mm。抹灰分底层和中层分层进行，每层厚度控制在5～7mm，抹上后先用硬刮尺推刮，再用木抹子搓毛，面层宜在垫层抹灰隔日后进行，也分二遍涂抹，先薄薄地用力抹第一遍，紧跟着抹第二遍，抹至需要厚度，再用硬刮尺刮平。操作时应掌握好水泥砂浆凝结程度。终凝以前用木抹子搓平，再用钢皮抹子压光2～3次。抹灰面过干时应适量边洒水，边搓平边压光。 水泥砂浆面层抹好后，常温下经过24h后应喷水养护。如在高温季节（平均气温在30℃以上）时，阳光直射部位宜在早晚抹面，并在外墙抹灰完成4h 后应喷水养护3～4天。

(4)为防止墙面出现空鼓、开裂等质量问题特制定施工措施如下：

1)严格按照施工规范的要求操作，基层处理：在抹灰前认真清除基层上的油污，灰渣、可以用10%的烧碱溶液清洗，清洗后用清水冲刷干净，准备抹灰前将墙面完全润湿，杜绝随湿润随抹灰或完全不湿润就抹灰。

2)抹灰前，混凝土表面做好凿毛处理，使其表面粗糙，并且用掺有108胶的水泥细砂浆甩在混凝土表面，使其表面形成麻点，增加粘结力。

3)抹灰前在混凝土结构同墙体交接处，满钉镀锌钢丝网，混凝土表面和砌体表面的搭接宽度均不小于150mm。

4)抹灰砂浆严格按照配合比投料制备，保证砂浆具备良好的和易性。

5)脚手架眼、电线管等部位的处理，在基层处理时必须将脚手架眼堵塞严实，砖缝内砂浆饱满，同时注意及时养护，防止干燥产生空鼓裂缝。

6)抹灰操作时必须多遍成活，各层的抹灰厚度约7-9mm，要求与基层及各层粘结牢固，赶压密实，各层间抹灰时间控制应待底层灰浆收水，指压不变样，面层抹灰压光不少于两遍，要求平整，光滑，线角顺直清晰。

A养护：抹灰完成后，应加强养护，防止抹灰层干燥过快产生龟裂，养护应在抹灰表面完全硬化时开始，一般在2—3天后进行，养护时间不少于5天。

B对于隔夜灰，包括已经硬结的灰浆，绝对严禁使用，对打扫下来的灰渣严禁过筛后代砂使用。

### 5.7.2外墙抹灰

1.外墙抹灰施工工艺

(1)在砌筑砖墙时，墙面尽可能按清水墙面标准施工，做到平整垂直，为饰面工程施工创造良好条件。对于脚手架眼、管洞、管槽等应填充堵严。个别凸凹和缺棱掉角部分要先刷一遍1:4的107胶水溶液，然后用1:3水泥砂浆补平，每次修补厚度10mm以内为宜。门窗框塞缝应作为一道工序专人负责，先用1:2或1:3水泥砂浆将缝塞严，达到一定强度后，再抹基层，打底2～3d后开始贴砖。

图5-30 抹抹灰示意图

图5-31  灰饼，冲筋示意图

(2)操作程序：阳角找方→设置标筋→分层赶平、修整→表面压光。

(3)每遍抹灰厚度宜为5～7mm。

(4)水泥砂浆或水泥混合砂浆抹灰层，应待前一层抹灰层凝结后，方可涂抹后一层。

(5)养护：水泥砂浆抹灰层，应在湿润的条件下养护。

- 2.抹灰质量通病及防治

(1)门窗洞口、墙面、踢脚板上口空鼓裂缝

1)门窗框两边塞灰不严，墙体预埋木砖间距过大或木砖松动，经开关振动，在门窗框处产生空鼓裂缝。故应设专人对门窗塞灰，保证塞灰严密，并要经检查员检查验收。

2)基层清理不干净或处理不当，浇水不透，抹灰后砂浆中的水分很快被基层吸收，影响粘结力。抹灰前应认真清理和提前浇水湿润，砖墙在技抹灰前一天浇水，一般浇二遍，使水渗入里面约8-10mm。

3)基层偏差较大，造成一次抹灰层过厚，干缩产生裂缝，所以抹灰应分层赶平，每遍厚度应保持在7-9mm，不能过厚。

4)加强对原材料质量的控制，严格按配合比配制砂浆。

(2)抹灰面层起泡、有抹纹、曝灰开花

1)抹完罩面灰后，压光跟得太紧，灰浆没有收水，在压光后多余水分的气化产生气泡。

2)底灰过于干燥，因此要浇透水，抹罩面灰后，水分很快被底灰吸走，所以在压光时容易出现抹纹或漏压。

3)淋制石灰时，对欠火灰、过火灰颗粒及杂质应过滤彻底，保证灰膏熟化时间，避免抹灰后遇水或潮湿空气继续熟化、体积膨胀，造成抹灰表面曝裂、出现开花。

(3)抹灰表面不平整，阴阳角不垂直、不方正

1)抹灰前认真持线、做灰饼和冲筋，使冲筋交圈，阴阳角也要冲筋。抹完灰后应立即进行认真检查，发现不合格的能修就修，不能修应铲掉重抹。

(4)窗台板等上口出墙厚度不一致：在抹灰时这些部位要加细，认真吊垂直，拉线找直找方，抹完灰后要反尺把上口赶平压光。

(5)管道后抹灰不严，不光、空鼓开裂等应按规范安放过墙套管，管子背后抹灰要用专用工具，如使用鸭嘴铁抹子，操作者要有责任心和相当的技术水平，这样管道后抹灰的质量问题可以克服。

(6)混凝土表面抹灰层空裂的防治：

1)针对本工程的特点，抹灰时特别要防止砌块及混凝土表面抹灰层出现空裂现象，在上述抹灰工艺的基础上还应采取以下措施加以防治。

2)对砼表面模板隔离剂的清理应根据不同品种采取不同的措施洗刷干净；

3)对混凝土结构表面可进行如下处理：

A将光滑的混凝土表面凿毛粗糙，增加粘结力；

B刮毛或洒毛表面：混凝土表面在抹灰前先用水泥浆（水灰比0.4-0.8）满刮一遍，厚度2mm；或用水泥砂浆将混凝土表面洒（甩）成毛糙面，稍干即抹。

5.7.3外墙面面砖施工

1.铺贴多层建筑外墙面砖保证其基层垂直度和平整度是关键。

2.在建筑物的阴阳角及建筑造形的曲面部位，由上至下均设置钢丝作为墙面找平层的基准线。设置钢丝时用经纬仪配合，每根钢丝分别用螺栓拉紧。

3.施工工艺：墙面凿毛清理及湿润→设灰饼→分层粉平找平层→弹线分格→贴面砖

4.面砖表面要平整，立面、阴阳角要垂直、方正，粘贴牢固，无空鼓，表面洁净，无歪斜、缺棱、掉角和裂纹等缺陷。

5.面砖接缝宽度应符合设计要求，并填嵌密实，以防渗水。

6.镶贴室外突出的檐口、窗口、雨蓬等饰面，必须设流水坡度和滴水线。

7.面砖镶贴的原则是“大面压小面，上面压下面”。

5.7.4 地面工程施工技术措施

执行《建筑地面工程施工及验收规范》(GB50209-2002)

1.水泥砂浆地面

(1)基层清理

基层表面的浮土，砂浆块等影响面层粘结力的杂物应清理干净。基层表面的油污应用5～10%浓度的火碱溶液清洗干净。如表面光洁还应凿毛，如表面松散应预先补平振实或清除。

(2)散水湿润

提前一天对基层表面进行散水湿润，踢脚线以下墙体水要浇足，基层表面湿润饱和而又不积水。

(3)刷素水泥浆

水泥砂浆找平层之前，在已湿润的基层表面刷素水泥浆一道，水灰比为1:0.4～0.5，并随刷随铺，涂刷均匀，不留空白。

(4)冲筋贴灰饼

房间根据标高线冲筋，有地漏的房间要在地漏四周做出泛水坡度，冲筋采用与地面相同的配合比水泥砂浆制成，应与铺料紧密配合。

(5)摊铺1:3水泥砂浆找平层，摊铺要快、提浆抹面要快、铺细石混凝土后用长刮尺刮平拍实，用铁板在沿墙四周拍实至反浆为止。

(6)水泥砂浆找平层上面摊铺1:2水泥砂浆找平层。

(7)第一次压光

根据气温和收水情况用滚筒及时进行第一次滚压。

(8)第二次压光

当表面开始凝结、收水时(约一小时)，需进行第二次滚压，如果表面有泌水现象可在表面均匀撒一层干拌水泥砂(1:1)厚度不超过3mm，随即用木抹子搓平，用铁抹子进行第二次抹压，并将面层的砂眼、凹坑和脚印压平。

(9)第三次抹压

当地面上人稍有脚印时，用铁抹子进行第三遍抹压，第三遍要用力稍大，将抹子纹抹平压光，压光的时间应控制在终凝前完成。

(10)养护

常温下养护24小时后，即使满铺湿润锯末养护，以后每天浇水两次，至少养护7天后，方可上人。

(11)踢脚板施工

一般采用1：2水泥砂浆分底层、面层两道成活，并在浇捣前完成，不采用细石混凝土踢脚板。

5.7.5 门窗工程

1.门窗安装

在最顶层找出外门窗口边线，用大线坠将门窗边线下引，并在每层门窗上处划线标记，对个别不直的口边应处理。。

根据外墙大样图及窗台极的宽度确定门窗在墙厚方向的安装位置。门窗杠两侧做防腐处理。

2.门框安装

立框时要用线锤吊直，然后用木楔实和水泥砂浆固定，做到挟整方直，以防门框变形，在粉刷时尚应检查是否松动，移位。

3.门扇安装

1)确定门的开启方向，检验门口尺寸是否正确。将门靠在框上划出相应尺寸线，如扇大，将大出部分刨去，若扇小应帮木条。

2)第一次修后门扇以能塞入口为宜，用木楔顶住临时固定，按合适尺寸，画第二次修刨线。

3)第二次修刨，缝隙尺寸合适后即安装合页，按含页安装要求，钉出含页安装边线，分别从上下边线往里量出含页长度，剔合页槽。

4)含页槽剔好后，安装上、下含页，安装时先拧一个螺丝，然后检查是否合适，无问题后螺丝全部拧紧。

5)安装对开扇，应将门窗的宽度用尺量好再确定中间对口缝的裁口深度。

5.7.6 玻璃幕墙工程

1.施工方法

(1)熟悉本工程玻璃幕墙、骨架设计、构造特点，根据其特点编制具体施工方案。

(2)对照玻璃幕墙设计，复查结构质量。做好检查记录。

(3)根据结构的质量，调整结构与幕墙间距，以便保证安装工作顺利进行。

(4)根据设计及具体施工方案做好放线定位。

2.骨架安装

(1)根据设计采用预埋铁件或钻孔埋膨胀螺栓的方法做好连接件与主体结构的固定。

(2)待连接件固定后，可以安装骨架。一般先安装竖向杆件，后安装横向杆件。

(3)骨架安装完毕应进行全面检查。特别是横竖杆的中心线。

3.安装玻璃

(4)根据玻璃质量及幕墙构造正确选用金属下框，凹槽两侧封缝材料。

(5)玻璃吊装：设置滑轮吊篮进行垂直运输，将玻璃运输安装就位。

(6)玻璃就位：玻璃吊装就位后，应及时用填缝材料进行固定与密封。

(7)玻璃就位采用密封胶、橡胶胶条等做好转角及收口节点处理。

(8)成品保护：玻璃安装完毕，要注意成品保护，防止碰撞，在易于碰撞的部位，应采用必要措施，如木棍拦、木板包等。在玻璃附近电焊要将玻璃加以遮盖。

4.安全要点

(1)玻璃就位是一项细活，因玻璃易碎需格外小心。玻璃安装应制定稳妥方案，由专人负责操作。

(2)悬空作业所用索具，脚手板吊篮等均需经过鉴定方可使用。

5.8 配电工程施工技术措施

5.8.1配电箱、配电盘安装工程

1.材料

(1)铁制配电箱（盘）：箱体应有一定的机械强度，周边平整无损伤，油漆无脱落，箱内各种元器件应安装牢固，导线排列整齐，压接牢固，并有产品合格证。

(2)绝缘导线：导线的规格、型号必须符合设计要求，并有产品合格证。

2.配电箱（盘）体的固定

明装挂式配电箱采用金属膨胀螺栓在混凝土砌块墙固定，经弹线定位后准确找出固定点位置，用冲击钻在固定点位置钻孔，其孔径应刚好将金属膨胀部分塞入墙内，且孔洞应平直，不得歪斜，将暗配管内的支路电线绑扎成束，分清支路和相序，在箱（盘）找准位置后，将导线端头引至箱内，逐个剥削导线端头，逐个压接在器具上，将保护接地压在明显的地方。并将箱调整后固定。

暗装配电箱的固定：根据预留孔洞尺寸，先将箱体找好标高及水平尺寸，并将箱体固定好，然后用水泥砂浆填实周边并抹齐平。待水泥砂浆凝固后，结合土建进度再安装盘面和贴脸，如箱底和外墙平齐时，应在外墙固定金属网后再做墙面抹灰，不得在箱底板上抹灰。

3.盘面固定

盘面的安装要求平整，周边间隙均匀对称，贴脸平面规正，螺丝垂直受力均匀。

4.绝缘摇测

配电箱（盘）全部电器安装完毕后，用500V兆欧表对线路进行绝缘摇测。摇测项目包括相线与相线之间，相线与零线之间，相线与地线之间，零线与地线之间。两人进行摇测，同时做好记录，做为技术资料存档。

5.8.2 配电箱安装质量要求

1.箱、盘、板的垂直度：体高50cm以下允许偏差1.5mm；体高50cm以上允许偏差3mm。

2.回路编号齐全、正确、字迹清晰。

3.箱体内外整洁。

4.保护接地线（PE线）连接正确，无遗漏。

5.8.3灯具、开关、插座控制箱安装工程

1.灯具安装

(1)材料：所有灯具必须有产品合格证，其型号、规格必须符合设计要求和国家标准的规定。

(2)日光灯相线应接镇流器一端，不能接反。新型的节能型镇流器应按其说明书要求接线。

(3)灯具安装完毕要逐个试亮，试亮工作必须是在各分支线路的绝缘电阻摇测合格后进行。试亮时，要使用临时电源只给试亮的分支线路送电，临时电源与分支线路的连接处要设置漏电保护器加以保护。

2.开关、插座、控制箱的安装

(1)材料：各种开关、插座、控制箱均必须有产品合格证，其型号、规格必须符合设计要求。

(2)开关安装：所有开关均要按“上开下关”方向安装；所有开关必须控制相线。开关安装位置要求：一般水平距门边框300mm，高度为地平以上1.4m，均以开关中心计算。

(3)插座安装：普通插座距地面0.5m，插座接线要求为：单相两孔为“左零右相”或 “下零上相”，单相三孔为“左零右相中间地(PE)，三相四孔为“左A右B下C上地(PE)”，凡单相三孔插座中的接地端子均要接保护接地(PE)，并采用黄绿双色线。插座安装时，要留有10cm左右维修用线，不要留线过短。

(4)开关、插座安装质量要求：水平并列高差不大于0.5mm；同一场所的高差不大于5mm；面板垂直度不大于0.5mm，所有导线的压接要紧密，无松动现象。

3.控制箱的安装

(1)控制箱的规格型号要符合设计要求，并有产品合格证。

(2)安装后根据施工图要求，检查其安装位置是否符合要求；根据系统图检查其型号、规格是否符合要求，摇测其绝缘，所有回路均要在１兆欧以上，根据系统图的控制原理，空载通电试验，检查其控制性能是否与设计要求相符。

(3)摇测被控设备的绝缘情况，其绝缘电阻要在１兆欧以上，检查设备要运转自由，无阻碍现象。

(4)控制箱，固定要平正、牢固。控制箱固定好后，即可将电源及负载线分别压接好，保护接地线(PE)正确压接好。

(5)核对导线连接是否正确无误，确定无误后送电试运行。

(6)将设备名称、编号等填写在卡片框内卡片上，填写内容要清楚明了，与设备规格型号相一致。

5.8.4防雷与接地工程

1.防雷与接地工程施工执行质量标准：

《建筑电气工程施工质量验收规》GB50303-2002

2.避雷接地的做法详见电气施工图

5.9 给排水施工技术措施

5.9.1给水系统

1.生活用水管道采用铝塑PP-R复合管及其配件，

2.排水管道工程

(1)室内排水、雨水管道采用UPVC排水管及其配件。

(2)聚氯乙烯管、管件、材质、规格尺寸，粘接用专用粘合剂，通过省、市级以上技术鉴定，符合国家有关技术规定。

(3)UPVC管道按正常施工每4m设置一个伸缩节，且立管上的伸缩节设置于水流汇合件之上，顶层、底层设置检查口，中间层按设计设置，检查口一般要设置在伸缩节下方。

(4)排水管道的每道工序进行完毕后，必须封闭预留管口，防止杂物掉入。

(5)管道安装完毕后，必须按规范规定进行通水试验。

(6)UPVC管的储存和堆放：

(7)管材应水平放置在平整的地面上，如果用支墩物至垫时其宽度不小75mm，间距不大于1m，外悬的端部不超过0.5m，叠置高度不超过1.5m，且不允许不规则堆放与日光暴晒。

(8)管材不得叠置过高，凡能立放的管件，均应逐层码放整齐，不能立放的管件，亦应顺向使其承插相对地整齐排列。

5.9.2 消防管道安装

1.工艺流程： 安装准备→预制加工→消防导管安装→立管安装→支管安装→消火栓箱安装→管道试压→管道防腐→管道冲洗.

2.施工方法：

(1)按设计要求安装消防用水管道。

(2)埋地管道应做防腐处理。

(3)按实测小样图配管并进行安装。

(4)消火栓之间的距离应保证两个消防水枪充实水柱同时达到室内任何一点，消火栓通常安装在消火箱内，消火栓安装高度为栓口中心距地面1.20m，栓口出水方向朝外，与设置消防箱的墙面相互垂直成45°,消火栓中心距消防箱侧面为140mm，距离内表面为100mm。（栓口中心也可距地面1.10m，按设计要求）

3.操作要点：

(1)室内消防栓系统与地下给水管连接前必须将室外地下给水管冲洗干净，其冲洗水量应达到消防时的最大设计流量。

(2)室内消防栓系统在交付前应将室内管道冲洗干净，其冲洗量应达到消防时最大设计流量。

(3)进行水压试验时，最低不小于1.4MPa，其压力保持２h 无明显压力降为合格。

4.质量措施：

(1)敞露管口须装临时管堵。

(2)管道安装后应及时稳装支架，并将临时支撑或钢丝清除。

(3)管道安装后应及时封堵预留孔洞，防止管道位移或杂物由上层落下污染管道。

(4)消防管道安装应符合《采暖与卫生工程施工及验收规范》

(5)与土建配合：了解建筑结构情况，确定消防管道与土建施工配合措施，留好孔洞。

5.10机械设备安装工程

该工程设备安装按《设备安装施工及验收规范TJ231》之有关规定、制造商提供的安装技术要求进行施工。

5.10.1 机械设备安装

1.设备进场后现场施工人员、材料人员会同建设单位、生产厂家，当面开箱清点、验收，做好记录三方签字，由现场仓库保管。

2.设备就位前，必须验收基础，按图检查基础的纵、横向，座标中心线，用水平仪检查标高，是否在允许偏差范围内，做好记录，签字存档，方可施工。

3.通用设备的安装还应注意以下事项。

(1)安装人员必须熟悉图纸，了解设备位置，确定设备在基础上的方位。

(2)设备安装完毕到正式使用前，有一段时间间隔，对装好的设备要妥善保管，对主要设备的精密仪表要用木箱、塑料薄膜盖好，以免搞脏损坏。

(3)在管道工未配管前，设备上的进出口应有临时板盖好，以免异物进入机体。

(4)设备安装完毕后，应将随机组带来的配件按清单清点入库保管。

(5)设备安装应有专业人员进行，吊装的绳索捆绑的位置应正确。

- 施工质量保证措施

6.1质量目标

6.1.1单位工程：

优良工程，争创宿迁市样板工程。

6.1.2分部工程：

优良。

6.2 质量保证体系

- 6.2.1保证措施

本工程执行“管理科学、技术先进、精心施工、产品优良、顾客满意”的质量方针。本工程质量要求达到国家质量验收统一标准，抓好工程质量管理，是本工程的关键。针对该工程特点。根据公司质量管理体制的原则对本工程实行全面质量管理,组建质量管理领导小组,制定质量实施计划,同时组建两个质量管理小组，分别对现场砼强度及钢筋质量进行现场跟踪管理，确保工程质量。

本工程质量管理主要围绕一个目标，二手抓质量的方针。首先明确工程质量等级目标，一手抓内部质量控制，主要抓砼的密实度、强度、抗渗要求、结构的垂直度、平整度、标高、轴线、屋面及卫生间的渗漏水，安装的管道渗漏水、凝结水、标高及内材质量。一手抓外部质量控制，对外来的材料，半成品的质量进行验收复试工作。杜绝不合格产品使用到工程中。

1.提高施工人员和管理人员对质量重要性的认识，加强质量意识教育和业务技术培训，提高全员素质，以工作质量保证工程质量。

2.推行全面质量管理，质量管理实行二级管理，一级专检的管理体制，以及“三检”制的质量管理制度。

(1)二级管理指项目经理部管理及各专业施工作业队管理。

(2)一级专检是指项目经理部设专职检查员对工程质量进行检查和核定。

(3)三检是指：自检、互检、专检。

3.强化基层管理，严格执行施工操作规程，强化自检、互检和专检，做到标准化，制度化。

4.组织技术人员开展科研攻关活动，推广新技术，新工艺，新设备，以保证工程质量。

5.建立切实可行的质量奖罚制度，奖优罚劣，确保本工程质量。

6.组织技术人员认真学习施工图纸，参加图纸会审，编制详尽、完善、合理可行的施工组织设计。做到开工有报告、施工有方案，杜绝因技术工作准备不充分造成返工，从而影响工程质量。

7.组织施工人员认真学习施工规范，并在施工过程中严格遵照执行。

8.各工序质量保证措施

(1)测量放线

放线前组织测量人员研究图纸，制定高效简洁的测量方案，进行多次测量，以保证其精确。

(2)土方工程

1)挖土施工前即编制挖土工程施工组织设计，提交监理和业主审定后才能进行施工。

2)严禁超挖，用水准仪控制好挖土标高。

3)采用人工清理基底，保证基底标高的准确。

4)测量基准点定期复测，保证其准确性。

5)及时同监理单位、设计单位进行地基验槽。

6)隐蔽验收记录及技术复核记录要及时齐全。

(3)基础工程

1)认真做好基坑土质隐蔽工程验收，挖土结束后，会同监理，设计单位进行基坑验收，并做好地基验槽记录。符合设计要求进行下道工序。

2)基坑内设足够排水沟和集水井，使坑内排水畅通，以保证基础施工质量。

3)根据现场实际情况，基坑开挖完工后，做好边坡支护防止基坑坍塌。

4)回填土按设计和规范要求，分层回填夯实，并取样检测密实度合格。

5)基础施工时，随时观察基坑积水情况并及时排除。如垫层上存有泥水，砼浇灌前用清水冲洗干净。

(4)混凝土工程

1)严格把好原材料质量关，水泥、砂、石、外掺剂符合国家规范规定，质保书、复验报告齐全。

2)为保证砼工程质量，必须严格执行操作要求，在浇捣过程中由技术、质监人员全面负责。

3)浇捣砼时，严格控制砼的坍落度，任何人不得擅自加水，砼配合比必须经监理认可。

4)在操作难度较高，钢筋密度较大的区域，配置不同直径的振动棒，以保证砼振捣密实。

5)混凝土试块留置与管理，由专人负责，按规范、规定制作足够数量的试块，并注明标号、使用部位、浇捣日期及编号，标准养生试块送标准室养护，并准时送压。

(5)钢筋工程

1)使用钢筋的型号及质量须达到设计要求和国家标准，须经技术监理部门认可后方可执行加工和绑扎。

2)墙筋的预留长度和位置必须符合设计及规范要求且采取固定措施。

3)在垫层面上画出绑扎控制线，以保证间距尺寸，其偏差值应控制在允许范围内，钢筋绑扎质量应符合规范要求。

4)绑扎完的楼板钢筋应注意保护，不能随意踩踏，工人操作时应注意安全。

5)钢筋绑扎前由技术人员向施工班组进行技术交底，保证钢筋绑扎顺序及规格的正确，间距、位置、保护层、搭接长度与接头错开位置符合规范要求。

6)钢筋绑扎过程中，如发现与其他设施相碰，应会同其他有关人员研究处理，不得任意割、拆。

7)主次梁和梁柱交接处钢筋绑扎较难，施工时应控制钢筋位置及搭接长度，悬挑板上筋设主筋撑钩，以防钢筋踩踏后位移变形。

8)严格检查，认真做好钢筋工程隐蔽验收，甲方监理确认符合要求后，方可进行下道工序。

(6)模板工程

1)鉴于模板工程是影响工程质量好坏的重要环节，本工程拟采用“一次成优”的质量控制法，以便在结构工程施工时为装饰工程提供优越的条件，其具体的施

2)工流程说明如下：

A工程技术人员在工序开工前将各工序部位的模板安装图详细绘出，工人按图施工，质检员严格按图检查验收。

B认真做好工序交接检，当钢筋工程完工后应组织钢筋、木工班组长和技术员进行现场交接检，凡钢筋位置不符合要求的必须整改完后方可封模。

C提高模板施工质量标准，垂直平整度均要在规定范围之内，尤其要重视外墙垂直度，这是影响工程质量的一个重要因素。主体施工时应从首层起。

D模板拆模后要进行清理修正,涂刷隔离剂后才能继续使用。

E为保证板缝能满足优良标准要求，在模板安装完毕后，应用透明胶纸粘贴板缝。

(7)砌体工程

施工前，须认真测放间窗洞口的位置线，砌筑时保证门窗洞及预留、预埋的数量、位置、尺寸准确，避免事后打凿而损坏成品，预留预埋应事先进行，避免后打凿损坏砌体。

(8)装饰工程

1)建立装饰工程质量保证体系，坚持质量三检制、样板制、岗位责任制。

2)装饰工程坚持按高级装饰标准检查验收，贯彻“严格把关”和“积极预防”相结合质量管理办法。坚持先定验收标准、定样板、定材料、定做法，再施工。所有材料须经甲方、监理、施工单位的技术负责人认可后方可进场，并执行验收手续，凡不符要求的材料不得进场。

3)抹灰前清扫基层，墙上的施工孔洞堵塞密实，防止外墙渗水。

4)抹灰的面层不得有爆灰和裂缝，各抹灰层间及抹灰层与基层间保证粘结牢固，不能有脱层和空鼓现象。

5)本工程使用的外墙装饰材料不得有暗痕和裂纹，施工不允许出现歪斜和缺棱掉角现象。墙表面应平整洁净，纵横缝横平竖直，缝宽适宜均匀。

6)室内装饰工程施工前，各类专业管线必须安装完毕且应有保护措施。

6.2.2 采购物质质量保证

项目经理部物质部负责物质统一采购、供应与管理，并根据质量标准和公司物质《采购手册》，对所需采购和分供方供应的物质进行严格的质量检验和控制，主要采取的措施如下：

1.采购物质时，须在确定合格的分供方厂家或有信誉的商店中采购，所采购的材料或设备如各种钢材、管材、线材、板材、管配件、电线、电力电缆、开头、插座、灯具、绝缘防腐材料及润滑剂卫生洁具等必须出具出厂合格证、材质证明和使用说明书，对材料、设备有疑问的禁止进货；对建设单位提供产品，按合同要求检查质量、规格、数量、重量标识等并作好验收记录。

2.委托分供方供货，事先已对分供方进行了认可和评价，建立了合格的分供方档案，材料的供应在合格的分供方中选择；

3.实行动态管理。公司主管部门定期对分供方的实绩进行评审、考核，并作记录，不合格的分供方从档案中予以除名。

4.加强计量检测。采购物质(包括分供方采购的物质)，根据国家、地方政府主管部门规定、标准、规范或合同规定要求及按经批准的质量计划要求抽样检验和试验，并做好标记。当对其质量有怀疑时，就加倍抽样或全数检验。

- 安全文明施工保证措施

7.1安全施工

### 安全是建筑施工中永恒的主题，将把安全放在很重要的位置。对整个工程的施工过程而言，其排列应为安全——质量——进度——经济效益，只有在确保工程施工安全的前提下，才有质量、文明、施工、进度、经济效益。没有安全，一切就无从谈起。

### 7.1.1安全生产目标

承诺安全生产目标为：杜绝死亡及重伤事故，月工伤频率控制在1.0‰以下。

### 7.1.2安全生产责任制

1.在本工程施工过程中，拟运用科学的管理手段和模式，以安全为中心，制定以保证安全生产为目的的安全生产体系。

2.根据本工程管理人员规模，拟定以项目经理为主，项目技术负责人为辅，项目副经理、各级班组为主要执行者，保卫、安全员为主要监督员的安全生产责任制。各自的具体职责如下：

(1)项目经理：全面负责施工现场的安全措施、安全生产等，保证施工现场的安全；

(2)项目副经理：直接对安全生产负责，督促、安排各项安全工作，并随时检查；

(3)项目技术负责人：制定项目安全技术措施和分项安全方案，督促安全措施落实，解决施工过程中不安全的技术问题。

(4)安全负责人：督促施工全过程的安全生产，纠正违章，配合有关部门排队施工不安全因素，安排项目内安全活动及安全教育的开展；督促劳防用品的发放和使用。

(5)机电负责人：保证所使用的各类机械的安全使用，监督机械操作人员保证遵章操作，并地用电机械安全检查；

(6)消防负责人：保证防火设备的齐全、合格，消灭火灾隐患，对每天动火区域记录在册，开具动火证，组织建立现场消防队和日常消防工作。

(7)劳资负责人：保证防火设备的齐全、合格、消灭火灾隐患，对每天动火区域记录在册，组织建立现场消防队和日常消防工作。

### 7.1.3安全生产制度

根据江苏省及有关文件规定，并结合本工程的实际情况制定关于安全教育、检查、交底、活动等四项制度，要求所有进入本施工现场的人员以班组为单位进行检查，将另行制定本工程《安全生产奖罚条例》以确保制度及各项目措施的落实。

1.安全生产教育制度

(1)企业、项目部对新进场工人和调换工种的职工，必须按规定进行三级安全教育和技术培训，经考核合格，方准上岗。

(2)特殊工种除进行一般安全教育外，还要经过本工种的安全技术教育，经有关部门考核合格发证后，方准独立操作，每年还要进行一次复审。

(3)施工员、班组长是安全教育的重点，要定期论训、教育。

(4)采用新技术、新工艺、新设备施工和调换工作岗位时，要对操作人员进行新技术操作和新岗位的安全教育，未经教育不得上岗操作。

2.安全技术措施编制与审批制度

(1)分部分项及新技术、新工艺施工前，必须编制相应的安全技术措施，所有安全技术措施必须明确、具体、能反指导施工。

(2)编制的安全技术措施，必须经过上一级技术负责人审查批准后方能执行。

3.安全技术措施交底制度

分部分项工程施工前，要实行安全技术措施的逐级交底制度。

(1)工程施工前，工程技术负责人要将施工方法、安全技术措施等情况向全体职工进行详细交底。

(2)分部分项工程施工前，施工员要向班组长进行安全技术措施交底。

(3)班组长每天要对工人进行施工要求、作业环境的安全交底。

(4)特种工作业前必须由安全员对其进行安全技术交底。

### 7.1.4安全检查制度

1.公司每季对项目部进行一次安全检查；项目部每月组织一次检查；安全员、施工员每半月组织一次检查。

2.各级安全员及安全值班人员日常巡回安全检查；班组班前、班后岗位安全自检、交接检。

3.对脚手架、上料平台、塔吊、施工电梯及各用电设备、现场施工用电等进行专业安全检查，每半月检查一次。

4.做好安全检查记录，查出隐患应发出“隐患整改通知书”，经整改、复查合格后，方可继续施工。

## 7.1.5安全管理内容

1.凡进入施工现场的安全防护用具及机械设备实行验收或准用证制度，未领取验收合格通知书或准用证的安全防护用具及机械设备不得使用。

2.建立、健全安全检查制度，定期和不定期的对施工现场进行安全检查,及时发现和消除事故隐患，确保安全生产。

3.各项工程在施工前由项目技术负责人编制好各项工程安全技术专项方案，并向各作业班组长做书面安全技术交底，在由作业班组长向操作人员进行岗前安全技术交底和安全教育，并做好交底记录入档。

4.所有从事安全管理工作和特种工作业人员，必须经上级有关部门培训合格后持证上岗。

5.进入施工现场必须戴好安全帽，高空作业系好安全带，穿好防滑鞋。凡非本单位人员进入施工现场必须进行登记批准，严禁将小孩带入施工现场。

6.施工现场不准赤脚，不准穿托鞋、高跟鞋，不准穿裙子，不准光膀子,女职工作业要将长发绑扎好后戴好安全帽。

7.工作期间不准嬉笑打闹，不准在脚手架上看书、睡觉，不准在脚手架上爬上爬下，不准乘提拦上下，不准动用非本工种的机具设备，不准由高处向下抛扔物品，不准任意拆除安全防护设施，不准随意在施工场所吸烟，不准洒后上岗。

8.工地办公室、库房、伙房、警卫室、职工宿舍等临时设施严禁使用电炉子、电褥子，职工宿舍不准安装插座。

9.安全防护用品及施工电气产品的购买、使用、检查、验收、维修、保养

(1)对进入施工现场的安全防护用品及施工电气产品（安全帽、安全带、安全网、漏电保护器、电闸箱、电器元件）等，必须持有产品生产许可证、出厂产品合格证和省安监总站颁发的产品准用证，无产品生产许可证、出厂合格证和产品准用证的安全防护用品及施工电器产品不得使用。

(2)对施工现场使用的安全防护用品及施工电器产品，每周进行检查一次，发现问题及时解决，保证安全生产，并做好检查、维修记录入档。

(3)按规定对施工现场使用的安全防护用品及施工电器产品定期进行检验和试验，对检验、试验不合格的安全防护用品及施工电器产品要坚决报废，不得使用，并做好检验、试验记录入档。

10.安全帽、安全带、安全网的使用要求

(1)安全帽

1)进入施工现场必须正确戴好安全帽，安全帽不准斜歪倒戴，帽代要系紧。

2)安全帽必须符合标准要求，并要经常进行检查，发现损伤、裂痕等异常情况应立即更换。

(2)安全带

1)凡在２米以上高处作业（无防护时），必须系好安全带，安全带要高挂低用，防止操作碰撞，使用３米以上绳时要加缓冲器。

2)安全带必须符合标准要求，并要定期进行检测试验，对检测试验不合格的安全带要坚决报废，不准使用。

3)安全带上的各种部件，不得任意拆掉和随意更换。

### 7.1.6确保安全生产的措施及技术要求

安全技术措施作为安全生产施工的基本保障，必须全力实行。在本工程中安全技术措施将贯穿于施工全过程。

1.结构施工阶段的防护措施

(1)基坑的防护

在基坑四周临边设置1.0m—1.2m高钢管或钢筋栏杆围护，并用竹笆封闭。

(2)底层安全防护

在建筑物底层，人员来往频繁，而立面的交叉作业对底层的安全防护工作要求更高，为此在建筑物底层的主要出入口将搭设双层防护棚及安全通道。

在底层沿建筑物四周必须搭设固定的6米宽的双层水平安全网。

临近施工区域，对人或物构成威胁的地方，必须搭设防护棚，确保人、物的安全。

(3)脚手架安全保护

1)使用的脚手架及搭设方案须经设计计算，并经技术负责人审批后方可搭设。

2)脚手架必须保证整体结构的稳定和不变形，外脚手架，纵向必须设置剪力撑。

3)结构用脚手架。严禁超载，架上严禁堆放或搬运材料、物品，杂物要及时清理。风力六级以上。或有雷电、大雨时，不得上架操作。雪、霜后要全面清扫，检查后方可操作。

4)脚手架的搭设与拆除必须由专业人员承担，并有专人指挥凡不适合高空作业者不得上脚手架，操作者必须戴好安全帽，系好安全带。

5)拆除脚手回时应召集有关人员，对工程进行全面检查与交底，设置警戒区，拆下的杆件与零配件应按类分堆，严禁高空抛掷。脚手架必须有可靠的接地。

2.高处作业安全防护

(1)严格要求进入施工现场的人员戴好安全帽，按规定要求使用安全带。

(2)高空作业人员必须经医生体检合格，凡患有不适宜从事高空作业疾病的人员，一律禁止从事高空作业。

(3)高空作业区域内，下方必须划出禁区，并设置围栏，禁止行人、闲人通行闯入。高空作业区域内的出入口，应搭设长3-6m、宽度不大于通道两侧各1 m的防护棚，棚顶应满铺不小于5cm厚的脚手板。

(4)建筑物四周立面采用全封闭施工，外墙脚手架随结构进度上升，并高出作业层一个步距，脚手架外侧满挂安全密网。

(5)框架结构梁和柱作业层，四周必须保证有50cm宽、80cm高的防护栏杆。

(6)立体交叉作业，上下间必须有隔离防护措施。

(7)每层平台安全门和出料门之间的防护必须严密。

(8)高空作业应有足够的照明设备和避雷设施。

(9)高处作业严禁投掷物料。

3.“三宝”“四口”防护

(1)购置的安全帽应有生产许可证的产品，并在有效期内使用。正确使用安全帽，扣好帽带，不准使用缺衬、缺带及破损的安全帽。

(2)安全网的密目式安全网应有产品生产许可证和质量检验合格证。

(3)安全支撑一般隔3 m设一道，角度为45°，材料用钢管，支撑点必须生根牢固。

(4)立网要随施工层而升高，高出施工1m以上。

(5)安全网拼接严密，网内要及时清除杂物。

(6)安全带高挂低用，要挂在牢固可靠处，不准将绳打结使用。

(7)安全带有合格证书，生产厂家经劳动部门批准，并做好定期检验。积极推广使用可卷式安全带。

(8)安全使用后有专人负责，存放在干燥、通风的仓库里。

(9)1.5 m2以内的预留洞口，用固定盖板防护；1.5 m2以上的洞口，四周设护栏或下方设安全网，护栏高1m，设两道水平杆。

(10)通道口应搭设防护棚，棚宽大于道口，棚顶满铺脚手片。

(11)楼梯口要设临时护栏。

(12)阳台、楼面、屋面等临边就设上、下两道防护栏或挂安全网，间距在于2 m设栏杆柱。

4.塔吊、施工电梯使用安全

(1)三保险（吊钩、绳筒、断绳）、五限位（吊钩高度、变幅、前后行走、起重力矩、驾驶室升降）必须齐全、灵敏、可靠。

(2)驾驶、指挥人员必须持有效证件上岗。司机必须在得到指挥信号才能进行操作，各动作前应鸣铃示意。

(3)塔基、施工电梯基础必须经计算确定，并符合规定。

(4)塔吊、施工电梯和墙体拉结牢固符合规定。

(5)塔吊、索具要配套齐全、使用合理，严格掌握报废更新标准。

(6)塔吊和输电线路（垂直、水平方向）应按规定保持距离，并有有效的防护措施。

(7)驾驶室内应用安全电压照明，两侧和后窗加装防护栏，机窗完整明亮。

(8)塔吊司机和指挥人员要密切配合，严格按说明书要求进行操作和维修保养。塔吊起重物时，严禁在场外上空旋转。

(9)定位高塔吊都需安装避雷针设施，其接地电阻不大于4Ω，所有机电设备，均应实行专机专人负责，非专业人员不得动用电器设备。

(10)塔机安装完毕组织验收签证，合格后挂上设备技术性能牌、合格验印牌、上岗人员牌方可使用。

(11)施工电梯

1)严禁超载运行，电梯内荷载应均匀分布，防止偏重；

2)在电梯未切断总电源开关前，操作人员不得离开岗位；

3)电梯运行至最上层或最下层时，严禁以行程限位开关自动停车来代替正常的按钮操纵；

4)运行中发现异常情况时。应立即停车

5.焊接设备

(1)焊接时，焊接和配合人员应有防触电、防坠落、防瓦斯中毒和防火措施；

(2)严禁在运行中的压力管道、装有易燃、易爆物品的容器和受力构件上进行焊接；

(3)在容器内施焊时，必须有进出风口、器内使用不超过12V的照明电压，并设专人监护；

(4)不得用胳膊夹持焊钳；

(5)移动电焊机时，应切断电源.

6.井架的安全防护：

(1)井字架支搭必须符合有关规定要求。在高度10-15 m处应设一组缆风绳，每组四根。临近建筑物或脚手架一侧应采取拉接措施。缆风绳应用直径不小于12.5mm的钢丝绳，并按规定埋设地锚，严禁绑捆在树木，电线杆等物体上，严禁用别杠调节其长度。

(2)井字架首层进料口一侧应搭设长度不少于2 m的防护棚，另外三个侧面应封闭。每层卸料平台应有防护门，两侧应设护身栏和挡脚板，井字架应用平台与主体搭接。

(3)井字架吊笼出入口应有安全门，两侧应有安全防护设施。吊笼定位托杠必须采用定型装置。

(4)井字架导向滑轮必须单独设置牢固地锚，不得捆绑在脚手架上。导向滑轮至卷扬机的钢丝绳，凡经通道处应予遮护。

7.装修、设备安装阶段的防护措施

(1)外装修时经常检查外脚手架及防护设施的设置情况，发现不安全因素则及时整改加固。并及时汇报主管部门，采取有效措施予以补救。

(2)随时检查各种洞口临边的防护措施情况，因施工需要拆除防护，应在施工结束后及时恢复。在洞口上下施工需设警戒区，派专人看守。

(3)建立装饰阶段的班组管理网络，实行区域责任制，对装饰班组明确其责任。

(4)对安全设施实行验收、转移制度，对阶段性的防范重点及时发出总承包指令书。

(5)高空作业佩带安全带，严禁登高作业。

(6)大面积施工时，照明及电器设备按防火等级规定进行。

(7)在装饰区域严禁吸烟。

(8)在光滑地面操作时，梯子下绑布或胶布。

(9)油漆仓库严禁明火入内，配备灭火机，不准装小太阳灯。

(10)搬运玻璃戴手套或用布，用纸垫住边口锐利部分。

8.施工机具安全防护措施

现场所有机械设备必须按照施工平面布置图进行布置和停放，机械设备的设置和使用必须严格遵守施工现场机械设备安全管理规定，现场机械有明显的安全标志和安全技术操作指示牌，具体要做到：

(1)拉伸钢筋时周围要设防护栏杆，后侧面设防护挡板；

(2)搅拌机应搭设防砸、防雨操作棚；

(3)所有机械设备应经济性清洁、润滑、紧固、调整、不超负荷和带病工;

(4)起重作业要遵守“十不吊”原则，履带吊司机和指挥坚守岗位；

(5)机械在停用、停电时必须切断电源；

(6)对新技术、新材料、新工艺、新设备的使用，在制定操作规程的同时，必须制定安全操作规程；

(7)对特殊工序，必须编制作业方案，提出确保安全措施。

9.施工用电安全措施

(1)施工现场用电线路的设置和架设必须按当地有关规定与用电布置图进行。电缆线埋置深度应超过0.2米，全部采用三相五线制。

(2)现场配电房醒目处挂有警示标志，配备一组有效的灭火器，配电房钥匙由现场电工班派专人保管。

(3)现场配电箱设有可靠有效的三相漏电保护器和项漏电保护器，动作灵敏、动力、照明分开，与配电房内的漏电保护器形成二级保护，使施工用电人身更安全。

(4)现场所配电箱应统一编号、上锁、专人保管，箱壳接地良好。施工用电的设备、电缆线、导线、漏电保护器等应有产品质量合格证。漏电保护器要经常检查，发现问题立即调换，熔丝要相匹配。

10.使用安全色和安全标志

(1)施工过程中必须充分与正确使用安全色与安全标志，并执行国家标准安全色与安全标志对应。

(2)把安全与安全标志视作安全设施的一个组成部分，在各阶段施工中进行防范和实施，杜绝事故发生，确保安全施工。

(3)本工程在施工的各个阶段，应配合安全教育，提出安全目标的口号与安全施工警句等，形成工地安全氛围，提高的安全生产意识。

## 7.2文明施工管理

## 7.2.1确保工期的技术组织措施

### 1.组织保证

(1)本工程按成熟的项目法管理体制，实行项目经理责任制、实施项目法施工，对本工程行使计划、组织、指挥、协调、实施、监督六项基本职能，并在公司系统内选择成建制的，能打硬仗的，并有施工过大型建筑业绩的施工队伍组成作业层，承担本施工任务。

根据业主的使用要求及各工序施工周期，科学合理地组织施工，形成各分部分项工程在时间、空间上充分利用，打好交叉作业仗，从而缩短工种的施工工期。

(2)建立施工工期全面质量管理领导小组，针对主要影响工期的工序进行动态管理，找出影响工期的原因，决定对策，不断加快工程进度。

### 2.制度保证

(1)建立生产例会制度，利用电脑动态管理实行滚动计划，每星期至少1次工程例会，检查上一次例会以来的计划执行情况，布置下一次例会前的计划安排，对于拖延进度计划要求的工作内容找出原因，并及时采取有效措施保证计划完成。

(2)经常与监理、建设、设计、质监等部门加强联系，及时解决施工中出现的问题。

### 3.计划保证

(1)采用施工进度计划与月、周计划相结合的各级网络计划进行施工进度计划的控制与管理。要施工生产中抓主导工序，做好劳动组织调动和协调工作，通过施工网络节点控制目标的实现来保证控制点工期目标的实现来确保工期控制进度计划的实现。

(2)编制总网络进度计划及各子项网络进度计划，月旬滚动计划及每日工作计划，以确保计划落实。

(3)编制更为详尽的层、段施工进度计划，以每一个小的层、段为单体进行组织，保证其按计划完成，以层、段小单体计划的落实组成整体工程计划的顺利完成。

### 4.经济手段保证

(1)实行合理的工期目标奖罚制度，根据工作需要，特殊工序采取每日两班制度。

(2)实行内部奖罚制度，严格执行奖罚兑现，以经济手段工期，对于层、段施工作业计划，实行重奖、重罚。

### 5.作风保证

(1)作好施工配合及前期施工准备工作，建立完整的工程档案，及时检查验收，做到随时检查，整理归档。拟定施工准备计划，专人逐项落实，做到人、财、物合理组织，动态调配，做到后勤保障的高质、高效。

(2)发扬历年来在工程建设中体现出来的企业精神，高度的集体荣誉感、责任感，发挥职工最大潜在能力。不分节假日，不设星期天，以优良的作风保工期，强化职工质量意识，各道检验手续严格把关，做到一次检验达到优良，减少返工造成的工期损失。

### 6.新技术保证

采用成熟的科技成果，向科学技术要速度、要质量，通过新技术的推广应用来缩短各工序的施工周期，从而缩短工程的施工工期。

### 7.装备保证

最大限度地提高机械化施工程序，以精良的技术装备保工期。

### 8.准备工作保证

(1)施工前，充分做好冬季、雨季、工艺部分的施工准备工作，调度劳动力，机械设备配备充足，以确保工程顺利进行。

(2)合理制定原材料、成品、半成品的供应计划，避免由于材料供应不及时而影响工期。

### 7.2.2文明施工目标计划

文明施工是一个建筑施工企业形象最直接的反映，本工程位于xxx县开发区内，文明施工显得尤为重要。在本工程施工过程中，将严格按照施工现场标准化管理规定的内容及相关文件进行布置及管理。

### 7.2.3场容场貌管理

1.施工现场建立以项目经理为组长的场容管理领导班子，进入班子的成员都有明确分工，各尽其职。配置专职管理人员，经常监督检查。

2.现场环境管理制度切实可行，凡规定中的检查项目分解到人，定期检查考评，把场容管理与职工分配有机结合。

3.场容管理活动应有专用记录簿，记载议事、考核、问题、措施、计划等，并由专人负责管理。

4.工地场布图要按比例绘制，施工现场设施（临设、机械设备、材料等）的布局：固定设施一次标注，活动设施（包括大宗材料、周转材料、半成品等）按投影尺寸制成卡片，随不同施工阶段标注，按图布置，以便按图索骥。

5.施工现场设2m高围墙，围墙结构稳定，外侧刷白。施工现场进出口一侧，集中挂设“六牌二图”。

6.现场道路及主要出入口的道路专人清扫，保护现场清洁。车辆离开工地，在大门前需清洗车身、车轮，检查装卸物是否符合要求，防止污染道路。夜间进出场车辆保持静音，禁止鸣喇叭扰民。

7.搞好“场前三包”（环境整洁、绿化爱护、景观秩序），做到经常清扫混凝土残渣、钢筋头和垃圾污物。爱护花草树木，保持环境整齐。

8.现场施工临时水电由专人负责管理，不得有长流水、常明灯。

9.场内道路畅通，周围设置排水沟，使场地平整无积水。施工废水经排水沟汇集到沉淀池处理后，再集中排放。

10.现场材料合理整齐堆放，各种材料、半成品，诸如砖、砂石、钢筋、模板、脚手、构件等要分类堆放整齐，做好标识。

11.作业场地的设备、材料摆放整齐，插标示牌，环境整洁，搅拌区域不乱，无废弃物。机具车辆，日作日清，保持清洁。

12.施工过程中，必须严格执行各项卫生制度，包括工地保洁、操作落手清、场容卫生检查等，保持工地环境的整洁。

13.施工过程中，设置连续、畅通的排水设施和其他应急措施，防止泥浆、污水、废水外流或堵塞下水道。

14.施工中产生的废弃物、各类垃圾应堆放在规定的地点，并定期外运。不得在场外乱堆乱放，影响景观。

15.施工区域与非施工区域严格分隔。

### 7.2.4工地卫生、保健措施

1.工地设环境卫生宣传标牌和责任区包干图，现场无大面积积水。

2.防止蚊蝇孳生，落实各项除四害措施，工地内做到排水畅通，无污水外流或堵塞排水沟现象。

3.现场设置医务室。做好职工卫生防病的宣传教育工作，针对季节性流行病、传染病等，利用黑板报等形式向职工介绍防病、治病的知识和方法。医务人员对生活要起到监督作用，定期检查现场卫生情况。

4.在建筑物内，每二层设置小便桶，由专人每天进行清扫。

5.现场设立建筑垃圾临时堆放点。建筑施工阶段产生的垃圾及时予以以清除、外运；生活垃圾由专人每日清扫，倒入城市垃圾箱内。建筑垃圾严禁擅自倒入城市垃圾箱。

6.在现场设置消毒过的饮水桶，及时补充茶水，以保证施工人员的饮水。

7.在施工阶段有粉尘的作业和有毒气体的作业时，除必要的防护设备外还要加强施工面的通风。

8.生活卫生有专职卫生管理人员和保洁人员，制订卫生管理制度，设置必须的生活卫生设施。

9.食堂管理应符合《食品卫生法》，有隔绝蝇、鼠的防范措施，有盛装残羹下脚的加盖容器，内外环境清洁卫生。

## 7.2.5消防保卫工作

### 1.建立消防组织和制度

(1)认真执行《中华人民工共和国消防条例》，建立以总包项目副经理、分包项目经理、安全员组成的消防领导小组，具体负责实施防火安全工作。贯一彻消防工作“以防为主、消防结合”的原则。

(2)建立工地消防管制度，日常进行现场各施工面以及防水重点部位的巡查，定期进行消防设备、器材的可靠性、使用性的检查。进入安装、装饰施工高峰阶段，制定专项一系列安全、消防、防盗措施，报请业主同意后实施。

(3)建立明火管理制度，对施工现场范围内的明火进行严格控制。

(4)加强消防意识和消防制度的教育宣传，认真贯彻各项消防制度，经常开展消防教育，以提高全员的消防意识。

(5)工地消防组织与本地区的消防组织挂钩，及时把工程情况进行通报，一旦发生火警情况，可及时得到城市消防队的紧急援助。

(6)加强警卫人员上岗责职，每天下班后对工地临时设施进行一次防火巡查，消灭事故隐患。

### 7.2.6消防管理具体措施

1.严格执行建筑规定，认真做好消防工作，做到谁主管、谁负责的原则，建立消防管理责任制。建立健全消防组织。

2.做好明火审批制度，加强动力火的管理，进入装饰阶段，所有楼层均派值班人员24小时防火、防盗值班。施工楼层均为禁烟区。

3.木工间、钢筋棚、外架子是土建施工的重点，配备足够的灭火设备，并对配备的灭火机进行定时抽查及时换药，对施工区域内原有消防栓应严加保护防止损坏。

4.楼层必须配备消防龙头，配足灭火器，并保持器材完好。

5.加强对宿舍的管理不准使用电炉、电炒锅、严禁随便乱拉、防止由于电气原因形成火险。

### 7.2.7施工现场的明火管理

1.对整个工地划分禁火区域和动力等级区域。对危险品仓库、油漆储存室等不准明火的区域要特别划出禁火区范围，事先挂牌明确，禁止一切可携带明火火种的人进入。对于其他施工区域要分别根据动力火危险程度，按国家《施工现场防火规定（试行）》划分三级动力火区域，在施工过程中按标准进行管理。

2.施工中动用火如：电焊、气割等，都必须按照所在区域的动力火等级进行动火申报，严格执行“十不烧”规章制度，动火必须具有“二证一器一监护”才能进行，且动火时派监护人员值班。

3.高空明火作业，必须在其下方采取隔离措施，不得使火种从高空散落。

4.严禁在工地利用太阳灯和明火取暖，严禁利用煤油炉、液化器、电炉烧煮，如有发现则严加处理。

### 7.2.8现场治安管理

为加强施工现场的保卫工作，确保建立工程项目的顺利进行，根据《公安管理条例》，结合本工程的特点，建立组织机构，设立管理制度，做好现场的治安和工作。

1.组织机构

成立保卫工作领导小组，以安全负责人为组长，下设保安员2名，计生专管员一名，具体执行治安保卫工作。各管理人员及班组长配合执行。

建立治安管理网络，健全治安保卫组织机构和基层治安体制，落实治安保卫人员的岗位职责，做到各行其职，各负其责，相互协调，相互配合。

2.保卫工作措施

(1)工地设立门卫值班室，由3 人昼夜轮流值班，白天对外来人员和进出车辆及所有物资进行登记，夜间值班巡逻护场。重点是仓库、木工棚、办公室、塔吊及成品半成品保卫。

(2)加强对外地民工的管理，及时进行教育，对临时工人的身份证、户口所在地务工证及施工现场所在地户口或暂住证，依照有关规定严格审查，证件齐全可启用。非施工人员不得住在施工现场，特殊情况要经保卫工作负责人批准。

(3)每月对进行一次治安教育，并实行考核。每季召开一次治保会，定期组织保卫检查，并将会议整改记录存入内业资料内备查。

(4)对易爆、易燃、有毒物品设专库、专管，非经单位工程负责人批准，任何人都不得动用。并且对此物品的使用、保管等人员进行上岗培训和相应的技术考核，不按此执行，造成后果追究当事人的刑事责任。

(5)施工现场必须按照“谁主管，谁负责”的原则。有总分包的工程，实行总承包单位负责的保卫工作制，建立保卫工作领导小组，与分包单位签订保卫工作责任书。各分包单位应接受总承包单位的统一领导和监督检查。

(6)施工现场要建立门卫和巡逻护场制度，护场守卫人员要佩带执勤标志。

(7)职工宿舍等易发案部位人指定专人管理，制定防范措施，防止发生盗窃案件。

(8)大型机械设备及工程的关键部位和关键工序，是现场的要害部位，要制定保卫措施，确保安全。

(9)做好成品保卫工作制订具体措施。严防被盗、破坏和治安灾害事故的发生。

(10)施工现场发生各类案件和灾害事故，要立即报告并保护好现场，配合公安机关侦破。

7.2.9具体管理措施

1.场容管理

(1)按照施工总平面图设置各项临时设施，做到整洁美观，堆放大宗材料、成品和设备不得侵占场内道路及安全防护等设施。

(2)大堆材料、砂、石分类，集中堆放成方，底脚边用边清，砌体归类成垛，堆放整齐，碎砖料随用随清，合理布局灰池，保证灰不外溢，渣不乱倒。

(3)水泥库房：品种不混放，分清标号，堆放整齐，目能成数，限额发放，存用帐物相符，减少浪费现象，库容整洁，无“上漏下渗”。

(4)构配件及特殊材料：分类型、分批号、按施工进度堆放，不超高、整齐。成型钢筋分类集中堆放，分型号类型清理使用。

(5)周转设备材料：分类集中堆放，使用不散乱，现场使用完后即刻退出施工现场。

(6)易燃易爆品：分类型、分批号、分危险程度，设专用库房堆放，库房外要贴醒目标志或采取隔离设施。

(7)施工现场的用电线路、用电设施的安装和使用必须符合安装规范和安全操作规程，并按照施工组织设计架设，严禁私拉乱接出现蜘蛛网式的电源线路。在保证施工的同时必须保证施工安全要求的夜间照明危险潮湿场所的照明等必须符合安全要求的电压。

(8)施工现场的主要管理人员在施工现场必须佩戴证明其身份的证卡。

(9)施工机械应当按照施工总平面布置和线路设置，不得任意侵占场内道路。定期组织专业人员对机械进行安全检查，合格时方能使用。施工机械操作人员必须建立机组责任制，并依照有关规定持证上岗，禁止无证人员操作。

(10)施工现场应该保证施工道路畅通，排水系统处于良好的使用状态，保持场容场貌的整洁，随时清理建筑垃圾，在车辆、行人通行的地方施工，应当设置沟井坎穴覆盖和施工标志。

(11)施工现场要加强安全规范化管理，进行安全交底、安全教育和安全宣传，严格执行安全技术方案。

(12)施工现场应当做好安全保卫工作，采取必要的防盗措施，在现场周边设立围墙（2m高），人流量大的地方，周围应当设置遮挡围栏，脚手架也应当设置相应的围护设施，非施工人员不得擅自进入施工现场。

(13)按照《中华人民共和国消防条例》之规定，在施工现场设置符合消防要求的消防设施，并保持良好的备用状态，执行消防报警电话条例等。

2.生活卫生及环境保护措施

(1)生活卫生应纳入工地总体规划，落实卫生专（兼）职管理人员和保洁人员，落实责任制。

(2)工现场须设有茶水亭和茶水桶，做到有盖加配杯子，有消毒设备（除砂滤水外）。

(3)工地有男女厕所，有便溺设施落实专人管理，保持清洁无害

(4)工地有男女更衣室，有防窃措施，保持室内清洁。

(5)工地设简易浴室，保证供水，保持清洁。

(6)现场落实消灭蚊蝇孳生承包措施，与承包单签订检查监督约定，保证措施落实。

(7)混凝土搅拌机前设排水沟，并设二次沉淀池，废水经沉淀后用于洒水防尘。

(8)水泥堆放在仓库内，卸运时轻拿轻放，防止扬尘。

(9)道路经常清扫，洒水湿润，防止车辆带泥土上路行驶，防止尘土飞扬。

(10)结构、装修施工阶段每楼层设二个封闭式临时垃圾道，施工垃圾及时清运。

(11)生活垃圾必须定时处理，集中堆放及即时清除，保持场容整洁。具体措施有：

1)贯彻执行当地有关部门的规定，对施工现场实行标准化管理。

2)提高全员文明施工意识，进行入场教育，签订文明施工合同。

3)工人宿舍实行统一管理。

4)与当地派出所取得联系，拜访友邻单位及居民住户，联络感情，融洽关系，取得他们的理解与支持。

3.工人及工人宿舍管理

工人是建筑企业的一支重要力量，充分发挥这支队伍的作用，将使企业获得较好经济效益和社会信誉，也能使工程能更优质、快速的完成。根据我公司多年来的管理经验，本工程我们将做好以下工作：

(1)工人：

1)政治上平等，待遇上同等。

2)加强班组建设，委派技术好、责任心强、个人素质较高的个人担作班组长，班组内实行民主管理。

3)发挥工会组织的作用，在生产班组中建立工会小组，开展工会日常生活。

4)实行按劳计酬多劳多得的原则，工人经济收入要公开，工资要如实发到工人手中。

5)对工人做到用工有合同，工人有“五证”（身份证、暂住证、务工证、计生证、健康证），加强与当地派出所的联系，遵守政府有关规定。

(2)工人宿舍管理：

1)工人宿舍由公司统一在工地临近地方租房予以解决。

2)对工人宿舍实行半军事化管理，工人统一床被、统一生活用品。

3)杜绝赌博、打架、斗殴、偷抢等行为.

4)搞好职工生活，混凝土现浇期间由于不是正点上下班，工人体力消耗大，要搞好职工食堂，让工人吃好、喝好、休息好。

(3)门卫管理

1)加强进出检查，发放安全帽，非现场施工人员，未经许可不得进入工地。

2)对进出工地所有人员应作过问，有可凝之处须作好记录。

3)坚守职责、不随便脱离岗位、对上级部门的同志来检查工作时应主动问好，并发放安全帽。

4)认真做好工地防火、防盗工作，做好门前环境卫生工作。

## 7.3环境保护措施

环保工作是全体施工人员和管理人员必须高度重视的工作，在我方中标进场时，将贴出“安民告示”，设立附近群众来访接待组，与附近居民建立起理解信任、相互支持配合的良好关系。

### 7.3.1防大气污染

1.楼层清理建筑垃圾，采用容器吊运，严禁随意凌空抛散造成扬尘。施工垃圾要及时清运，清运时，适量洒水减少扬尘。

2.施工道路采用砼硬地面施工，并随时洒水，减少道路扬尘。

3.散水泥和其它飞扬的颗粒散体材料应尽量安排库内存放，如露天存放应采取遮盖措施，运输和卸运时防止遗洒飞扬，以减少扬尘。

4.搅拌站搭设搅拌棚，以减少搅拌扬尘。

5.在易产生扬尘的季节，施工现场采取洒水降尘。

### 7.3.2防止水污染

1.搅拌站的废水排放控制

施工现场搅拌作业，必须在搅拌机前台及运输车清洗处设置沉淀池。排放的废水要排入沉淀池内，经二次沉淀后，方可排入市政污水管线。未经处理的泥浆水，严禁直接排入城市排水设施入和河流。

2.食堂污水排放控制

施工现场临时食堂，要设置简易有效的隔油池，产生的污水经下水管道排放要经过隔油池。平时加强管理，定期掏油，防止污染。

3.禁止将有毒有害废弃物用作土方回填，以免污染地下水和环境。

### 7.3.3防噪声污染

1.人为噪声控制

施工现场建立建全控制人为噪声的管理制度，尽量减少人为的大声喧哗，增强全体施工人员防噪声扰民的自觉意识，不得影响周边住户的正常休息。

2.强噪声作业时间控制

禁止夜间（当日22时至次日6时）进行产生环境噪声污染的施工作业。因特殊原因需要必须连续作业，如浇筑地下室混凝土，事先到环保部门办理夜间施工审批手续，并公告附近居民。

3.强噪声机械的降噪措施

(1)牵扯到产生强噪声的成品、半成品加工、制作作业，应尽量放在加工间内完成，减少因施工现场加工制作产生的噪声。

(2)尽量选用低噪声或备有消声降噪设备的施工机械。施工现场强噪声机械（如：搅拌机、电锯、电刨、等）要设置封闭的机械棚，以减少强噪声的扩散。

(3)加强施工现场的噪声临测

加强施工现场环境噪声的长期监测，采取专人监测、专人管理的原则。凡超过规定要求的，要及时对现场噪声超标有关因素进行调整，达到噪声不扰民的目的。

7.3.4 粉尘控制

根据国家有关环保规定，特采取以下措施：

1.设置专人清运现场建筑垃圾，楼层清扫前先浇水润湿，再将建筑垃圾铲入特制加盖的斗车内，集中采用电梯运到地面后及时处理，防止扬尘。

2.总平面范围及工地周边场地设置专人每天洒水2~3次并进行清扫，保持洁净。

3.现场砼搅拌台采用竹席围栏，松散颗粒材料砌筑砖墙围挡堆放，表面复盖竹席，防止刮风粉尘弥散，影响环境卫生。

4.大门口设置冲洗台，凡带泥车辆一概不准出施工现场。

### 7.3.5减少扰民措施

1.开工之初，先在工地门口贴安民告示，并主动拜访附近的居民，采取相应的措施，并将所采取的措施反馈给他们，以获得对方的信任和理解。

2.在施工组织设计中，对施工可能产生的扰民问题，提出专项解决措施，本工程为全现浇结构，因此施工噪音将是主要问题，为解决这一问题，首先在施工组织上将混凝土浇筑时间调整在白天进行，对附近单位、居民说明我们在施工中采取的防扰民措施。另外划小施工流水段，减少混凝土浇筑时间，并选用噪音低振捣棒，以降低施工噪音。

3.在不影响施工及力所能及的前提下，主动为附近社区建设做贡献，所采取的活动应以解决实际问题为原则。以求得到居民的协助和理解。

4.工地设立居民接待办公室和投诉电话，随时接待居民来访；与居民及时沟通，耐心听取他们的意见，并及时处理，以使施工方和居民能相互理解，相互支持。

3.对主要施工机具，特别是早期施工的土方挖掘、运输设备和塔吊等大型机械作出计划，分期进场。对进入现场的机具认真做好检修与保养，使其处于待命操作状态。

第八章  季节性施工措施

8.1雨期施工措施

8.1.1土方和基础工程

1.雨期开挖基槽（坑）或管沟时，应注意边坡稳定。必要是可适当放缓边坡坡度或设

2.雨期施工的工作不宜过大。基础挖到标高后，及时验收并浇筑混凝土垫层

3.为防止基坑浸泡，开挖时要在坑内做好排水沟，集水井

4.基础施工完毕，应抓紧基坑四周的回填土工作。停止人工降水时。

8.1.2砌体工程

1、砖在雨期必须集中堆放，不宜浇水。砌墙时要求干湿砖块合理搭配。砖湿度较大时不可上墙。砌筑高度不宜超过1m。

2、雨期遇大雨必须停工。砌砖收工时应在砖墙顶盖一层干砖，避免大雨冲刷灰浆，大雨过后受雨冲刷过的新砌墙体应翻砌最上面的两皮砖。

3、雨后继续施工，须复核已完工砌体的垂直和标高。

8.1.3混凝土工程

混凝土在雨季施工时的原则是“小雨不停，中雨暂缓，大雨停工”。

1.模板隔离层在涂刷前要及时掌握天气预报，以防隔离层被雨水冲掉。

2.遇到大雨应停止浇筑混凝土，已浇部位应加以覆盖。现浇混凝土应根据结构情况和可能多考虑几道施工缝的留设位置。

3.雨期施工时，应加强对混凝土粗细骨料含水量的测定，及时调整用水量。

4.大面积的混凝土浇筑前，要了解2-3天的天气预报，尽量避开大雨。混凝土浇筑现场要预备大量防雨材料，以备浇筑时突然遇雨进行覆盖。

5.模板支撑下回填土要夯实，并加好垫板，雨后及时检查有无下沉。

6.雨季施工，在浇筑板时，可根据实际情况适当减小整塌落度。由于使用商品混凝土，开盘前要求商品混凝土搅拌站根据砂、石含水率调整施工配合比，适当减少加水量，满足雨季施工要求。

7.做好防雨材料的准备，对于浇注完未终凝的砼如遇突然降雨，及时用塑料布覆盖，以防水泥浆流失。

8.雨施期间也是高温季节，要加强砼的浇水养护，保证砼的湿度从而确保砼的强度。

8.1.4雨期施工的机械防雨和放雷设施

1.所有机械棚要搭设牢固，防止倒塌漏雨。机电设备采取防雨、防淹措施，安装接地

安全装置。机动电闸箱的漏电保护装置要可靠。

2.雨期为防止雷电袭击造成事故，在施工现场高出建筑物的塔吊 、人货电梯、钢脚手架等必须装设防雷避雷装置。

3.施工现场的防雷装置一般是由避雷针、接地线和接地体三个部分组成。

4.雷针装在高出的建筑物的塔吊、人货电梯、钢脚手架的最高顶端上。

8.1.5 钢筋工程

1.钢筋堆放时，钢筋堆放场地路面应硬化，钢筋下面采用木方垫高250mm，以防钢筋锈蚀和污染，钢筋堆放时表面覆盖一层塑料布防止雨水侵蚀。

2.雨后钢筋视情况进行除锈处理，不得把锈蚀严重的钢筋用于结构上。

3.钢筋焊接时，雨天及5级以上大风天气严禁焊接，以免发生电线短路，避免雨水溅到焊头上影响连接质量。

4.焊接钢筋所用的焊条、焊剂要妥善保管，严禁受潮。工地应设有烘干箱，焊条、焊剂烘干后方可使用，焊接完成后，多余的焊条、焊剂及时回收。

8.1.6模板工程

1.模板拼装后尽快浇筑混凝土。若模板拼装后不能及时浇筑混凝土，又被雨水淋过，则浇筑混凝土前应重新检查、加固模板和支撑。

2.模板存放场地应硬化，防止雨季土层下沉，模板伤人。大雨过后要全面检查一遍，脱模剂如有冲洗掉的现象应及时补刷。

3.模板支撑要牢固，并随时进行检查；支撑落地时应加通长垫板。模板要经常清理并及时涂刷脱模剂。浇灌砼前应清除模板内的杂物。

8.1.7机电安装

1.设备预留洞做好防雨措施。

2.现场中外露的管道或设备，应用塑料布或其它防雨材料盖好。

3.室外电缆中间头、终端头制作应选择晴朗无风的天气，油浸纸绝缘电缆制作前须摇测电缆绝缘及校验潮气，如发现电缆有潮气浸入时，应逐段切除，直至没有潮气为止。

4.敷设于潮湿场所的电线管路、管口、管子连接处应作密封处理。

8.1.8基坑降水

1.在雨期施工时，增加对降水井检查的频率每天两次，如发现水位超过降水水位，及时进行抽水。

2.在大雨过后，对基础边坡进行测量观测并记录，如发现有位移现象，及时反映并采取措施。

8.2 夏季施工措施

xxx地区，夏季气温较高，且空气湿度较大，因此夏季施工应以安全生产为主题以“防暑降温”为重点，只有抓好安全生产，才可确保工程质量。

8.2.1保健措施

1.对高温作业人员进行就业前和入暑前的健康检查，凡检查不合格者，均不得在高温条件下作业。

2.炎热时期应组织医务人员深入工地进行巡回和防治观察。

3.积极与当地气象部门联系，尽量避免在高温天气进行大工作量施工。

4.对高温作业者，供给足够的合乎卫生要求的饮料，含盐饮料。

8.2.2组织措施

1.采用合理的劳动休息制度，可根据具体情况，在气温较高的条件下，适当调整作息时间，早晚工作，中午休息。

2.改善宿舍，职工生活条件，确保防暑降温物品及设备落到实处。

3.根据工地实际情况，尽可能快速组织劳动力，采取勤倒班的方法，缩短一次连续作业时间。

8.2.3技术措施

1.确保现场水、电应畅通，加强对各种机械设备的围护与检修，保证其能正常操作。

2.在高温天气施工的如混凝土工程，应适当增加其养护频率，以确保工程式质量。

3.加强施工管理，各分部分项工程坚决按国家标准规范、规程施工，不能因高温天气，而影响工程质量。

8.3冬季施工措施

8.3.1冬季施工目标

1.加强冬施准备工作。提前作好热源准备。

2.加强冬季施工工作质量水平。

3.提高人的素质，为适应冬施管理的要求，对冬施管理人员进行系统培训。

4.建立质量目标

8.3.2冬季施工准备工作

1.结合施工特点将冬施准备所需的劳动力，材料等均纳入生产计划。

2.对冬施停工工程应进行围护与保管。

3.临时设备与设施越冬维护，对现场搅拌机棚，消防设施用管道部分进行越冬防冻维护，保证冬季正常使用。

4.技术准备

5.结合冬季施工原则及工程特点编写施工方案。

6.在冬季施工前对技术干部进行专业培训。

8.3.3冬季施工管理

1.常温转入冬季施工温度控制

(1)低温施工：当大气温度低于10 oC时，即转入冬季施工。

(2)当室外日平均气温连续5天低于5oC时，一切施工项目即转入冬季施工。

(3)冬季施工转为常温：凡次年初春连续7昼夜不出现负温时即转入常温施工。

2.砌筑工程

(1)为保证砌筑质量，砖砌体应严格施工，灰缝应控制在10mm左右。

(2)转入冬季施工后，砌砖不浇水，要适当加大砂浆稠度，一般控制10--12cm。

(3)砌筑砂浆标号应按设计要求配制，一般不再提高标号。

(4)冬季施工用混合砂浆，采用热砂浆，水加热温度控制在60oC--80oC，上墙温度不低于5oC。

3.抹灰工程

(1)室内抹灰转入冬季施工后，应采取热做法，环境温度保持5oC以上。

(2)室内抹灰后加强管理，并保持5oC以上室温养护，15天方可停止供热。

(3)室外抹灰，砂浆内可掺入防冻剂，但必须具有出厂合格证书和使用证明，并检验合格后方准使用。

8.3.4水、电、风管工程

1.凡竣工工程内不通暖，卫生设备试水后须把其内部及返水弯中的水放净。

2.铸铁水管用水泥捻口时应在正常温度下操作。

## 8.4夜间施工技术措施

夜间施工要有足够的照明设施。施工场地要做好落手清工作，不乱堆物，保持工作面上整洁。脚手架的转角、上人梯上，各层楼梯口的出入口等相应安装36V安全照明灯。现场配备手电筒若干，以备检查之用。夜间严禁进行搭、拆脚手架等高空危险作业，以确保安全。如有特殊情况，需经工地负责人批准，并采用相应措施后方可进行。施工用水、电线路尽可能排放整齐，不准乱手乱拉，以防出意外事故。夜间施工要有相应的环保措施。

### 8.5总体要求

本工程施工工期内将经历冬、雨季施工期，项目部作业人员将按照不同季节性的施工要求来组织施工。依据不同气候作业环境，认真指导项目执行有关标准的规定，满足特殊气候条件下的施工技术要求。

# 第九章  成本控制措施

# 9.1降低成本措施

9.1.1具体措施

1.充分把握施工图会审关，使设计方案因地制宜，结合实际，降低造价，方便施工。

2.加强现场平面管理，进场材料、构件要按场地布置，合理堆放，以减少二次搬运及材料构件损耗。

3.提高计划管理水平，抓住计划编制、综合平衡和检查执行三个环节，加强生产调度工作，及时解决施工过程的实际问题以加强工作进度。

4.抓住材料装卸、运输、管理工作，提高装卸运输质量，降低材料损耗。

5.实行“货比三家”，在确保材料质量的前提下，选择价廉材料进行购买，以降低成本。

6.合理调配回填土方，节约工程费用。

7.加强材料的计量工作，节约原材料的消耗，并做好落手清工作。

8.加快主体工程施工工进度，以缩短大量施工周转材料的租用时间，以减少租费。

9.加强模板管理，做好模板的保养、维修工作，根据结构情况及砼所达到的强度，掌握合理的拆模时间，加快模板的周转速度。

10.控制进场材料，不得短斤缺两，严格控制材料质量，做到不合格产品不进场。

11.设立成品、半成品的保护工作，以免发生不必要的浪费。

12.加强施工机械管理，及时维修保养，提高机械利用率。

## 9.2成品保护措施

9.2.1具体措施

1.各专业负责本专业的成品保护工作的监督管理。

2.现场保卫在进行每日检查过程中，将成品的监护当作一项主要的工作。

3.加强职工的成品保护教育，增加工人的成品保护意识，尤其在操作和搬运、行走过程中相互监督、自觉保护。

4.除在施工现场加设标语外，在必须进行保护的成品处标定醒目的成品保护标志。

5.对成品保护不利的班组和个人，以及因精心、漠视或故意破坏他人成品的班组和人个，区分不同性质和损失程度，予以不同程度的处罚。

6.钢筋绑扎好后，及时在过往通道上铺设木板，防止踩踏。浇注混凝土时不要将混凝土过于集中堆放。

7.门窗安装前将其以塑料布缠裹，以木板条作专门的外架保护。

8.水泥砂浆及块料面层的楼地面，应设置保护栏杆，到成品达到规定强度后方能拆除，成活后建筑垃圾及多余材料应及时清理干净。

9.水泥砂浆、地砖等硬件块料贴在楼地面，不允许放带棱角硬材料及易污染的油、酸、漆、水泥等物料。

10.下道工序进场施工，应对范围楼地面进行覆盖保护，对油漆料、砂浆操作面，楼面应铺设防染塑料布，操作架的钢管应设垫板，钢管扶手挡板等硬物应轻，不得抛敲撞击地面。

11.所有室内外，每一装饰面成活后，均应按规定清理干净，进行成品质量保护工作。

12.不得在装饰成品上涂写、敲击、刻划。

13.屋面防水施工完成后应清理干净，做到屋面干净，排水畅通。

14.不得在防水屋面上堆放材料、杂物、机具。

第十章  施工总平面布置

本工程现场布置要求严格按照规范要求及甲方与有关主管部门的要求搭设，生产区及生活区要明确分设，生活区要建在距离生产区较近及较方便的地方，并做好材料及工棚区、办公区、宿舍区及临时房子的搭建等工作，作业区均用围墙封闭，总体协调，确保工程顺利进行。详见附图（施工平面总布置图）。

第十一章  主要施工机具配置

11.1土建主要施工机械表

表11-1 施工机械表

| 序号 | 机具名称 | 规格型号 | 设备 功率 KW | 单位 | 数量 | 国别 产地 | 制造年份 | 生产能力 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 塔式起重机 | QTZ40 | 40 | 台 | 1 | 杭州 | 2014 | 满足 施工 要求 满足 施工 要求 |
| 2 | 升降机 | WJK-1 | 7.5 | 台 | 2 | 杭州 | 2014 |  |
| 3 | 搅拌机 | HJ200 | 3 | 台 | 2 | 江苏 | 2013 |  |
| 4 | 插入式振动机 | XZ40-25 | 1.1 | 台 | 16 | 江苏 | 2015 |  |
| 5 | 电焊机 | BX-300 | 23 | 台 | 12 | 山东 | 2012 |  |
| 6 | 钢筋弯曲机 | WJ40-1 | 3 | 台 | 6 | 杭州 | 2012 |  |
| 7 | 钢筋切断机 | QJ5-40 | 7.5 | 台 | 6 | 杭州 | 2012 |  |
| 8 | 震动打夯机 | HW-60 | 3 | 台 | 6 | 江苏 | 2011 |  |
| 9 | 切割机 | JIG-1 | 2.2 | 台 | 6 | 江苏 | 2014 |  |
| 10 | 木工刨床 | MJ-24 | 3 | 台 | 6 | 山东 | 2013 |  |
| 11 | 园盘锯 | φ400 | 2.8 | 台 | 6 | 山东 | 2013 |  |
| 12 | 高压水泵 | 扬程200m | 26 | 台 | 3 | 杭州 | 2014 |  |
| 13 | 高压镝灯 | 脉冲1万伏 | 3.5 | 盏 | 20 | 江苏 | 2015 |  |
| 14 | 小推车 |  |  | 辆 | 120 | 江苏 |  |  |
| 15 | 灭火器手持式 |  |  | 只 | 60 | 江苏 | 2018 |  |

# 第十二章  竣工验收

# 12.1 备案验收

办理《竣工档案报送责任书》纳入招投标管理 → 参加执法检查，城建档案业务跟踪检查→ 办理《档案验收意见书》或验收意见反馈单纳入建设管理 → 办理《城建档案合格证》纳入产籍管理 → 办理相关各部门《档案移交反馈单》→ 办理《档案移交书》。

## 12.2具体实施措施

1.到工程中标通知书之日起，办理各种相关施工证件，施工许可证等。

2.自施工之日起，在施工过程中形成施工资料与工程同步，及时对图纸进行修改，保证施工效率与准确性。

3.积极配合甲方、监理的监督检查；严格执行《资料整理管理办法的规定》。

4.在工程竣工前，安排专人协助业主办理各种竣工验收备案手续，让大楼尽快投入使用。

附图一 、施工进度计划横道图和网络图

附图二、施工总平面布置图

附图三、土方开挖分区图